ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради  «Про хід виконання у 2013 році обласної Програми збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VIII сесії обласної ради VI скликання від 27.10.2011 № 248-VI»

Обласну Програму збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку Харківської області на 2011-2015 роки (далі — Програма) була затверджена рішенням  Харківської обласної ради від 27 жовтня 2011 року № 248-VI.

Основною метою Програми є створення в Харківському регіоні повноцінно функціонуючої мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які матимуть можливість надавати повний комплекс оздоровчих послуг для максимальної кількості дітей.

У 2013 році в рамках виконання заходів програми проводилися заходи направлені на зниження собівартості послуг з оздоровлення шляхом надання дитячим закладам оздоровлення та відпочинку пільг по оплаті за землю, сплати комунально-побутових послуг, місцевих податків та зборів.

За результатами проведеної роботи 16 закладів були звільнені від сплати земельного податку, у 6 адміністративних одиницях області прийняті рішення про звільнення стаціонарних дитячих закладів оздоровлення від сплати місцевих податків і зборів, сплати житлово-комунальних послуг, а також про надання послуг по благоустрою територій закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Всього, за даними власників дитячих закладів оздоровлення, у рамках реалізації Програми збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку Харківської області на 2011-2015 роки,  у 2013 році із усіх джерел фінансування було використано 13 млн. 696,1 тис. грн., з них:

- 231,9 тис. грн. надійшло з державного бюджету (15,3% від запланованої Програмою суми видатків з державного бюджету на 2013 рік);

-  4157,8 тис. грн. надійшло з обласного бюджету (19,3% від запланованої Програмою суми видатків з обласного бюджету на 2013 рік);

- 3085,0 тис. грн. надійшло з місцевих бюджетів (72,9% від запланованої Програмою суми видатків з місцевих бюджетів на 2013 рік);

- 6221,4 тис. грн.. склали залучені кошти (40,9 % від запланованої Програмою суми залучених коштів на 2013 рік).

Середня вартість путівок до закладів оздоровлення області поточного року становила 125,57 грн. на добу (2636,9 грн. за 21 день), що лише на 9%  вище вартості 2012 року (115,47 грн. на добу або 2424,87 грн. за путівку). Найнижча вартість путівки до позаміського дитячого закладу оздоровлення області складає 61,90 грн. за 1 ліжко/день («Каразінський» Краснокутської райдержадміністрації), найвища — 227,08 грн. за 1 ліжко/день («Сонячний» Південної залізниці).	Усього у рамках виконання заходів передбачених Програмою збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку Харківської області на 2011-2015 роки, було забезпечено безперебійну роботу 36 закладів, що складає 100 % від запланованої кількості. В них забезпечено оздоровленням 15579 дітей.

У 2013 році Державну атестацію пройшов 1 заклад - дитячий заклад санаторного типу «БМВ» ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», якому присвоєно вищу категорію.

До державного реєстру закладів оздоровлення та відпочинку за 2011-2013 роки внесено 37 закладів оздоровлення Харківської області, що складає 102,8% від кількості закладів, що працювали у 2013 році, а також 84% від загальної кількості закладів оздоровлення (разом з непрацюючими — всього 44 одиниці).

Усі заклади було відкрито після підписання актів прийомки закладів оздоровлення, відкриття закладів без погодження з комісією не зареєстровано.

Директор Департаменту							Д.І. Перепелиця

Козлова, 700-94-34