## жкх
Додаток до рішення обласної ради від 09 квітня 2015 року № 1210-VI (XXXV сесія VI скликання)
Капітальні вкладення на об'єкти соціально-економічного значення у 2015 році
по галузі «Житлово-комунальне господарство»
№ з/п | Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2015, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області II-га черга напірного колектору та реконструкція КНС №1 - III пусковий етап | 2013-2015 | 28 | 3111.977 | 2143.915 | 2143.915 | Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
2. | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм Комсомольського озера в смт Сахновщина Харківської області | 2015 | 0 | 1194.576 | 837.025 | 837.025 | Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
3. | Будівництво каналізаційних мереж по вул. Першотравневій та вул. Дачній в смт Краснокутськ Харківської області | 2013-2015 | 27 | 1781.311 | 1305.752 | 1305.752 | Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
4. | Реконструкція очисних споруд селища Буди Харківського району | 2015 | 0 | 2188.114 | 2164.668 | 2164.668 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
5. | Реконструкція каналізаційної мережі від каналізаційної насосної станції, яка знаходиться біля будинку № 37 по вулиці Леніна, до каналізаційного самопливного колектора по вул. Фрунзе біля будинку № 7 в смт Савинці Балаклійського району Харківської області | 2015 | 0 | 1178.322 | 1118.1768 | 1118.1768 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
6. | Реконструкція водопровідних мереж в с. Олексіївка Первомайського району Харківської області | 2015 | 0 | 365.251 | 363.931 | 363.931 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
7. | Будівництво водогону по вулиці Новій в селищі Більшовик Первомайського району Харківської області | 2015 | 0 | 325.376 | 324.056 | 324.056 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
8. | Реконструкція системи водопостачання в селищі Правда Первомайського району Харківської області | 2015 | 0 | 411.312 | 409.992 | 409.992 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
9. | Будівництво водозабірної свердловини в с.Зорянське Шевченківського району Харківської області (коригування) | 2013-2015 | 34 | 5361.73 | 3526.15 | 3526.15 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
10. | Реконструкція водопроводу по пр.Перемоги, м. Лозова, Харківська область | 2015 | 0 | 7046.51 | 7046.51 | 7046.51 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
11. | Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) | 2013-2015 | 58 | 23386.9 | 10002.33 | 10002.33 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
12. | Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин (коригування) | 2015-2016 | 0 | 55226.72 | 54192.91 | 54192.91 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
13. | Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів (коригування) | 2014-2015 | 22 | 50614.1 | 29663.93 | 29663.93 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
14. | Технічне переоснащення котельні по вул. 8 Березня, с.Піщанка Красноградського району Харківської області з заміною котлів та допоміжного обладнання | 2013-2015 | 10 | 1116.99 | 1045.706 | 1045.706 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
15. | Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області | 2014-2015 | 27 | 19155.6 | 14048.67 | 14048.67 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
16. | Реконструкція каналізаційного колектору в м. Чугуєві Харківської області | 2012-2015 | 6 | 25080.68 | 23668.91 | 23668.91 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
17. | Реконструкція водоводу Д=500 мм по вул. Кірова, вул. Жовтневої Революції до пров. Терешкової в м. Чугуєві | 2015 | 0 | 4572.72 | 4537.93 | 4537.93 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
18. | Капітальний ремонт водопроводу с.Асіївка Балаклійського району | 2012-2015 | 25 | 1076.99 | 806.99 | 806.99 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
19. | Реконструкція водогону в селищі Комсомольське Первомайського району Харківської області | 2015 | 0 | 246.61 | 246.61 | 246.61 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
20. | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків у смт Савинці по вулицях 20-ї Гвардійської дивізії, 6, Шкільній, 13, 15, Молодіжній, 6, Північній, 7 Балаклійського району | 2012-2015 | 30 | 950 | 670.23 | 670.23 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
21. | Реконструкція котельні по майдану Радянському у смт Куп'янськ-Вузловий, м. Куп'янськ | 2008-2015 | 90 | 3229.59 | 164.1 | 164.1 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
22. | Капітальний ремонт м’якої покрівлі дахів та парапетів житлових будинків у м. Балаклія по вулицях Леніна, 46, 48, 50 та Жовтневій, 6 Балаклійського району | 2012-2015 | 30 | 782.4 | 548.94 | 548.94 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
23. | Капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Студенок і Яремівка Ізюмського району Харківської області | 2015 | 0 | 139.99 | 139.99 | 139.99 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
24. | Капітальний ремонт системи водопостачання в селі Яремівка Ізюмського району | 2015 | 0 | 394.39 | 394.39 | 394.39 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
25. | Капітальний ремонт дороги вулиці Голосова та вулиці Артема в селі Студенок Ізюмського району | 2015 | 0 | 991.87 | 991.87 | 991.87 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
26. | Реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. В.Складнєвої, 2, смт Близнюки, Близнюківський район Харківської області | 2015 | 0 | 879.79 | 879.79 | 879.79 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
27. | Реконструкція водогону в м. Барвінкове Харківської області | 2013-2015 | 65 | 911.3 | 314.02 | 314.02 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
28. | Реконструкція водогону по вул.Леніна в м.Барвінкове Харківської області | 2012-2015 | 10 | 797.64 | 745.78 | 745.78 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
29. | Будівництво водопровідної мережі в с. Тарасівка та с.Червоний Степ Сахновщинського району Харківської області | 2015 | 0 | 1260.92 | 1260.92 | 1260.92 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
30. | Реконструкція свердловини № 4 в смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області | 2015 | 0 | 2441.94 | 2441.94 | 2441.94 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
31. | Реконструкція системи водопостачання в с.Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області (коригування) | 2012-2015 | 78 | 905.67 | 196.56 | 196.56 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
32. | Реконструкція водоводу Д=500 мм від вул. Жовтневої Революції по | 2015 | 0 | 1830.8 | 1830.8 | 1830.8 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
33. | Водопостачання для населення з підземною прокладкою труб по с. Одноробівка Золочівського району Харківської області | 2015 | 0 | 823.654 | 31.5664 | 31.5664 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
34. | Реконструкція системи водопостачання в с. Одноробівка Золочівського району Харківської області, вул.Поштова,будівля 52 | 2015 | 0 | 711.673 | 711.673 | 711.673 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
35. | Капітальний ремонт площі Леніна у смт Золочів Харківської області | 2015 | 0 | 4000 | 3976 | 3976 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
36. | Реконструкція мереж водопостачання в смт Золочів Харківської області по вулиці Першого Травня, пров. Земляному, вул. Правди, пл. Леніна, вул. Комсомольській, пр. Комсомольському, вул. Матросова, вул. Шевченка, вул. Воровського, вул. Сковороди, вул. Паризьких Комунарів | 2015 | 0 | 8432.56 | 8432.56 | 8432.56 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
37. | Капітальний ремонт системи водопостачання по вул. Коника в смт Золочів Харківської області | 2015 | 0 | 562.4 | 562.4 | 562.4 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
38. | Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 | 2007-2015 | 81 | 5238.917 | 1341.302 | 1341.302 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
39. | Капітальний ремонт мосту через річку Сухий Торець у м. Барвінковому Харківської області | 2015 | 0 | 15397.51 | 15397.51 | 15397.51 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
40. | Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букинського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм | 2015-2016 | 0 | 95000 | 95000 | 35000 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
| ВСЬОГО |  |  | 349124.803 | 293486.5032 | 233486.5032
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2C;.? ?5 |  |  |  |  | 0 ?>;8=0,? ?2C;.? >1>G0 ? ?4> ?2C;.? ? VGC@V=0 ? ?2 ?<.? ?'C3CT2V ?0ABC?=8: ?3>;>28 ?>1;0A=>W ?@048 ?.? ?0284>20