ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 28 лютого 2019 року № 920-VII

(XIX сесія VII скликання)

програма СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2019 – 2022 роки

м. Харків

2019

ПАСПОРТ

програми СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2019 – 2022 роки

1. Ініціатор розроблення Програми: Харківська обласна державна адміністрація.

2. Правові підстави розроблення Програми: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» (зі змінами).

3. Розробник Програми: Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

4. Відповідальний виконавець Програми: Департамент містобудування та архітектури  Харківської обласної державної адміністрації.

5. Учасники Програми: Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

6. Термін реалізації Програми: 2019 – 2022 роки.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 2000,0 тис. грн:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Обласний бюджет | 2000,0 | 1200,0 | 550,0 | 125,0 | 125,0 |
| Всього | 2000,0 | 1200,0 | 550,0 | 125,0 | 125,0 |

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ								 3

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА							 4

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ						 5

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ

ТА ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ										6

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА

ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ ТА

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ						 6

VІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ								 7

VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 								 8

VІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ								 11

IX. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ								 11

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019 – 2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» (зі змінами). Потреба у розробленні Програми виникла у зв'язку із закінченням строку дії відповідної програми, що реалізовувалася протягом 2015–2018 років, але повністю не виконана, а також через необхідність узгодження заходів Програми із вимогами чинного законодавства.

У Програмі передбачено реалізацію основних заходів, спрямованих на створення та функціонування на обласному рівні служби містобудівного кадастру у складі спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

У Програмі терміни вживаються у такому значенні:

геопортал містобудівного кадастру – сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримують метадані про геоінформаційні ресурси містобудівного кадастру і забезпечують доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті;

геопросторовий об'єкт – об'єкт реального світу, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об'єкт;

інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру – затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

інформаційна автоматизована система – організаційно-технічна система, у якій реалізується технологія оброблення інформації з використанням технічних і програмних засобів;

кадастрова довідка – документ, що містить запитувані споживачем офіційні відомості містобудівного кадастру, що характеризують діючі на певній території містобудівні регламенти та інші умови провадження містобудівної діяльності, містобудівні умови та обмеження, а також (за наявності) вимоги та обмеження щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об'єктів нерухомості, інші довідкові відомості з інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

реєстрація документа в містобудівному кадастрі – дія, у результаті якої документ або його частина вноситься до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, а містобудівні регламенти, що реєструються та зберігаються в ньому, здобувають статус обов'язкових для дотримання всіма учасниками містобудівної діяльності, власниками та користувачами земельних ділянок і власниками розташованих на них об'єктів нерухомості;

уніфікована система електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними – сукупність нормативних документів, що містять формалізований опис структурованих електронних документів з об'єктами та відомостями, що підлягають реєстрації в базі даних інформаційної системи містобудівного кадастру, структурованих вихідних електронних документів, що формуються на основі інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та передаються в інші інформаційні системи або надаються користувачам, а також програмні засоби формування, ведення, контролю та оброблення електронних документів у інформаційній системі містобудівного кадастру.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Внаслідок переходу України до ринкової економіки постала необхідність реалізації нової, адекватної сучасним умовам державної містобудівної політики.

З метою забезпечення умов щодо її сталого розвитку органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні впливати на просторове перетворення середовища життєдіяльності, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів шляхом:

планування території на державному, регіональному та місцевому рівнях;

моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;

визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;

врахування містобудівної цінності території та сприяння її включенню до ринкового обігу;

раціонального використання земель усіх форм власності.

Передумовами підвищення ефективності впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на містобудівні процеси, з урахуванням  державних і суспільних інтересів, є:

1) оновлення:

топографічної основи в цифровій формі як наборів профільних геопросторових даних;

раніше розробленої містобудівної документації;

2) розроблення містобудівної документації відповідно до вимог чинного законодавства та запровадження системи містобудівного моніторингу;

3) створення та ведення містобудівного кадастру.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Її захист здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин згідно з чинним законодавством.

Створення та ведення містобудівного кадастру на регіональному рівні, формування комп’ютерної бази даних про забудову територій та населених пунктів області на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» (зі змінами) встановлено порядок ведення та структуру містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим суб’єктам містобудівної діяльності.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

ведення містобудівної діяльності відповідно до чинного законодавства;

створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів;

запровадження на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівних кадастрів обласного та районного рівнів;

розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області;

організація планового введення до бази даних і отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм та правил.

Містобудівний кадастр призначений для забезпечення органів місцевого самоврядування та органів державної влади інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, а також надання інформації юридичним та фізичним особам для задоволення їх потреб.

Впровадження зазначених заходів дозволить створити сприятливі умови для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток області.

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХІВ

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основні норми щодо створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області розроблені на підставі законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» (зі змінами), ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру», з урахуванням результатів узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду ведення територіальних кадастрів.

Створення містобудівного кадастру включає в себе:

- розроблення Програми;

- розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

- формування програмно-технічних комплексів;

- організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

- формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією.

Окремим етапом є обов’язкове розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Правовою основою ведення робіт зі створення містобудівного кадастру Харківської області, забезпечення матеріальними і фінансовими ресурсами мають стати відповідні рішення Харківської обласної ради.

Детальні технічні рішення з формування програмно-технічного комплексу, топографічної основи і баз даних містобудівного кадастру мають бути розроблені Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

Ведення державного містобудівного кадастру, моніторинг об’єктів містобудівної діяльності та науково-методичне керівництво здійснюються службою містобудівного кадастру, яка створюється як структурний підрозділ у складі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ.

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми щодо створення, формування та ведення містобудівного кадастру на регіональному рівні здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» за рахунок коштів обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів на відповідний рік.

Обсяг фінансування заходів Програми може бути змінено у разі внесення змін до порядку ведення та надання інформації містобудівного кадастру, складу та змісту містобудівного кадастру, установленого державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність.

### VI. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основними завданнями Програми є:

– формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

– переведення у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної і топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій та основні регламенти забудови населених пунктів;

– введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території області на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

– створення та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

– фіксація результатів моніторингу стану розроблення та реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій.

Мета та завдання Програми досягаються шляхом реалізації заходів.

VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання заходу | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Організація системи захисту інформації та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та забезпечення її функціонування2019-2020 рокиОбласний бюджет100,0Забезпечення обміну уніфікованими потоками кадастрової інформації між різними користувачами і підсистемами містобудівного кадастру 2.2. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру2019-2020 рокиОбласний бюджет200,0Формування електронної бази даних про забудову територій та населених пунктів області шляхом введення картографічної і текстової растрової містобудівної архівної інформації. Прив'язка картографічних матеріалів до єдиної системи координат. Векторизація основних полігонів якісних показників картографічної та містобудівної інформації450,0Забезпечення комплексом технічних засобів для обробки та введення геопросторових даних, виведення різнопланової містобудівної інформації та організація її безперебійної роботи123456782.Інформаційне наповнення бази даних містобудівного кадастру 2.1. Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими данимиДепартамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації1.3. Придбання необхідної техніки. Придбання, встановлення та налаштування програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, їх технічне супроводження500,0Складання реєстру інформаційних джерел із зазначенням назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, стану актуальності інформації1.2. Проведення інвентаризації наявних містобудівних та картографічних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, придбання сучасних ортофотопланів як єдиної картографічної основи 1.1. Розроблення нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадаструДепартамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації2019 рікОбласний бюджет-Проведення аналізу розробленої нормативної документації та її адаптація (будівельні норми, технічні регламенти державних стандартів щодо виробництва інформаційних ресурсів) для забезпечення вимог з ведення містобудівного кадаструСтворення містобудівного кадастру області 781 1. |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |

562019-2020 роки50,0Впровадження системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів3.Організація функціонування Служби містобудівного кадастру3.1. Організація навчання спеціалістів для роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Організація робіт із планового введення даних до геоінформаційної системи та формування інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру2019-2020 рокиОбласний бюджет100,0Проведення курсів підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних ГІС-технологій. Введення даних до баз даних містобудівного кадастру, адаптація програмного забезпечення  з формування і видачі на запит кадастрових документів та довідок123456783.2. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадаструДепартамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації2020-2022 рокиОбласний бюджет500,0Налагодження інформаційно-аналітичної системи наповнення та обслуговування містобудівного кадастру. Супровід системи в процесі експлуатації3.3. Постійне забезпечення  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування,  зацікавлених підприємств,  установ, організацій і громадян містобудівною інформацією2019-2022 роки100,0Розроблення реєстру користувачів містобудівною інформацією. Оперативне надання витягів з містобудівного кадастру з відповідним рівнем доступу до інформації. Формування та надання кадастрових  довідок на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру Всього Обласний бюджет2000,00

VІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми створить можливість:

– для утворення сучасного та ефективного підґрунтя стосовно провадження містобудівної діяльності;

– формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

– переходу у цифровий формат та введенню до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

– формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

– фіксації результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

– впровадження єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

– введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем, а також результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інфраструктури;

– організації підготовки та реєстрації документів – вихідних даних на будівництво (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

– контролю за провадженням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації;

– для загальної доступності до містобудівної документації.

IX. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію заходів під час реалізації Програми здійснює Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, контроль за ходом її виконання – Харківська обласна рада.

Харківська обласна державна адміністрація щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує Харківську обласну раду про хід виконання Програми.

Заступник голови обласної ради	В. СКОРОБАГАЧ

на 2019 - 2022 роки