7. План заходів Програми

№ з/пПерелік заходів з реалізації ПрограмиТермін виконання

заходуВідповідальні / ВиконавціДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грнІндикатор

оцінки результативності202120222023202412345678910

Розвиток інституційної спроможності у сфері залучення інвестицій

1.1Організація роботи консультативно-дорадчого органу при голові Харківської обласної державної адміністрації – Інвестиційної ради Харківської області2021 – 2024Керівництво обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносинНе потребуєСтворення можливості для колегіального прийняття рішень влади та інвесторів1.2Формування координаційних рад розширеного складу економічних кластерів (визначених Стратегією розвитку Харківської області на 2021-2027 роки.) Харківської області за участі представників  обласної державної адміністрації, затвердження планів діяльності2021Департамент економіки і міжнародних відносин, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, керівники промислових підприємств (за згодою), заклади вищої освіти, бізнес-асоціації (за згодою)Не потребуєСформовано Координаційні ради розширеного складу регіональних кластерів (оновлено склад координаційних рад кластерів, які вже розпочали свою діяльність, у зв’язку з розширенням кола учасників кластерів), затверджено плани діяльності Координаційних рад у 2021 році1.3Організація проведення засідань Координаційних рад економічних кластерів Харківської області2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносинНе потребуєСтворення ефективної системи взаємодії між владою, підприємствами регіону і потенційними інвесторами1.4Проведення процедури фахової оцінки експертами Харківської обласної державної адміністрації документів стратегічного та просторового планування, перед їхнім затвердженням на місцевому рівні, з метою забезпечення  чітких та прозорих правил використання території (земельних ділянок) територіальних громад і врахування суспільних інтересів, пов’язаних із підвищенням інвестиційної привабливості Харківської області

2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносин, Департамент містобудування та архітектури,

органи місцевого самоврядування, Головне управління ДержгеокадаструНе потребуєВрахування при плануванні розвитку території в майбутньому потреб розвитку місцевої економіки (діючого бізнесу, побажань інвесторів). Розроблені детальні плани території1.5Проведення спеціальної тренінгової підготовки для розвитку практичних навичок у працівників, які займаються залученням інвестицій у регіоні2021 – 2024UkraineInvest

Залучені експертиОбласний бюджет, місцеві бюджети/

залучені кошти100250300100Охоплено не менше 40 осіб, відповідальних за інвестиційну діяльність у регіоні (підрозділ / інституція, тер. громади)Оцінка потенціалу та конкурентних переваг найбільш інвестиційно привабливих галузей регіональної економіки2.1Проведення бенчмаркінгу (безупинний систематичний пошук і впровадження найкращих практик) конкурентоспроможності галузей з регіонами-конкурентами для визначення галузевих потреб та можливих видів інвестицій, які регіон може залучити

2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносин,

залучені експертиНе потребуєАналітична інформація2.2Інвентаризація активів регіону з метою визначення можливості їхнього ефективного використання для залучення інвестицій (із застосуванням ГІС):

- проведення аудиту використання земельних ділянок промислового призначення, які знаходяться на території області;

проведення аудиту використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;2021 – 2022Департамент економіки і міжнародних відносин, Департамент промисловості, транспорту та зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Головне управління ДержгеокадаструНе потребуєЗдійснення оцінки питомих показників ефективності з використання земельних ділянок (кількості працюючих, надходження податків, платежів за землю тощо)

проведення оцінки ефективності роботи промислових підприємств Харківської області, незадіяного промислово-виробничого потенціалуДостовірна база данихпроведення аналізу наявного ресурсного потенціалу регіону, зокрема місць розташування родовищ, покладів корисних копалин, кар’єрів

- Покращення інвестиційного клімату та бізнес-середовища на місцевому рівні

3.1Розгляд на засіданнях Інвестиційної ради Харківської області інформації: щодо реалізації інвестиційних  проєктів регіонального значення з метою визначення проблемних питань і зняття бюрократичних бар’єрів; щодо покращення інвестиційного середовищаПостійноДепартамент економіки і міжнародних відносинНе потребуєЗабезпечення публічності та відкритості інвестиційної політики регіону. Забезпечення підтримки стратегічним та важливим інвестиційним проєктам. Можливість оперативного вирішення проблемних питань функціонування нових та  наявних інвесторів3.2Аналіз регуляторного середовища. Поліпшення регуляторного середовища, дозвільних та погоджувальних процедур, забезпечення прозорості ринку землі2021-2024Харківська обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, дозвільні органи, залучені експертиОбласний бюджет, місцеві бюджеті, залучені кошти150150160Забезпечено належні умови для діяльності інвесторів, враховано пропозиції бізнесу3.3Розроблення системи показників і методики моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні. Систематичне вимірювання показників інвестиційно-інноваційного клімату регіону серед  наявних інвесторів (анкетування на вебпорталі)

2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносин, Головне управління статистики у Харківській області, залучені експертиОбласний бюджет, залучені кошти200Позитивна динаміка інвестиційного клімату (щорічне відображення на вебсайті). Розроблена анкета для розміщення на інвестиційному порталі3.4Створення міжвідомчої робочої групи (робочих груп) з розробки пропозицій Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області

2021 р.Структурні підрозділи обласної державної адміністраціїНе потребуєПропозиції Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області

- Підготовка інвестиційних пропозицій, формування «портфелю» регіональних інвестиційних проєктів

4.1Запровадження єдиної системи підготовки пропозицій про інвестиційні майданчики (земельні ділянки, об’єкти промислової нерухомості)2021 р.Департамент економіки і міжнародних відносин,

органи місцевого самоврядування

Не потребуєВпроваджено єдині стандарти для підготовки інформації про об'єкти інвестування4.2Збір, формування, ведення та верифікація баз даних:Протягом дії програмиДепартамент економіки і міжнародних відносин,

органи місцевого самоврядуванняНе потребує

Підготовлені об’єкти та ділянки для інвестування. Відображення актуальної інформації в геоінформаційній системі на інвестиційному порталіземельних ділянок «greenfield»;

земельних ділянок «brownfield»;

вільних виробничих приміщень;

вільних складських приміщень;

вільних офісних приміщень

4.3

Збір інформації про наявні в регіоні:

Протягом дії програми

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти, науково-дослідні центри (за згодою)

Не потребує

Відображення актуальної інформації на інвестиційному порталі. Забезпечення  використання інноваційних розробок та технологій, налагодження зв’язків та стимулювання співпраці між навчальними закладами та бізнесом

стартапи;

інноваційні, науково-технічні дослідження та розробки, ресурси регіону (технології, обладнання, фахівці, патенти);

наукові парки та науково-дослідні центри;

інноваційні потреби (технологічні проблеми промисловості)

Розвиток інвестиційної інфраструктури, формування мережі індустріальних парків

5.1

Визначення оптимальних інвестиційних майданчиків для створення мережі індустріальних парків області

травень - червень 2021

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, залучені експерти

Не потребує

Відбір 3-4 земельних ділянок.

5.2

Підготовка та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків

червень - вересень 2021

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, залучені експерти

Обласний бюджет, кошти ініціаторів створення парків

120

240

Затверджено концепції 3-4 індустріальних парків.

5.3

Забезпечення реєстрації індустріальних парків у Мінекономіки

2021 – 2022

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування

Не потребує

3-4 індустріальні парки включено до Реєстру Мінекономіки

5.4

Визначення керуючих компаній індустріальних парків

2021 – 2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, ініціатори створення індустріальних парків

Не потребує

Визначено керуючі компанії для 3-4 індустріальних парків

5.5

Сприяння в облаштуванні  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури у створених індустріальних парках

2021 – 2023

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, керуючі компанії

Місцеві бюджети, залучені кошти ДФРР

Підготовлено ТЕО та проєктну документацію

Визначення цільових ринків (країн та компаній-інвесторів), формування маркетингових баз даних

6.1

Аналіз галузевої та географічної присутності інвесторів у Харківській області, в т.ч. країн-інвесторів в Україні, глобальних інвестиційних тенденцій і трендів за пріоритетними галузями. Ідентифікація цільових ринків (визначення країн та компаній, інвестиції яких є бажаними для кожної пріоритетної  галузі області)

Постійно

Департамент економіки і міжнародних відносин,

органи місцевого самоврядування

Не потребує

Аналітична інформація. Визначено цільові ринки та оновлено галузево-територіальну матрицю. Сформовано бази даних для здійснення маркетингової комунікації

6.2

Формування переліку наявних компаній з іноземними інвестиціями, які працюють на території області

Протягом дії програми

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, бізнес-асоціації (за згодою), Торгово-промислова палата (за згодою)

Не потребує

Актуальна база даних

Розробка та підтримка інформаційно-маркетингових інструментів та продуктів для формування інвестиційного іміджу області

7.1

Розробка технічного завдання для інвестиційної карти, з відображенням даних про об’єкти інвестування (укр., англ. мовами)

2021

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія-підрядник

Обласний бюджет

50

Розроблено технічне завдання, з урахуванням розробки інтерактивної інвестиційної карти

7.2

Створення і технічний супровід роботи інвестиційного порталу області та інвестиційної карти, з відображенням даних про об’єкти інвестування (укр., англ. мовами)

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія-підрядник

Обласний бюджет

360

40

50

60

Наявний головний інструмент для поширення інформації про інвестиційний потенціал області, об’єкти інвестування та потенційні індустріальні парки.

Забезпечення відкритого доступу до інформації про локації для інвестування

7.3

Інформаційний супровід роботи  інвестиційного порталу області та інвестиційної карти з відображенням даних про об’єкти інвестування, в т.ч. створення, супровід та просування сторінок порталу в соціальних мережах (Facebook, Telegram, LinkedIN, Instagram)

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія-підрядник

Обласний бюджет

90

150

170

210

7.4

Щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія - підрядник

Обласний бюджет

120

150

180

220

Наявний актуальний друкований інвестиційний паспорт для поширення інформації про потенціал області

7.5

Щорічне оновлення та підготовка інвестиційних паспортів (профілів) територіальних громад, районів та/або окремих населених пунктів області

2021-2024

Органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації

Кошти місцевих бюджетів

Розроблено рекомендації для підготовки інвестиційних профілів.

Забезпечено поширення інформації про інвестиційний потенціал територіальних громад

7.6

Створення та оновлення  інвестиційного проморолика регіону (ꗬÁ쀑Й10ደ¿1010က1010ࠀ10◸

橢橢냒냒111111111111111111Й㹌??悫111111G1111111111111111111111_xffff_¤11111111_xffff_¤11111111_xffff_¤1111111111111111·1111ံ111111ံ11ḉ111111ḉ111111ḉ111111ḉ111111ḉ11µ1111111111_xffff__xffff_1111ḝ111111ḝ111111ḝ11811ṕ11Ĭ11ᾁ11ࢬ11ḝ111111㰽11Ȧ11⠭111111⠭11(11⡕111111⡕111111⡕111111⥄111111⥄111111⥄111111㮀1111㮂111111㮂111111㮂111111㮂111111㮂111111㮂11$11㹣11ʲ11䄕11@11㮦11Q111111111111111111ḉ111111⥄1111111111111111111111⥄111111⥄111111⥄111111⥄111111㮦1111ꗬÁ쀑Й11ደ¿1111က1111ࠀ11◸

橢橢냒냒121212121212121212Й㹌??悫121212G1212121212121212121212_xffff_¤12121212_xffff_¤12121212_xffff_¤1212121212121212·1212ံ121212ံ12ḉ121212ḉ121212ḉ121212ḉ121212ḉ12µ1212121212_xffff__xffff_1212ḝ121212ḝ121212ḝ12812ṕ12Ĭ12ᾁ12ࢬ12ḝ121212㰽12Ȧ12⠭121212⠭12(12⡕121212⡕121212⡕121212⥄121212⥄121212⥄121212㮀1212㮂121212㮂121212㮂121212㮂121212㮂121212㮂12$12㹣12ʲ12䄕12@12㮦12Q121212121212121212ḉ121212⥄1212121212121212121212⥄121212⥄121212⥄121212⥄121212㮦1212ꗬÁ쀑Й12ደ¿1212က1212ࠀ12◸

橢橢냒냒131313131313131313Й㹌??悫131313G1313131313131313131313_xffff_¤13131313_xffff_¤13131313_xffff_¤1313131313131313·1313ံ131313ံ13ḉ131313ḉ131313ḉ131313ḉ131313ḉ13µ1313131313_xffff__xffff_1313ḝ131313ḝ131313ḝ13813ṕ13Ĭ13ᾁ13ࢬ13ḝ131313㰽13Ȧ13⠭131313⠭13(13⡕131313⡕131313⡕131313⥄131313⥄131313⥄131313㮀1313㮂131313㮂131313㮂131313㮂131313㮂131313㮂13$13㹣13ʲ13䄕13@13㮦13Q131313131313131313ḉ131313⥄1313131313131313131313⥄131313⥄131313⥄131313⥄131313㮦1313ꗬÁ쀑Й13ደ¿1313က1313ࠀ13◸

橢橢냒냒141414141414141414Й㹌??悫141414G1414141414141414141414_xffff_¤14141414_xffff_¤14141414_xffff_¤1414141414141414·1414ံ141414ံ14ḉ141414ḉ141414ḉ141414ḉ141414ḉ14µ1414141414_xffff__xffff_1414ḝ141414ḝ141414ḝ14814ṕ14Ĭ14ᾁ14ࢬ14ḝ141414㰽14Ȧ14⠭141414⠭14(14⡕141414⡕141414⡕141414⥄141414⥄141414⥄141414㮀1414㮂141414㮂141414㮂141414㮂141414㮂141414㮂14$14㹣14ʲ14䄕14@14㮦14Q141414141414141414ḉ141414⥄1414141414141414141414⥄141414⥄141414⥄141414⥄141414㮦1414ꗬÁ쀑Й14ደ¿1414က1414ࠀ14◸

橢橢냒냒151515151515151515Й㹌??悫151515G1515151515151515151515_xffff_¤15151515_xffff_¤15151515_xffff_¤1515151515151515·1515ံ151515ံ15ḉ151515ḉ151515ḉ151515ḉ151515ḉ15µ1515151515_xffff__xffff_1515ḝ151515ḝ151515ḝ15815ṕ15Ĭ15ᾁ15ࢬ15ḝ151515㰽15Ȧ15⠭151515⠭15(15⡕151515⡕151515⡕151515⥄151515⥄151515⥄151515㮀1515㮂151515㮂151515㮂151515㮂151515㮂151515㮂15$15㹣15ʲ15䄕15@15㮦15Q151515151515151515ḉ151515⥄1515151515151515151515⥄151515⥄151515⥄151515⥄151515㮦1515ꗬÁ쀑Й15ደ¿1515က1515ࠀ15◸

橢橢냒냒161616161616161616Й㹌??悫161616G1616161616161616161616_xffff_¤16161616_xffff_¤16161616_xffff_¤1616161616161616·1616ံ161616ံ16ḉ161616ḉ161616ḉ161616ḉ161616ḉ16µ1616161616_xffff__xffff_1616ḝ161616ḝ161616ḝ16816ṕ16Ĭ16ᾁ16ࢬ16ḝ161616㰽16Ȧ16⠭161616⠭16(16⡕161616⡕161616⡕161616⥄161616⥄161616⥄161616㮀1616㮂161616㮂161616㮂161616㮂161616㮂161616㮂16$16㹣16ʲ16䄕16@16㮦16Q161616161616161616ḉ161616⥄1616161616161616161616⥄161616⥄161616⥄161616⥄161616㮦1616ꗬÁ쀑Й16ደ¿1616က1616ࠀ16◸

橢橢냒냒171717171717171717Й㹌??悫171717G1717171717171717171717_xffff_¤17171717_xffff_¤17171717_xffff_¤1717171717171717·1717ံ171717ံ17ḉ171717ḉ171717ḉ171717ḉ171717ḉ17µ1717171717_xffff__xffff_1717ḝ171717ḝ171717ḝ17817ṕ17Ĭ17ᾁ17ࢬ17ḝ171717㰽17Ȧ17⠭171717⠭17(17⡕171717⡕171717⡕171717⥄171717⥄171717⥄171717㮀1717㮂171717㮂171717㮂171717㮂171717㮂171717㮂17$17㹣17ʲ17䄕17@17㮦17Q171717171717171717ḉ171717⥄1717171717171717171717⥄171717⥄171717⥄171717⥄171717㮦1717ꗬÁ쀑Й17ደ¿1717က1717ࠀ17◸

橢橢냒냒181818181818181818Й㹌??悫181818G1818181818181818181818_xffff_¤18181818_xffff_¤18181818_xffff_¤1818181818181818·1818ံ181818ံ18ḉ181818ḉ181818ḉ181818ḉ181818ḉ18µ1818181818_xffff__xffff_1818ḝ181818ḝ181818ḝ18818ṕ18Ĭ18ᾁ18ࢬ18ḝ181818㰽18Ȧ18⠭181818⠭18(18⡕181818⡕181818⡕181818⥄181818⥄181818⥄181818㮀1818㮂181818㮂181818㮂181818㮂181818㮂181818㮂18$18㹣18ʲ18䄕18@18㮦18Q181818181818181818ḉ181818⥄1818181818181818181818⥄181818⥄181818⥄181818⥄181818㮦1818ꗬÁ쀑Й18ደ¿1818က1818ࠀ18◸

橢橢냒냒191919191919191919Й㹌??悫191919G1919191919191919191919_xffff_¤19191919_xffff_¤19191919_xffff_¤1919191919191919·1919ံ191919ံ19ḉ191919ḉ191919ḉ191919ḉ191919ḉ19µ1919191919_xffff__xffff_1919ḝ191919ḝ191919ḝ19819ṕ19Ĭ19ᾁ19ࢬ19ḝ191919㰽19Ȧ19⠭191919⠭19(19⡕191919⡕191919⡕191919⥄191919⥄191919⥄191919㮀1919㮂191919㮂191919㮂191919㮂191919㮂191919㮂19$19㹣19ʲ19䄕19@19㮦19Q191919191919191919ḉ191919⥄1919191919191919191919⥄191919⥄191919⥄191919⥄191919㮦1919ꗬÁ쀑Й19ደ¿1919က1919ࠀ19◸

橢橢냒냒202020202020202020Й㹌??悫202020G2020202020202020202020_xffff_¤20202020_xffff_¤20202020_xffff_¤2020202020202020·2020ံ202020ံ20ḉ202020ḉ202020ḉ202020ḉ202020ḉ20µ2020202020_xffff__xffff_2020ḝ202020ḝ202020ḝ20820ṕ20Ĭ20ᾁ20ࢬ20ḝ202020㰽20Ȧ20⠭202020⠭20(20⡕202020⡕202020⡕202020⥄202020⥄202020⥄202020㮀2020㮂202020㮂202020㮂202020㮂202020㮂202020㮂20$20㹣20ʲ20䄕20@20㮦20Q202020202020202020ḉ202020⥄2020202020202020202020⥄202020⥄202020⥄202020⥄202020㮦2020ꗬÁ쀑Й20ደ¿2020က2020ࠀ20◸

橢橢냒냒212121212121212121Й㹌??悫212121G2121212121212121212121_xffff_¤21212121_xffff_¤21212121_xffff_¤2121212121212121·2121ံ212121ံ21ḉ212121ḉ212121ḉ212121ḉ212121ḉ21µ2121212121_xffff__xffff_2121ḝ212121ḝ212121ḝ21821ṕ21Ĭ21ᾁ21ࢬ21ḝ212121㰽21Ȧ21⠭212121⠭21(21⡕212121⡕212121⡕212121⥄212121⥄212121⥄212121㮀2121㮂212121㮂212121㮂212121㮂212121㮂212121㮂21$21㹣21ʲ21䄕21@21㮦21Q212121212121212121ḉ212121⥄2121212121212121212121⥄212121⥄212121⥄212121⥄212121㮦2121ꗬÁ쀑Й21ደ¿2121က2121ࠀ21◸

橢橢냒냒222222222222222222Й㹌??悫222222G2222222222222222222222_xffff_¤22222222_xffff_¤22222222_xffff_¤2222222222222222·2222ံ222222ံ22ḉ222222ḉ222222ḉ222222ḉ222222ḉ22µ2222222222_xffff__xffff_2222ḝ222222ḝ222222ḝ22822ṕ22Ĭ22ᾁ22ࢬ22ḝ222222㰽22Ȧ22⠭222222⠭22(22⡕222222⡕222222⡕222222⥄222222⥄222222⥄222222㮀2222㮂222222㮂222222㮂222222㮂222222㮂222222㮂22$22㹣22ʲ22䄕22@22㮦22Q222222222222222222ḉ222222⥄2222222222222222222222⥄222222⥄222222⥄222222⥄222222㮦2222ꗬÁ쀑Й22ደ¿2222က2222ࠀ22◸

橢橢냒냒232323232323232323Й㹌??悫232323G2323232323232323232323_xffff_¤23232323_xffff_¤23232323_xffff_¤2323232323232323·2323ံ232323ံ23ḉ232323ḉ232323ḉ232323ḉ232323ḉ23µ2323232323_xffff__xffff_2323ḝ232323ḝ232323ḝ23823ṕ23Ĭ23ᾁ23ࢬ23ḝ232323㰽23Ȧ23⠭232323⠭23(23⡕232323⡕232323⡕232323⥄232323⥄232323⥄232323㮀2323㮂232323㮂232323㮂232323㮂232323㮂232323㮂23$23㹣23ʲ23䄕23@23㮦23Q232323232323232323ḉ232323⥄2323232323232323232323⥄232323⥄232323⥄232323⥄232323㮦2323ꗬÁ쀑Й23ደ¿2323က2323ࠀ23◸

橢橢냒냒242424242424242424Й㹌??悫242424G2424242424242424242424_xffff_¤24242424_xffff_¤24242424_xffff_¤2424242424242424·2424ံ242424ံ24ḉ242424ḉ242424ḉ242424ḉ242424ḉ24µ2424242424_xffff__xffff_2424ḝ242424ḝ242424ḝ24824ṕ24Ĭ24ᾁ24ࢬ24ḝ242424㰽24Ȧ24⠭242424⠭24(24⡕242424⡕242424⡕242424⥄242424⥄242424⥄242424㮀2424㮂242424㮂242424㮂242424㮂242424㮂242424㮂24$24㹣24ʲ24䄕24@24㮦24Q242424242424242424ḉ242424⥄2424242424242424242424⥄242424⥄242424⥄242424⥄242424㮦2424ꗬÁ쀑Й24ደ¿2424က2424ࠀ24◸

橢橢냒냒252525252525252525Й㹌??悫252525G2525252525252525252525_xffff_¤25252525_xffff_¤25252525_xffff_¤2525252525252525·2525ံ252525ံ25ḉ252525ḉ252525ḉ252525ḉ252525ḉ25µ2525252525_xffff__xffff_2525ḝ252525ḝ252525ḝ25825ṕ25Ĭ25ᾁ25ࢬ25ḝ252525㰽25Ȧ25⠭252525⠭25(25⡕252525⡕252525⡕252525⥄252525⥄252525⥄252525㮀2525㮂252525㮂252525㮂252525㮂252525㮂252525㮂25$25㹣25ʲ25䄕25@25㮦25Q252525252525252525ḉ252525⥄2525252525252525252525⥄252525⥄252525⥄252525⥄252525㮦2525ꗬÁ쀑Й25ደ¿2525က2525ࠀ25◸

橢橢냒냒262626262626262626Й㹌??悫262626G2626262626262626262626_xffff_¤26262626_xffff_¤26262626_xffff_¤2626262626262626·2626ံ262626ံ26ḉ262626ḉ262626ḉ262626ḉ262626ḉ26µ2626262626_xffff__xffff_2626ḝ262626ḝ262626ḝ26826ṕ26Ĭ26ᾁ26ࢬ26ḝ262626㰽26Ȧ26⠭262626⠭26(26⡕262626⡕262626⡕262626⥄262626⥄262626⥄262626㮀2626㮂262626㮂262626㮂262626㮂262626㮂262626㮂26$26㹣26ʲ26䄕26@26㮦26Q262626262626262626ḉ262626⥄2626262626262626262626⥄262626⥄262626⥄262626⥄262626㮦2626ꗬÁ쀑Й26ደ¿2626က2626ࠀ26◸

橢橢냒냒272727272727272727Й㹌??悫272727G2727272727272727272727_xffff_¤27272727_xffff_¤27272727_xffff_¤2727272727272727·2727ံ272727ံ27ḉ272727ḉ272727ḉ272727ḉ272727ḉ27µ2727272727_xffff__xffff_2727ḝ272727ḝ272727ḝ27827ṕ27Ĭ27ᾁ27ࢬ27ḝ272727㰽27Ȧ27⠭272727⠭27(27⡕272727⡕272727⡕272727⥄272727⥄272727⥄272727㮀2727㮂272727㮂272727㮂272727㮂272727㮂272727㮂27$27㹣27ʲ27䄕27@27㮦27Q272727272727272727ḉ272727⥄2727272727272727272727⥄272727⥄272727⥄272727⥄272727㮦2727ꗬÁ쀑Й27ደ¿2727က2727ࠀ27◸

橢橢냒냒282828282828282828Й㹌??悫282828G2828282828282828282828_xffff_¤28282828_xffff_¤28282828_xffff_¤2828282828282828·2828ံ282828ံ28ḉ282828ḉ282828ḉ282828ḉ282828ḉ28µ2828282828_xffff__xffff_2828ḝ282828ḝ282828ḝ28828ṕ28Ĭ28ᾁ28ࢬ28ḝ282828㰽28Ȧ28⠭282828⠭28(28⡕282828⡕282828⡕282828⥄282828⥄282828⥄282828㮀2828㮂282828㮂282828㮂282828㮂282828㮂282828㮂28$28㹣28ʲ28䄕28@28㮦28Q282828282828282828ḉ282828⥄2828282828282828282828⥄282828⥄282828⥄282828⥄282828㮦2828ꗬÁ쀑Й28ደ¿2828က2828ࠀ28◸

橢橢냒냒292929292929292929Й㹌??悫292929G2929292929292929292929_xffff_¤29292929_xffff_¤29292929_xffff_¤2929292929292929·2929ံ292929ံ29ḉ292929ḉ292929ḉ292929ḉ292929ḉ29µ2929292929_xffff__xffff_2929ḝ292929ḝ292929ḝ29829ṕ29Ĭ29ᾁ29ࢬ29ḝ292929㰽29Ȧ29⠭292929⠭29(29⡕292929⡕292929⡕292929⥄292929⥄292929⥄292929㮀2929㮂292929㮂292929㮂292929㮂292929㮂292929㮂29$29㹣29ʲ29䄕29@29㮦29Q292929292929292929ḉ292929⥄2929292929292929292929⥄292929⥄292929⥄292929⥄292929㮦2929ꗬÁ쀑Й29ደ¿2929က2929ࠀ29◸

橢橢냒냒303030303030303030Й㹌??悫303030G3030303030303030303030_xffff_¤30303030_xffff_¤30303030_xffff_¤3030303030303030·3030ံ303030ံ30ḉ303030ḉ303030ḉ303030ḉ303030ḉ30µ3030303030_xffff__xffff_3030ḝ303030ḝ303030ḝ30830ṕ30Ĭ30ᾁ30ࢬ30ḝ303030㰽30Ȧ30⠭303030⠭30(30⡕303030⡕303030⡕303030⥄303030⥄303030⥄303030㮀3030㮂303030㮂303030㮂303030㮂303030㮂303030㮂30$30㹣30ʲ30䄕30@30㮦30Q303030303030303030ḉ303030⥄3030303030303030303030⥄303030⥄303030⥄303030⥄303030㮦3030ꗬÁ쀑Й30ደ¿3030က3030ࠀ30◸

橢橢냒냒313131313131313131Й㹌??悫313131G3131313131313131313131_xffff_¤31313131_xffff_¤31313131_xffff_¤3131313131313131·3131ံ313131ံ31ḉ313131ḉ313131ḉ313131ḉ313131ḉ31µ3131313131_xffff__xffff_3131ḝ313131ḝ313131ḝ31831ṕ31Ĭ31ᾁ31ࢬ31ḝ313131㰽31Ȧ31⠭313131⠭31(31⡕313131⡕313131⡕313131⥄313131⥄313131⥄313131㮀3131㮂313131㮂313131㮂313131㮂313131㮂313131㮂31$31㹣31ʲ31䄕31@31㮦31Q313131313131313131ḉ313131⥄3131313131313131313131⥄313131⥄313131⥄313131⥄313131㮦3131ꗬÁ쀑Й31ደ¿3131က3131ࠀ31◸

橢橢냒냒323232323232323232Й㹌??悫323232G3232323232323232323232_xffff_¤32323232_xffff_¤32323232_xffff_¤3232323232323232·3232ံ323232ံ32ḉ323232ḉ323232ḉ323232ḉ323232ḉ32µ3232323232_xffff__xffff_3232ḝ323232ḝ323232ḝ32832ṕ32Ĭ32ᾁ32ࢬ32ḝ323232㰽32Ȧ32⠭323232⠭32(32⡕323232⡕323232⡕323232⥄323232⥄323232⥄323232㮀3232㮂323232㮂323232㮂323232㮂323232㮂323232㮂32$32㹣32ʲ32䄕32@32㮦32Q323232323232323232ḉ323232⥄3232323232323232323232⥄323232⥄323232⥄323232⥄323232㮦3232ꗬÁ쀑Й32ደ¿3232က3232ࠀ32◸

橢橢냒냒333333333333333333Й㹌??悫333333G3333333333333333333333_xffff_¤33333333_xffff_¤33333333_xffff_¤3333333333333333·3333ံ333333ံ33ḉ333333ḉ333333ḉ333333ḉ333333ḉ33µ3333333333_xffff__xffff_3333ḝ333333ḝ333333ḝ33833ṕ33Ĭ33ᾁ33ࢬ33ḝ333333㰽33Ȧ33⠭333333⠭33(33⡕333333⡕333333⡕333333⥄333333⥄333333⥄333333㮀3333㮂333333㮂333333㮂333333㮂333333㮂333333㮂33$33㹣33ʲ33䄕33@33㮦33Q333333333333333333ḉ333333⥄3333333333333333333333⥄333333⥄333333⥄333333⥄333333㮦3333ꗬÁ쀑Й33ደ¿3333က3333ࠀ33◸

橢橢냒냒343434343434343434Й㹌??悫343434G3434343434343434343434_xffff_¤34343434_xffff_¤34343434_xffff_¤3434343434343434·3434ံ343434ံ34ḉ343434ḉ343434ḉ343434ḉ343434ḉ34µ3434343434_xffff__xffff_3434ḝ343434ḝ343434ḝ34834ṕ34Ĭ34ᾁ34ࢬ34ḝ343434㰽34Ȧ34⠭343434⠭34(34⡕343434⡕343434⡕343434⥄343434⥄343434⥄343434㮀3434㮂343434㮂343434㮂343434㮂343434㮂343434㮂34$34㹣34ʲ34䄕34@34㮦34Q343434343434343434ḉ343434⥄3434343434343434343434⥄343434⥄343434⥄343434⥄343434㮦3434ꗬÁ쀑Й34ደ¿3434က3434ࠀ34◸

橢橢냒냒353535353535353535Й㹌??悫353535G3535353535353535353535_xffff_¤35353535_xffff_¤35353535_xffff_¤3535353535353535·3535ံ353535ံ35ḉ353535ḉ353535ḉ353535ḉ353535ḉ35µ3535353535_xffff__xffff_3535ḝ353535ḝ353535ḝ35835ṕ35Ĭ35ᾁ35ࢬ35ḝ353535㰽35Ȧ35⠭353535⠭35(35⡕353535⡕353535⡕353535⥄353535⥄353535⥄353535㮀3535㮂353535㮂353535㮂353535㮂353535㮂353535㮂35$35㹣35ʲ35䄕35@35㮦35Q353535353535353535ḉ353535⥄3535353535353535353535⥄353535⥄353535⥄353535⥄353535㮦3535ꗬÁ쀑Й35ደ¿3535က3535ࠀ35◸

橢橢냒냒363636363636363636Й㹌??悫363636G3636363636363636363636_xffff_¤36363636_xffff_¤36363636_xffff_¤3636363636363636·3636ံ363636ံ36ḉ363636ḉ363636ḉ363636ḉ363636ḉ36µ3636363636_xffff__xffff_3636ḝ363636ḝ363636ḝ36836ṕ36Ĭ36ᾁ36ࢬ36ḝ363636㰽36Ȧ36⠭363636⠭36(36⡕363636⡕363636⡕363636⥄363636⥄363636⥄363636㮀3636㮂363636㮂363636㮂363636㮂363636㮂363636㮂36$36㹣36ʲ36䄕36@36㮦36Q363636363636363636ḉ363636⥄3636363636363636363636⥄363636⥄363636⥄363636⥄363636㮦3636ꗬÁ쀑Й36ደ¿3636က3636ࠀ36◸

橢橢냒냒373737373737373737Й㹌??悫373737G3737373737373737373737_xffff_¤37373737_xffff_¤37373737_xffff_¤3737373737373737·3737ံ373737ံ37ḉ373737ḉ373737ḉ373737ḉ373737ḉ37µ3737373737_xffff__xffff_3737ḝ373737ḝ373737ḝ37837ṕ37Ĭ37ᾁ37ࢬ37ḝ373737㰽37Ȧ37⠭373737⠭37(37⡕373737⡕373737⡕373737⥄373737⥄373737⥄373737㮀3737㮂373737㮂373737㮂373737㮂373737㮂373737㮂37$37㹣37ʲ37䄕37@37㮦37Q373737373737373737ḉ373737⥄3737373737373737373737⥄373737⥄373737⥄373737⥄373737㮦3737ꗬÁ쀑Й37ደ¿3737က3737ࠀ37◸

橢橢냒냒383838383838383838Й㹌??悫383838G3838383838383838383838_xffff_¤38383838_xffff_¤38383838_xffff_¤3838383838383838·3838ံ383838ံ38ḉ383838ḉ383838ḉ383838ḉ383838ḉ38µ3838383838_xffff__xffff_3838ḝ383838ḝ383838ḝ38838ṕ38Ĭ38ᾁ38ࢬ38ḝ383838㰽38Ȧ38⠭383838⠭38(38⡕383838⡕383838⡕383838⥄383838⥄383838⥄383838㮀3838㮂383838㮂383838㮂383838㮂383838㮂383838㮂38$38㹣38ʲ38䄕38@38㮦38Q383838383838383838ḉ383838⥄3838383838383838383838⥄383838⥄383838⥄383838⥄383838㮦3838ꗬÁ쀑Й38ደ¿3838က3838ࠀ38◸

橢橢냒냒393939393939393939Й㹌??悫393939G3939393939393939393939_xffff_¤39393939_xffff_¤39393939_xffff_¤3939393939393939·3939ံ393939ံ39ḉ393939ḉ393939ḉ393939ḉ393939ḉ39µ3939393939_xffff__xffff_3939ḝ393939ḝ393939ḝ39839ṕ39Ĭ39ᾁ39ࢬ39ḝ393939㰽39Ȧ39⠭393939⠭39(39⡕393939⡕393939⡕393939⥄393939⥄393939⥄393939㮀3939㮂393939㮂393939㮂393939㮂393939㮂393939㮂39$39㹣39ʲ39䄕39@39㮦39Q393939393939393939ḉ393939⥄3939393939393939393939⥄393939⥄393939⥄393939⥄393939㮦3939ꗬÁ쀑Й39ደ¿3939က3939ࠀ39◸

橢橢냒냒404040404040404040Й㹌??悫404040G4040404040404040404040_xffff_¤40404040_xffff_¤40404040_xffff_¤4040404040404040·4040ံ404040ံ40ḉ404040ḉ404040ḉ404040ḉ404040ḉ40µ4040404040_xffff__xffff_4040ḝ404040ḝ404040ḝ40840ṕ40Ĭ40ᾁ40ࢬ40ḝ404040㰽40Ȧ40⠭404040⠭40(40⡕404040⡕404040⡕404040⥄404040⥄404040⥄404040㮀4040㮂404040㮂404040㮂404040㮂404040㮂404040㮂40$40㹣40ʲ40䄕40@40㮦40Q404040404040404040ḉ404040⥄4040404040404040404040⥄404040⥄404040⥄404040⥄404040㮦4040ꗬÁ쀑Й40ደ¿4040က4040ࠀ40◸

橢橢냒냒414141414141414141Й㹌??悫414141G4141414141414141414141_xffff_¤41414141_xffff_¤41414141_xffff_¤4141414141414141·4141ံ414141ံ41ḉ414141ḉ414141ḉ414141ḉ414141ḉ41µ4141414141_xffff__xffff_4141ḝ414141ḝ414141ḝ41841ṕ41Ĭ41ᾁ41ࢬ41ḝ414141㰽41Ȧ41⠭414141⠭41(41⡕414141⡕414141⡕414141⥄414141⥄414141⥄414141㮀4141㮂414141㮂414141㮂414141㮂414141㮂414141㮂41$41㹣41ʲ41䄕41@41㮦41Q414141414141414141ḉ414141⥄4141414141414141414141⥄414141⥄414141⥄414141⥄414141㮦4141ꗬÁ쀑Й41ደ¿4141က4141ࠀ41◸

橢橢냒냒424242424242424242Й㹌??悫424242G4242424242424242424242_xffff_¤42424242_xffff_¤42424242_xffff_¤4242424242424242·4242ံ424242ံ42ḉ424242ḉ424242ḉ424242ḉ424242ḉ42µ4242424242_xffff__xffff_4242ḝ424242ḝ424242ḝ42842ṕ42Ĭ42ᾁ42ࢬ42ḝ424242㰽42Ȧ42⠭424242⠭42(42⡕424242⡕424242⡕424242⥄424242⥄424242⥄424242㮀4242㮂424242㮂424242㮂424242㮂424242㮂424242㮂42$42㹣42ʲ42䄕42@42㮦42Q424242424242424242ḉ424242⥄4242424242424242424242⥄424242⥄424242⥄424242⥄424242㮦4242ꗬÁ쀑Й42ደ¿4242က4242ࠀ42◸

橢橢냒냒434343434343434343Й㹌??悫434343G4343434343434343434343_xffff_¤43434343_xffff_¤43434343_xffff_¤4343434343434343·4343ံ434343ံ43ḉ434343ḉ434343ḉ434343ḉ434343ḉ43µ4343434343_xffff__xffff_4343ḝ434343ḝ434343ḝ43843ṕ43Ĭ43ᾁ43ࢬ43ḝ434343㰽43Ȧ43⠭434343⠭43(43⡕434343⡕434343⡕434343⥄434343⥄434343⥄434343㮀4343㮂434343㮂434343㮂434343㮂434343㮂434343㮂43$43㹣43ʲ43䄕43@43㮦43Q434343434343434343ḉ434343⥄4343434343434343434343⥄434343⥄434343⥄434343⥄434343㮦4343ꗬÁ쀑Й43ደ¿4343က4343ࠀ43◸

橢橢냒냒444444444444444444Й㹌??悫444444G4444444444444444444444_xffff_¤44444444_xffff_¤44444444_xffff_¤4444444444444444·4444ံ444444ံ44ḉ444444ḉ444444ḉ444444ḉ444444ḉ44µ4444444444_xffff__xffff_4444ḝ444444ḝ444444ḝ44844ṕ44Ĭ44ᾁ44ࢬ44ḝ444444㰽44Ȧ44⠭444444⠭44(44⡕444444⡕444444⡕444444⥄444444⥄444444⥄444444㮀4444㮂444444㮂444444㮂444444㮂444444㮂444444㮂44$44㹣44ʲ44䄕44@44㮦44Q444444444444444444ḉ444444⥄4444444444444444444444⥄444444⥄444444⥄444444⥄444444㮦4444ꗬÁ쀑Й44ደ¿4444က4444ࠀ44◸

橢橢냒냒454545454545454545Й㹌??悫454545G4545454545454545454545_xffff_¤45454545_xffff_¤45454545_xffff_¤4545454545454545·4545ံ454545ံ45ḉ454545ḉ454545ḉ454545ḉ454545ḉ45µ4545454545_xffff__xffff_4545ḝ454545ḝ454545ḝ45845ṕ45Ĭ45ᾁ45ࢬ45ḝ454545㰽45Ȧ45⠭454545⠭45(45⡕454545⡕454545⡕454545⥄454545⥄454545⥄454545㮀4545㮂454545㮂454545㮂454545㮂454545㮂454545㮂45$45㹣45ʲ45䄕45@45㮦45Q454545454545454545ḉ454545⥄4545454545454545454545⥄454545⥄454545⥄454545⥄454545㮦4545ꗬÁ쀑Й45ደ¿4545က4545ࠀ45◸

橢橢냒냒464646464646464646Й㹌??悫464646G4646464646464646464646_xffff_¤46464646_xffff_¤46464646_xffff_¤4646464646464646·4646ံ464646ံ46ḉ464646ḉ464646ḉ464646ḉ464646ḉ46µ4646464646_xffff__xffff_4646ḝ464646ḝ464646ḝ46846ṕ46Ĭ46ᾁ46ࢬ46ḝ464646㰽46Ȧ46⠭464646⠭46(46⡕464646⡕464646⡕464646⥄464646⥄464646⥄464646㮀4646㮂464646㮂464646㮂464646㮂464646㮂464646㮂46$46㹣46ʲ46䄕46@46㮦46Q464646464646464646ḉ464646⥄4646464646464646464646⥄464646⥄464646⥄464646⥄464646㮦4646ꗬÁ쀑Й46ደ¿4646က4646ࠀ46◸

橢橢냒냒474747474747474747Й㹌??悫474747G4747474747474747474747_xffff_¤47474747_xffff_¤47474747_xffff_¤4747474747474747·4747ံ474747ံ47ḉ474747ḉ474747ḉ474747ḉ474747ḉ47µ4747474747_xffff__xffff_4747ḝ474747ḝ474747ḝ47847ṕ47Ĭ47ᾁ47ࢬ47ḝ474747㰽47Ȧ47⠭474747⠭47(47⡕474747⡕474747⡕474747⥄474747⥄474747⥄474747㮀4747㮂474747㮂474747㮂474747㮂474747㮂474747㮂47$47㹣47ʲ47䄕47@47㮦47Q474747474747474747ḉ474747⥄4747474747474747474747⥄474747⥄474747⥄474747⥄474747㮦4747ꗬÁ쀑Й47ደ¿4747က4747ࠀ47◸

橢橢냒냒484848484848484848Й㹌??悫484848G4848484848484848484848_xffff_¤48484848_xffff_¤48484848_xffff_¤4848484848484848·4848ံ484848ံ48ḉ484848ḉ484848ḉ484848ḉ484848ḉ48µ4848484848_xffff__xffff_4848ḝ484848ḝ484848ḝ48848ṕ48Ĭ48ᾁ48ࢬ48ḝ484848㰽48Ȧ48⠭484848⠭48(48⡕484848⡕484848⡕484848⥄484848⥄484848⥄484848㮀4848㮂484848㮂484848㮂484848㮂484848㮂484848㮂48$48㹣48ʲ48䄕48@48㮦48Q484848484848484848ḉ484848⥄4848484848484848484848⥄484848⥄484848⥄484848⥄484848㮦4848ꗬÁ쀑Й48ደ¿4848က4848ࠀ48◸

橢橢냒냒494949494949494949Й㹌??悫494949G4949494949494949494949_xffff_¤49494949_xffff_¤49494949_xffff_¤4949494949494949·4949ံ494949ံ49ḉ494949ḉ494949ḉ494949ḉ494949ḉ49µ4949494949_xffff__xffff_4949ḝ494949ḝ494949ḝ49849ṕ49Ĭ49ᾁ49ࢬ49ḝ494949㰽49Ȧ49⠭494949⠭49(49⡕494949⡕494949⡕494949⥄494949⥄494949⥄494949㮀4949㮂494949㮂494949㮂494949㮂494949㮂494949㮂49$49㹣49ʲ49䄕49@49㮦49Q494949494949494949ḉ494949⥄4949494949494949494949⥄494949⥄494949⥄494949⥄494949㮦4949ꗬÁ쀑Й49ደ¿4949က4949ࠀ49◸

橢橢냒냒505050505050505050Й㹌??悫505050G5050505050505050505050_xffff_¤50505050_xffff_¤50505050_xffff_¤5050505050505050·5050ံ505050ံ50ḉ505050ḉ505050ḉ505050ḉ505050ḉ50µ5050505050_xffff__xffff_5050ḝ505050ḝ505050ḝ50850ṕ50Ĭ50ᾁ50ࢬ50ḝ505050㰽50Ȧ50⠭505050⠭50(50⡕505050⡕505050⡕505050⥄505050⥄505050⥄505050㮀5050㮂505050㮂505050㮂505050㮂505050㮂505050㮂50$50㹣50ʲ50䄕50@50㮦50Q505050505050505050ḉ505050⥄5050505050505050505050⥄505050⥄505050⥄505050⥄505050㮦5050ꗬÁ쀑Й50ደ¿5050က5050ࠀ50◸

橢橢냒냒515151515151515151Й㹌??悫515151G5151515151515151515151_xffff_¤51515151_xffff_¤51515151_xffff_¤5151515151515151·5151ံ515151ံ51ḉ515151ḉ515151ḉ515151ḉ515151ḉ51µ5151515151_xffff__xffff_5151ḝ515151ḝ515151ḝ51851ṕ51Ĭ51ᾁ51ࢬ51ḝ515151㰽51Ȧ51⠭515151⠭51(51⡕515151⡕515151⡕515151⥄515151⥄515151⥄515151㮀5151㮂515151㮂515151㮂515151㮂515151㮂515151㮂51$51㹣51ʲ51䄕51@51㮦51Q515151515151515151ḉ515151⥄5151515151515151515151⥄515151⥄515151⥄515151⥄515151㮦5151ꗬÁ쀑Й51ደ¿5151က5151ࠀ51◸

橢橢냒냒525252525252525252Й㹌??悫525252G5252525252525252525252_xffff_¤52525252_xffff_¤52525252_xffff_¤5252525252525252·5252ံ525252ံ52ḉ525252ḉ525252ḉ525252ḉ525252ḉ52µ5252525252_xffff__xffff_5252ḝ525252ḝ525252ḝ52852ṕ52Ĭ52ᾁ52ࢬ52ḝ525252㰽52Ȧ52⠭525252⠭52(52⡕525252⡕525252⡕525252⥄525252⥄525252⥄525252㮀5252㮂525252㮂525252㮂525252㮂525252㮂525252㮂52$52㹣52ʲ52䄕52@52㮦52Q525252525252525252ḉ525252⥄5252525252525252525252⥄525252⥄525252⥄525252⥄525252㮦5252ꗬÁ쀑Й52ደ¿5252က5252ࠀ52◸

橢橢냒냒535353535353535353Й㹌??悫535353G5353535353535353535353_xffff_¤53535353_xffff_¤53535353_xffff_¤5353535353535353·5353ံ535353ံ53ḉ535353ḉ535353ḉ535353ḉ535353ḉ53µ5353535353_xffff__xffff_5353ḝ535353ḝ535353ḝ53853ṕ53Ĭ53ᾁ53ࢬ53ḝ535353㰽53Ȧ53⠭535353⠭53(53⡕535353⡕535353⡕535353⥄535353⥄535353⥄535353㮀5353㮂535353㮂535353㮂535353㮂535353㮂535353㮂53$53㹣53ʲ53䄕53@53㮦53Q535353535353535353ḉ535353⥄5353535353535353535353⥄535353⥄535353⥄535353⥄535353㮦5353ꗬÁ쀑Й53ደ¿5353က5353ࠀ53◸

橢橢냒냒545454545454545454Й㹌??悫545454G5454545454545454545454_xffff_¤54545454_xffff_¤54545454_xffff_¤5454545454545454·5454ံ545454ံ54ḉ545454ḉ545454ḉ545454ḉ545454ḉ54µ5454545454_xffff__xffff_5454ḝ545454ḝ545454ḝ54854ṕ54Ĭ54ᾁ54ࢬ54ḝ545454㰽54Ȧ54⠭545454⠭54(54⡕545454⡕545454⡕545454⥄545454⥄545454⥄545454㮀5454㮂545454㮂545454㮂545454㮂545454㮂545454㮂54$54㹣54ʲ54䄕54@54㮦54Q545454545454545454ḉ545454⥄5454545454545454545454⥄545454⥄545454⥄545454⥄545454㮦5454ꗬÁ쀑Й54ደ¿5454က5454ࠀ54◸

橢橢냒냒555555555555555555Й㹌??悫555555G5555555555555555555555_xffff_¤55555555_xffff_¤55555555_xffff_¤5555555555555555·5555ံ555555ံ55ḉ555555ḉ555555ḉ555555ḉ555555ḉ55µ5555555555_xffff__xffff_5555ḝ555555ḝ555555ḝ55855ṕ55Ĭ55ᾁ55ࢬ55ḝ555555㰽55Ȧ55⠭555555⠭55(55⡕555555⡕555555⡕555555⥄555555⥄555555⥄555555㮀5555㮂555555㮂555555㮂555555㮂555555㮂555555㮂55$55㹣55ʲ55䄕55@55㮦55Q555555555555555555ḉ555555⥄5555555555555555555555⥄555555⥄555555⥄555555⥄555555㮦5555ꗬÁ쀑Й55ደ¿5555က5555ࠀ55◸

橢橢냒냒565656565656565656Й㹌??悫565656G5656565656565656565656_xffff_¤56565656_xffff_¤56565656_xffff_¤5656565656565656·5656ံ565656ံ56ḉ565656ḉ565656ḉ565656ḉ565656ḉ56µ5656565656_xffff__xffff_5656ḝ565656ḝ565656ḝ56856ṕ56Ĭ56ᾁ56ࢬ56ḝ565656㰽56Ȧ56⠭565656⠭56(56⡕565656⡕565656⡕565656⥄565656⥄565656⥄565656㮀5656㮂565656㮂565656㮂565656㮂565656㮂565656㮂56$56㹣56ʲ56䄕56@56㮦56Q565656565656565656ḉ565656⥄5656565656565656565656⥄565656⥄565656⥄565656⥄565656㮦5656ꗬÁ쀑Й56ደ¿5656က5656ࠀ56◸

橢橢냒냒575757575757575757Й㹌??悫575757G5757575757575757575757_xffff_¤57575757_xffff_¤57575757_xffff_¤5757575757575757·5757ံ575757ံ57ḉ575757ḉ575757ḉ575757ḉ575757ḉ57µ5757575757_xffff__xffff_5757ḝ575757ḝ575757ḝ57857ṕ57Ĭ57ᾁ57ࢬ57ḝ575757㰽57Ȧ57⠭575757⠭57(57⡕575757⡕575757⡕575757⥄575757⥄575757⥄575757㮀5757㮂575757㮂575757㮂575757㮂575757㮂575757㮂57$57㹣57ʲ57䄕57@57㮦57Q575757575757575757ḉ575757⥄5757575757575757575757⥄575757⥄575757⥄575757⥄575757㮦5757ꗬÁ쀑Й57ደ¿5757က5757ࠀ57◸

橢橢냒냒585858585858585858Й㹌??悫585858G5858585858585858585858_xffff_¤58585858_xffff_¤58585858_xffff_¤5858585858585858·5858ံ585858ံ58ḉ585858ḉ585858ḉ585858ḉ585858ḉ58µ5858585858_xffff__xffff_5858ḝ585858ḝ585858ḝ58858ṕ58Ĭ58ᾁ58ࢬ58ḝ585858㰽58Ȧ58⠭585858⠭58(58⡕585858⡕585858⡕585858⥄585858⥄585858⥄585858㮀5858㮂5858