| лютий 2022 р. | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення обласної ради від ___________________ (___ сесія _____ скликання) проєкт МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ за 2021 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки |
| --- | --- |

Зміст

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
| - Вступ | – | 3 |
| - Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки за 2021 рік | – | 5 |
| - Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки за 9 місяців 2021 року | – | 15 |

1. Вступ

Моніторинговий звіт за 2021 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 20212027 роки та Плану заходів на 20212023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 20212027 роки підготовлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами), Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України               від 31 березня 2016 року  № 79 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  04 червня 2020 р. за № 494/34777.

Стратегія розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки (далі – Стратегія) та План заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки (далі – План заходів), схвалені рішенням Харківської обласної ради  від 27 лютого 2020 року                      № 1196-VІІ.

Стратегія є документом вищого рівня області і основою для розробки та уточнення діючих стратегій розвитку, програм, планів заходів з реалізації для територіальних громад, обґрунтування інвестиційних проєктів, залучення коштів державного та місцевого бюджетів.

Стратегічні цілі Стратегії:

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону.

Стратегічна ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону.

Стратегічна ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю.

Стратегічна ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури.

Стратегічна ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні.

Упровадження Стратегії здійснюється через План заходів з реалізації, який включає в себе певну кількість взаємопов’язаних проєктів.

План реалізації Стратегії сформований за участю представників регіональних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науки та громадських організацій.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься у два етапи:

1. Перший: 20212023 роки.

2. Другий: 20242027 роки.

План заходів з реалізації Стратегії передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм та проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Харківської області.

План заходів включає 101 технічне завдання із орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік 2 967 621,775 тис. грн, з яких:

26 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік                 1 371 187,900 тис. грн по Стратегічній цілі 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону,

13 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік       115 812,575 тис. грн по Стратегічній цілі 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону,

27 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік             261 418,800 тис. грн по Стратегічній цілі 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю,

16 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік              1 158 869,000 тис. грн по Стратегічній цілі 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури,

19 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік               60 333,500 тис. грн по Стратегічній цілі 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні.

За 9 місяців 2021 року реалізовувалися 117 проєктів із загальною сумою вибраних коштів у звітному періоді 1 061 782,228 тис. грн. по 30 технічних завданнях, що становить 29,7% від загальної кількості технічних завдань, включених до Плану заходів. У грошовому вигляді виконання орієнтовного обсягу фінансування на 2021 рік, передбаченого Планом заходів, становить              35,78 %.

2. Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 20212027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки             за 2021 рік

За результатами виконання цілей і завдань Стратегії розвитку Харківської області на 20212027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки у 2021 році вдалося

досягти таких результатів:

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону

Доступна та ефективна система надання медичних послуг і створення умов для здорового способу життя населення

профінансовано 9,09 млрд.грн.

придбано 1851 од. медичного обладнання, 90 од. автотранспорта;

проведено капітальний ремонт та реконструкцію 29 об’єктів;

відремонтовано 14 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я;

збудовано 15 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини у сільській місцевості;

для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 виділено 4980 ліжок, які забезпечені киснем на 100%;

досягнуто найкращого показника з Україні по прибуття швидкої допомоги – 7 хвилин;

укладено 2 201 252 декларації з сімейними лікарями (83,6% від загальної кількості);

230 500 осіб вилікувано від COVID-19;

відкрито 35 центрів масової вакцинації;

109,63 млн.грн отримано за програмою «Доступні ліки».

Забезпечення розбудови соціальної інфраструктури

профінансовано 0,7 млрд.грн.

відремонтовано:

37 закладів охорони здоров’я (95% від загальної кількості  запланованих проєктів);

5 закладів освіти (100% від загальної кількості  запланованих проєктів);

4 заклади культури (80% від загальної кількості  запланованих проєктів);

1 спортивно-оздоровчий комплекс (100% від загальної кількості  запланованих проєктів);

здійснено розробку проєктно-кошторисної документації по 11 проєктах з реконструкції/реставрації обласних багатопрофільних лікарень;

7 об’єктів будівництва завершено в рамках програми Президента України «Велике будівництво»;

продовжено будівництво центру онкології.

Реалізація регіональних і місцевих програм із забезпечення населення житлом

у рамках «Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла в Харківській області на 20192021 роки», укладено 51 договір на будівництво 58 квартир загальною площею 2,8 тис.м2. Освоєно  14 991,035 тис. грн;

введено  в експлуатацію житла загальною площею 560,1 тис.м2;

14 об'єктів  перевірено на відповідність вимогам безбар'єрності по об'єктах програми Президента України «Велике будівництво»;

На 2281 об'єкті проведено моніторинг оцінки стану безбар'єрності.

Забезпечення сталого постачання комунальних послуг

146 млн. грн – з обласного бюджету, ОФОНПС та ДФРР на розвиток галузі;

7 929,7 млн. грн – освоєно субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення;

30,2 млн. грн – з державного бюджету спрямовано на наповнення Краснопавлівського водосховища;

1 754,75 млн. грн – з місцевих бюджетів та за рахунок коштів підприємств галузі спрямовано на підготовку до опалювального сезону 2021/2022 року.

Відремонтовано та замінено:

49 котелень та 70 котлів;

50,22 км теплових мереж;

50,38 км водопровідних мереж;

11,43 км каналізаційних мереж;

Комплексно підготовлено:

13 331 багатоквартирний будинок.

Крім того, у 2021 році:

11 об’єктів зовнішнього освітлення реконструйовано та капітально відремонтовано на суму 4,6 млн грн;

12 об’єктів водозабезпечення реконструйовано та капітально відремонтовано на суму 21,8 млн грн;

5 очисних споруд збудовано, реконструйовано на суму 73,4 млн. грн;

6 каналізаційних колекторів збудовано, реконструйовано на суму 
31,4 млн. грн;

4  котельні реконструйовано на суму 13,5 млн грн;

1 міні-проєкт місцевого розвитку програми «Разом у майбутнє» реалізовано на суму 1,0 млн грн;

2 ОСББ отримали часткову компенсацію суми кредиту на впровадження енергоефективних заходів на суму 302 тис. грн;

146 млн. грн (з них 100,2 млн. грн – обласний бюджет) спрямовано на виконання 4 обласних програм (98,8% освоєно);

укладено 445 договорів на постачання газу (понад 800 бюджетних установ, ТКЕ, ОСББ);

введено 170 об'єктів альтернативної енергетики потужністю 17,1 МВт (у т.ч. 1 ТЕЦ на біомасі).

Забезпечення доступної і якісної освіти

13 млрд.грн профінансовано

Охоплено:

дошкільною освітою  71,7 тис. осіб (75,4% від загальної кількості дошкілят), у т.ч. 4308 осіб з особливими освітніми потребами;

середньою шкільною освітою  278, 2 тис. осіб (99% від загальної кількості дітей), у т.ч. 3739 осіб з особливими освітніми потребами;

33,7 тис. учнів середніх шкіл у сільських населених пунктах (12% від загальної кількості дітей);

13,9 тис.  учнів закладів професійно-технічної освіти;

152,9 тис. учнів закладів вищої освіти, у т.ч. 20 тис.  іноземних студентів.

У 2021 році:

відкрито 9 нових закладів дошкільної освіти;

оптимізовано 25 закладів загальної середньої освіти;

відкрито 2 навчально-практичні центри на базі регіональних центрів профтехосвіти;

156 учнів закладів П(ПТ)освіти отримали освіту за дуальною формою навчання;

40 видатних  і обдарованих молодих науковців отримали обласні іменні  стипендії в галузі науки на суму 720  тис. грн;

39 кращих студентів отримали обласні стипендії на суму 468 тис. грн;

3,78 млн. грн  на програму «Здорове харчування в українських школах» (97,1% освоєння);

715 закладів, де реалізовано програму «Здорове харчування» (100 % від загальної кількості шкіл);

2948 працівників закладів загальної середньої освіти пройшли підвищення кваліфікації з питань здорового харчування;

створено 6 опорних закладів;

на 124 об'єктах проведено капітальні та поточні ремонти;

придбано:

3287 ноутбуків;

2357 одиниць  комп'ютерної техніки;

21 інтерактивна панель;

34 предметних кабінети;

21 шкільний автобус.

Підвищення рівня соціальної захищеності

Профінансовано 7 млрд.грн на соціальні гарантії (100% освоєно);

961,2 тис. осіб охоплено соціальними гарантіями;

90 тис. осіб надано соціальних послуг;

5 тис. осіб оздоровлено;

направлено 493,2 млн.грн на соціальні установи (будинки-інтернати, центри надання допомоги)  100% освоєно;

охоплено 24 установи;

профінансовано 1,6 млн.грн на соціальні проєкти (80% освоєно);

15 проєктів реалізовано (94%).

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4259 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання (97,3 % від загальної кількості) – це найкращий показник в Україні;

єктно-кошторисної документації по 11 проєктах з реконструкції/реставрації обласних багатопрофільних лікарень;

7 об’єктів будівництва завершено в рамках програми Президента України «Велике будівництво»;

продовжено будівництво центру онкології.

Реалізація регіональних і місцевих програм із забезпечення населення житлом

у рамках «Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла в Харківській області на 20192021 роки», укладено 51 договір на будівництво 58 квартир загальною площею 2,8 тис.м2. Освоєно  14 991,035 тис. грн;

введено  в експлуатацію житла загальною площею 560,1 тис.м2;

14 об'єктів  перевірено на відповідність вимогам безбар'єрності по об'єктах програми Президента України «Велике будівництво»;

На 2281 об'єкті проведено моніторинг оцінки стану безбар'єрності.

Забезпечення сталого постачання комунальних послуг

146 млн. грн – з обласного бюджету, ОФОНПС та ДФРР на розвиток галузі;

7 929,7 млн. грн – освоєно субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення;

30,2 млн. грн – з державного бюджету спрямовано на наповнення Краснопавлівського водосховища;

1 754,75 млн. грн – з місцевих бюджетів та за рахунок коштів підприємств галузі спрямовано на підготовку до опалювального сезону 2021/2022 року.

Відремонтовано та замінено:

49 котелень та 70 котлів;

50,22 км теплових мереж;

50,38 км водопровідних мереж;

11,43 км каналізаційних мереж;

Комплексно підготовлено:

13 331 багатоквартирний будинок.

Крім того, у 2021 році:

11 об’єктів зовнішнього освітлення реконструйовано та капітально відремонтовано на суму 4,6 млн грн;

12 об’єктів водозабезпечення реконструйовано та капітально відремонтовано на суму 21,8 млн грн;

5 очисних споруд збудовано, реконструйовано на суму 73,4 млн. грн;

6 каналізаційних колекторів збудовано, реконструйовано на суму 
31,4 млн. грн;

4  котельні реконструйовано на суму 13,5 млн грн;

1 міні-проєкт місцевого розвитку програми «Разом у майбутнє» реалізовано на суму 1,0 млн грн;

2 ОСББ отримали часткову компенсацію суми кредиту на впровадження енергоефективних заходів на суму 302 тис. грн;

146 млн. грн (з них 100,2 млн. грн – обласний бюджет) спрямовано на виконання 4 обласних програм (98,8% освоєно);

укладено 445 договорів на постачання газу (понад 800 бюджетних установ, ТКЕ, ОСББ);

введено 170 об'єктів альтернативної енергетики потужністю 17,1 МВт (у т.ч. 1 ТЕЦ на біомасі).

Забезпечення доступної і якісної освіти

13 млрд.грн профінансовано

Охоплено:

дошкільною освітою  71,7 тис. осіб (75,4% від загальної кількості дошкілят), у т.ч. 4308 осіб з особливими освітніми потребами;

середньою шкільною освітою  278, 2 тис. осіб (99% від загальної кількості дітей), у т.ч. 3739 осіб з особливими освітніми потребами;

33,7 тис. учнів середніх шкіл у сільських населених пунктах (12% від загальної кількості дітей);

13,9 тис.  учнів закладів професійно-технічної освіти;

152,9 тис. учнів закладів вищої освіти, у т.ч. 20 тис.  іноземних студентів.

У 2021 році:

відкрито 9 нових закладів дошкільної освіти;

оптимізовано 25 закладів загальної середньої освіти;

відкрито 2 навчально-практичні центри на базі регіональних центрів профтехосвіти;

156 учнів закладів П(ПТ)освіти отримали освіту за дуальною формою навчання;

40 видатних  і обдарованих молодих науковців отримали обласні іменні  стипендії в галузі науки на суму 720  тис. грн;

39 кращих студентів отримали обласні стипендії на суму 468 тис. грн;

3,78 млн. грн  на програму «Здорове харчування в українських школах» (97,1% освоєння);

715 закладів, де реалізовано програму «Здорове харчування» (100 % від загальної кількості шкіл);

2948 працівників закладів загальної середньої освіти пройшли підвищення кваліфікації з питань здорового харчування;

створено 6 опорних закладів;

на 124 об'єктах проведено капітальні та поточні ремонти;

придбано:

3287 ноутбуків;

2357 одиниць  комп'ютерної техніки;

21 інтерактивна панель;

34 предметних кабінети;

21 шкільний автобус.

Підвищення рівня соціальної захищеності

Профінансовано 7 млрд.грн на соціальні гарантії (100% освоєно);

961,2 тис. осіб охоплено соціальними гарантіями;

90 тис. осіб надано соціальних послуг;

5 тис. осіб оздоровлено;

направлено 493,2 млн.грн на соціальні установи (будинки-інтернати, центри надання допомоги)  100% освоєно;

охоплено 24 установи;

профінансовано 1,6 млн.грн на соціальні проєкти (80% освоєно);

15 проєктів реалізовано (94%).

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4259 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання (97,3 % від загальної кількості) – це найкращий показник в Україні;

101010101010101010101010101010101010ࠀ10ࠂ10࠶10ࡈ10ࡊ10ࡒ10ࡔ10ࣈ10࣊10ऀ10ं10ऄ10ऐ10ऒ10ퟧ독辡潽幽㝊$10ᔤ녨휙ᘀ୨⡎䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ녨휙ᘀ㙨⭉䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔦ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈࠶䎁᱊帀Ɋ愀᱊洀≈猄≈ᔠ녨휙ᘀ㙨⭉䌀᱊伀J儀J洀≈猄≈ᔛ녨휙ᘀ㙨⭉㔀脈䩃䩏10䩑10ᔣ녨휙ᘀ㙨⭉㔀脈䩃䩏10䩑10䡭Т䡳Тᔣ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈䩃,䩞䩡,䡭Т䡳Тᔣ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈䩃䩏10䩑10䡭Т䡳Тᔣ녨휙ᘀ⹨퐉㔀脈䩃䩏10䩑10䡭Т䡳Тᔣ녨휙ᘀⅨ鍨㔀脈䩃䩏10䩑10䡭Т䡳Тᔟ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈䩃䩞䡭Т䡳Т̯j10ᔀ녨휙ᘀ녨휙㔀脈䩃ࡕ币Ɋ洀H渄H琄᥈甄Ĉഀࠀ10ࠄ10ࠆ10ࠈ10ࠊ10ࠌ10ࠎ10ࠐ10ࠒ10ࠔ10ࠖ10࠘10ࠚ10ࠜ10ࠞ10ࠠ10ࠢ10ࠤ10ࠦ10ࠨ10ࠪ10ࠬ10࠮10࠰10࠲10࠴10࠶10å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010å1010101010101010101010101010101010̀Ȥ萎ľ萏¯萑ｑꐔ<␖䤁Ŧ10崀㺄币꾄怀冄懿Ȥ摧䤶+ᨀ࠶10ࡒ10ࡔ10࡬10࡮10࢚10࣊10ं10ऄ10ऒ10औ10ख10ा10ॖ10é1010101010101010101010Ó1010101010팀101010101010Ó1010101010팀101010101010¹1010101010꤀1010101010101010101010꤀101010101010©1010101010蔀101010101010u10101010101010101010̀Ĥ萏¯␖䤁Ŧ10帀꾄愀Ĥ摧मỒĤ萎ﾔ萏¯␖䤁Ŧ10崀钄廿꾄愀Ĥ摧䤶+̀Ȥ萎¯␖䤁Ŧ10崀꾄愀Ȥ摧䤶+̀Ȥ萎ľ␖䤁Ŧ10崀㺄愁Ȥ摧癙.฀钄࿿芄ᄍዿĀ᐀¤ᘀĤ晉10葝ﾔ葞ං葠￩摧䤶+ༀ芄ᄍዿĀ᐀¤ᘀĤ晉11葞ං葠￩摧䤶+̀Ȥ萎¯萑ｑꐔ<␖䤁Ŧ11崀꾄怀冄懿Ȥ摧䤶+ഀऒ11औ11ख11ा11ै11ॊ11ौ11ॾ11ল11৲11ਲ11੎11੸11ૈ11૚11૜11?璍瑛瑂瑂瑂+111111ᔬ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈⩂䌃ⱊ帀Ɋ愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔰ녨휙ᘀ㙨⭉㔀脈⩂䌃ⱊ伀J儀J愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔰ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈⩂䌃ⱊ伀J儀J愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔰ녨휙ᘀ⹨퐉㔀脈⩂䌃ⱊ伀J儀J愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔰ녨휙ᘀ♨㰚㔀脈⩂䌃ⱊ伀J儀J愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔰ녨휙ᘀ幨ﬨ㔀脈⩂䌃ⱊ伀J儀J愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔰ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈⩂䌃䡊伀J儀J愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ᔦ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈࠶䎁᱊帀Ɋ愀᱊洀≈猄≈ᔦ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈࠶䎁ⱊ帀Ɋ愀ⱊ洀≈猄≈༄ॖ11૜11૞11ૠ11ૢ11૤11૦11૲11ï1111111111111111111111Ù1111111111笀111111111111r1111111111挀111111111111T11111111111111111111111111111111111111111111111111111111̀Ĥ萑ȷꐔð␱怀㞄愂Ĥ摧⏈̤̀萑ȷꐔð␱怀㞄愂̤摧⬗®	̤̀␱愀̤摧䵟^欀푤ԎᘀĤ␗䤁Ŧ11Ȁ沖ࠀブȀﾔࡏ☵؀ࢻ111111111111Ē؀ᷦ1111Ē11111111琊11Ҡꄃᜦ϶11혚11ÿ11᯿ࣖ11＀萱혜11ÿ11᷿ࣖ萱11＀혴ԁ㐀ۖĀ̊l瀀ᓖ11＀11＀1111＀11＀11瑹䤶+	ᘀĤ晉11摧癙.

ༀ꾄ᘀĤ晉11葞¯摧癙.̀Ĥ萏¯␖䤁Ŧ11帀꾄愀Ĥ摧मÔ܀૜11૞11ૠ11ૢ11૤11૦11૲11ଂ11଄11ଘ11ଚ11೒11೔11ไ11ๆ11่11๊11์11๘11ퟩ말醥獺獺獺屺穅ꕳ11111111111111111111111111111111111111111111ᔬ녨휙ᘀ豨䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈渄᥈猄≈琄᥈ᔬ녨휙ᘀ乨섯䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈渄᥈猄≈琄᥈ᔌ녨휙ᘀ졨餣11ᔬ녨휙ᘀ졨餣䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈渄᥈猄≈琄᥈ᔧⱨ朒ᘀ졨餣㔀脈䩃䩏11䩑11䩡䡭Т䡳Тధܪ栕ሬg栖⏈䩃䩏11䩑11䩡䡭Т䡳Тᔬⱨ朒ᘀ彨赍䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈渄᥈猄≈琄᥈ᔌ녨휙ᘀ୨⡎11ᔣ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈䩃,䩞䩡,䡭Т䡳Тᔬ녨휙ᘀ୨⡎㔀脈⩂䌃⁊帀Ɋ愀ⱊ洀≈瀄ㅨ鮄猀≈ሄ૲11૴11૶11ଂ11଄11Ý1111111111섀111111111111Á1111111111䤀11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111眀11摫པ␖ᜁĤ晉11阂l혈F踃伢&娆1111111111111111﬇1111111111111111氇12121212121212਀tꀀᐄ϶◁㘕ᜁ϶12혚

13ÿ13ÿ13᯿ೖ13＀13＀13＀혜

14ÿ14ÿ14᷿ೖ14＀14＀14＀혴ԁ㐀ۖĀ̊l糖瀀Ỗ14＀14＀1414＀14＀1414＀14＀14瑹ᦱ×̀Ĥ搒ðꐔð␖㄁$晉14②朁녤휙氀჆
14141414141414℀)␃༁斄ሁĀ᐀ᘀĤ␱䤀Ŧ14帀斄愁Ĥ摧ᦱ×왬ଐ14141414141414洀$Ѐ଄14ଐ14ଔ14ଘ14ଚ14ೊ14೎14೒14Ö1414141414먀141414141414º1414141414䈀141414141414Ö1414141414먀141414141414º14141414141414141414眀14摫࿞␖ᜁĤ晉14阂l혈F踃伢&娆1414141414141414﬇1414141414141414氇14141414141414਀tꀀᐄ϶◁㘕ᜁ϶14혚

15ÿ15ÿ15᯿ೖ15＀15＀15＀혜

16ÿ16ÿ16᷿ೖ16＀16＀16＀혴ԁ㐀ۖĀ̊l糖瀀Ỗ16＀16＀1616＀16＀1616＀16＀16瑹ᦱ×̀Ĥ搒ðꐔð␖㄁$晉16②朁녤휙氀჆
16161616161616⤩̤̀☊଀ࡆༀ斄ᄁ鮄ዾĀ᐀ᘀĤ␱䤀Ŧ16帀斄态鮄懾̤摧ᦱ×왬ଐ16161616161616洀$܀೒16೔16เ16ไ16๊161616161616帀161616161616B1616161616䈀161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616̀Ĥ搒ðꐔð␖㄁$晉16②朁녤휙氀჆
16161616161616⤩̤̀☊଀ࡆༀ斄ᄁ鮄ዾĀ᐀ᘀĤ␱䤀Ŧ16帀斄态鮄懾̤摧ᦱ×왬ଐ16161616161616洀$眀16摫ၨ␖ᜁĤ晉16阂l혈F踃伢&娆16161616161616耀ﬆ16161616161616耀氆16161616161616਀tꀀᐄ϶◁㘕ᜁ϶16혚

17ÿ17ÿ17᯿ೖ17＀17＀17＀혜

18ÿ18ÿ18᷿ೖ18＀18＀18＀혴ԁ㐀ۖĀ̊l糖瀀Ỗ18＀18＀1818＀18＀1818＀18＀18瑹ᦱ×Ѐ๊18์18๎18๐18๒18๔18๖18๘18๜18๮181818181818砀181818181818x1818181818砀181818181818x1818181818砀181818181818x1818181818瘀181818181818g181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818̀Ĥ萑ȷꐔð␱怀㞄愂Ĥ摧࿬IĀ18̤̀萑ȷꐔð␱怀㞄愂̤摧⬗®眀18摫ჲ␖ᜁĤ晉18阂l혈F踃伢&娆18181818181818耀ﬆ18181818181818耀氆18181818181818਀tꀀᐄ϶◁㘕ᜁ϶18혚

19ÿ19ÿ19᯿ೖ19＀19＀19＀혜

20ÿ20ÿ20᷿ೖ20＀20＀20＀혴ԁ㐀ۖĀ̊l糖瀀Ỗ20＀20＀2020＀20＀2020＀20＀20瑹ᦱ×ऀ๘20๜20๬20๮20ຠ20ຢ20຤20໖20໤20༢20༲20༴20ླྀ20ེ20င20ဆ20ဘ20၆20၈20Ⴎ20Ⴔ20ቼ20ቾ20ኚ20ᒮ20훪꿂覜覯襶襣襣襣厯厯䂯覯2020ᔤ乨섯ᘀ䭨뽙䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᘞ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈तŪⴀᛰ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ읨䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀぼ䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀꌛ䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ联䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔧ乨섯ᘀ졨餣㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡳Тᔧ乨섯ᘀ䤏㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡳Тపܪ栕ሬg栖࿬I࠵䎁᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈᠄ᒮ20ᓊ20ᕦ20ᖤ20ᖦ20ᗂ20ᗆ20៲20᠜20ᠲ20ᠶ20ᨼ20ᨾ20ᩀ20Ẫ20듇ꇚ疋律ꅌ☹20ᔤ乨섯ᘀ汨젶䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀﵨꑣ䌀၊伀J儀J愀၊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ靨嵋䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔪ乨섯ᘀ联㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔪ乨섯ᘀ읨㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔪ乨섯ᘀぼ㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ联䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ읨䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ䭨뽙䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀぼ䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀﵨꑣ䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ค๮20ᗆ20ᠶ20ᨾ20ᩀ20᩺20ᬲ20ᯨ20᳢20ᷰ20Ẫ20ᾲ20ᾴ20⅊20⅌20↴20⇪20∠20⑀20┶20⛐20⡐20⨞20Ⰶ20ⶖ20〿20í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í2020202020202020202020í20202020202020202020̤̀萑Ĝ搒ðꐔ20␱怀ᲄ愁̤摧ီ½̤̀萑ȷ搒ðꐔ20␱怀㞄愂̤摧䤶+ᤀẪ20ἆ20Ἀ20὜20ὺ20ᾤ20ᾦ20ᾰ20ᾲ20ᾴ20‐20‒20⅊20⅌20↴20⇒20⇔20⇨20⇪20∈20∊20∞20∠20┞20┢20▾20◞20☌20❚20❦20➎20⣚20⣲20⤔20⤚20⪨20⫂20⫮20Ⲏ20Ⲭ20Ⳓ20⺌20⻌20ご20ざ20ぬ20ゆ20ゔ20?쫭럭???ꓚ쫚ꓚ쪤ꓚ쫚ꓚ쪤쫚쫚ꓚÚ202020202020तŪⴀᛰ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ⹨봐ᘀﵨꑣ䌀ᡊ伀J儀J愀ᡊ洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀﵨꑣ䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ靨嵋䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᘞ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ汨젶䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ?≪䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈⼄ゔ20〿20゚20ㅐ20ㅒ20㈸20㉐20㉨20㉪20㌚20㌜20㑄20㑨20㑪20㑬20꧁釁私卦䍦て2020202020202020202020ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀၊伀J儀J愀၊洀≈猄≈ᘞ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈तŪⴀᛰ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔯ乨섯ᘀ㙨⭉㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡮Й䡳Т䡴Йᔯ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡮Й䡳Т䡴ЙयŪⴀᛰ⹨봐㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡮Й䡳Т䡴Йᔯ乨섯ᘀ䤏㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡮Й䡳Т䡴Йᔧ乨섯ᘀ䤏㔀脈䩃䩏20䩑20䩡䡭Т䡳Тᔤ乨섯ᘀ졨餣䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ค〿20゚20㉨20㉪20㐴20㑪20㑬20㔢20㔤20㗾20㘀20㘼20㚺20㜰20㟊20㡺20㥊20㧮20㪖20㫢20㬲20ñ2020202020?202020202020ß2020202020?202020202020Ñ2020202020?202020202020ß2020202020?202020202020Ã2020202020?202020202020ß2020202020?202020202020¯2020202020?202020202020ß2020202020?202020202020ß2020202020?202020202020ß2020202020?202020202020202020ጀ)␃༃㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞ȷ②會㙤⭉洀$

̤̀搒ðꐔ21␱愀̤摧⽎Á

̤̀搒ðꐔ22␱愀̤摧ီ½̤̀萑ȷ搒ðꐔ22␱怀㞄愂̤摧䤶+

̤̀搒ðꐔ23␱愀̤摧䤶+᐀㑬23㔢23㔤23㗾23㘀23㘞23㘺23㘼23㙎23㚺23㛎23㜰23㝎23㟊23㟞23㡺23㢂23㣺23㣼23㥊23㥞23㦈23㦊23㦰23㦲23㧮23㨀23㨦23㨨23㬲23㭎23㮠23ퟪꖾ羒鉬鉿鉿鉿鉿慿鉿兿兿鉿兿兿23ᘞ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔔ乨섯ᘀⱨ朒洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ㙨⭉䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔰ乨섯ᘀ㙨⭉㔀脈࠶䎁ᡊ伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᔰ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀၊伀J儀J愀၊洀≈猄≈ᔪ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈䩃䩏23䩑23࡜憁᱊洀≈猄≈ἄ㬲23㮞23㮠23㰂23㰼23㱜23㴂23㶔23㸦23㻔23㿜23䂔23䃦23䃨23䆀23䎞23䐘23䔔23䔿23í2323232323픀232323232323Ç2323232323딀232323232323Õ2323232323딀232323232323µ2323232323ꄀ232323232323¡2323232323딀232323232323µ2323232323ꄀ232323232323¡2323232323윀232323232323µ2323232323딀232323232323µ2323232323ꄀ232323232323232323232323ጀ)␃༃㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞ȷ②會㙤⭉洀$̤̀萑ȷ搒ðꐔ23␱怀㞄愂̤摧䤶+

̤̀搒ðꐔ24␱愀̤摧⽎Áᜀ)␃༃ᄀ㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞24葠ȷ②會㙤⭉洀$̤̀萏ȷ搒ðꐔ24␱帀㞄愂̤摧䤶+ሀ㮠24㰂24㰠24㰼24㱘24㻔24㻖24㽘24㽠24䀰24䀲24䂔24䂪24䃢24䃤24䃦24䃨24䄾24䅄24䆀24䆄24䊰24䊲24䍰24䍲24䎞24䎰24䐒24䐔24䐘24䐰24䒬24䒮24䒰24䓨24䓴24䓶24䔌24䔎24퓧퓁뇁뇁뇁퓁뇁黁裧퓧痁痁퓁懁뇁뇁뇁뇁뇁ᔧ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊䠀Ī䩏24䩑24䩡䡭Т䡳ТतŪⴀᛰ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᘪ⹨봐㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ㙨⭉䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᘞ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔰ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈☄䔎24䔔24䔚24䔰24䔲24䔿24䘀24䘘24䚎24䚮24䟌24䟦24䢈24䢪24䦞24䦨24䦪24䦬24䧴24䧺24䫄24䫆24䬺24䬼24䭬24䷺24䷼24个24乢24伺24伾24倪24偠24剤24剦24劶24??쓭語竭黭黭?柭Ä24242424242424242424242424ᔤ乨섯ᘀ灨㥊䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᘞ乨섯䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔧ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J崀脈䩡䡭Т䡳Тᔤ乨섯ᘀᑨ鉧䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ㙨⭉䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔰ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᘞ⹨봐䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈⌄䔿24䖚24䘀24䚎24䟌24䢈24䦪24䦬24䧤24䨘24䩊24䪆24䫄24䫆24䫸24䬺24䬼24䭬24䰶24䳶24䵼24业24í2424242424?242424242424í2424242424242424242424í2424242424242424242424í2424242424242424242424í2424242424쬀242424242424Ë2424242424쬀242424242424Ë2424242424242424242424Ë2424242424쬀242424242424í2424242424뤀242424242424¹2424242424뤀242424242424¹24242424242424242424̤̀萑ȷ搒ðꐔ24␱怀㞄愂̤摧朔ጀ)␃༃㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞ȷ②會㙤⭉洀$

̤̀搒ðꐔ25␱愀̤摧⽎Á̤̀萑ȷ搒ðꐔ25␱怀㞄愂̤摧䤶+ᔀ业25乾25伺25倜25儀25冨25剤25剦25劶25勬25匀25各25唐25嗒25噀25囚25囜25囶25坐25垾25ë2525252525252525252525Ù2525252525252525252525Ù2525252525252525252525Ë2525252525봀252525252525«2525252525꬀252525252525Ù2525252525252525252525Ù2525252525252525252525ë2525252525252525252525«2525252525252525252525ë25252525252525252525252525̤̀萑ȷ搒ðꐔ25␱怀㞄愂̤摧䤶+

̤̀搒ðꐔ26␱愀̤摧⽎Á

̤̀搒ðꐔ27␱愀̤摧朔̤̀萑ȷ搒ðꐔ27␱怀㞄愂̤摧朔ጀ)␃༃㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞ȷ②會ᑤ鉧洀$ጀ劶27勌27匦27匨27厜27厞27吺27吼27咪27咬27嚐27嚒27囚27囜27囶27媎27媐27媒27存27孬27宦27宬27嵸27嵺27庀27庂27廐27廒27弄27怴27恾27惬27惮27愺27憈27懸27??????ꎷ쫝????瞐쫝Ý27272727ᔰ乨섯ᘀᑨ鉧㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᔰ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀ灨㥊䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔧ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J崀脈䩡䡭Т䡳Тᔤ乨섯ᘀᑨ鉧䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈तŪⴀᛰ퍨ž䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᘞ퍨ž䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈⌄垾27塢27壺27姨27婲27嬢27寤27峌27崆27嵸27嵺27嶎27嶮27巶27带27幖27庀27庂27廒27归27í2727272727272727272727í2727272727272727272727í2727272727272727272727í2727272727272727272727Ù2727272727272727272727Á2727272727272727272727Ù2727272727272727272727Ù2727272727272727272727³2727272727ꔀ272727272727Á27272727272727

̤̀搒ðꐔ28␱愀̤摧⽎Á

̤̀搒ðꐔ29␱愀̤摧朔ᜀ)␃༃ᄀ㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞29葠ȷ②會㙤⭉洀$ጀ)␃༃㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞ȷ②會ᑤ鉧洀$̤̀萑ȷ搒ðꐔ29␱怀㞄愂̤摧朔ጀ归29徴29怂29怴29愌29愺29憸29懶29懸29抆29揜29㽚29㿠29餚29馰29馲29駨29騺29驨29í2929292929292929292929Ù2929292929292929292929Ù2929292929292929292929Ù2929292929윀292929292929¹2929292929292929292929Ù2929292929292929292929Ù2929292929292929292929¹2929292929뤀292929292929¡2929292929292929292929292929292929ᜀ)␃༃ᄀ㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞29葠ȷ②會㙤⭉洀$

̤̀搒ðꐔ30␱愀̤摧⽎Á̤̀萑ȷ搒ðꐔ30␱怀㞄愂̤摧䤶+ጀ)␃༃㞄ሂĀ᐀¤㄀$葞ȷ②會ᑤ鉧洀$̤̀萑ȷ搒ðꐔ30␱怀㞄愂̤摧朔ሀ懸30抆30捤30捪30揜30㼀30饲30饴30馰30馲30駦30駨30騄30騘30鬖30鬘30鰞30鰠30鲢30헨헅헃햰햆헅핳䍜3030303030303030303030303030303030303030ᔰ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈࡝憁᱊洀≈猄≈ᔭ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈⨾䌁᱊伀J儀J尀脈䩡䡭Т䡳Тᔤ乨섯ᘀᑨ鉧䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔭ乨섯ᘀᑨ鉧㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈䩡䡭Т䡳Тᔤ乨섯ᘀ乨섯䌀᱊伀J儀J愀၊洀≈猄≈तŪⴀᛰ퍨ž䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈唃Ĉᘞ퍨ž䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔤ乨섯ᘀⱨ朒䌀᱊伀J儀J愀᱊洀≈猄≈ᔭ乨섯ᘀⱨ朒㔀脈࠶䎁᱊伀J儀J尀脈䩡䡭