8. Завдання та заходи

комплексної Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб в Харківській області на період 2023 – 2027 роки

Найменування завданняНайменування заходуВідповідальні за виконанняСтрок виконанняОрієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання (джерело фінансування), тис. грнОчікувані результати виконання (індикатори)всього2023 рік2024 рік2025 рік2026 рік2027 рік12345678910111. Забезпечення умов для реалізації державної політики у сфері внутрішнього переміщення

1.1 Запровадження системи періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб 1.1.1. Сприяти у створенні механізму системної  періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад на всіх етапах внутрішнього переміщенняДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування

громадські організації (за згодою)

І квартал 2024Задоволення потреб ВПО на рівні громад1.1.2. Розроблення місцевих алгоритмів дій щодо перенаправлення запитів внутрішньо переміщених осіб для надання повноцінної допомоги та сприяння у реалізації прав таких осібДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування,

громадські організації (за згодою)

2023-2024Затвердження місцевих алгоритмів дій щодо перенаправлення запитів внутрішньо переміщених осіб для надання повноцінної допомоги та сприяння у реалізації прав внутрішньо переміщених осіб2. Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому  місці проживання безпосередньо після внутрішнього переміщення

2.1. Створення умов для задоволення базових потреб у проживанні внутрішньо переміщених осіб2.1.1. Забезпечення належних умов проживання для ВПО

у місцях компактного поселення (гуртожитки тощо)

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації;

заклади освіти

2023-202750000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)Забезпечення належних умов проживання для ВПО2.1.2. Надання фінансової підтримки ВПО, які перебувають на обліку на отримання житла, для будівництва чи придбання житла (за окремим порядком, затвердженим рішенням обласної ради)

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації

2023-2027165 000,0

(обласний бюджет);

165 000,0

(кошти інших джерел, не заборонених законодавст-

вом)15 000,0

(обласний бюджет);

15 000,0

(кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом)30 000,0

(обласний бюджет);

30 000,0  (кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом)40 000,0

(обласний бюджет);

40 000,0

(кошти

інших

джерел, не заборонених законодавст-

вом)40 000,0

(обласний бюджет);

40 000,0

(кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом)

40 000,0

(обласний бюджет);

40 000,0

(кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом)Забезпечення житлом 200 сімей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб

2.1.3.  Залучення фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осібРайонні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2023-2027

Надання фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання ВПО2.2. Створення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей2.2.1. Сприяння в розробці та реалізації місцевих програм щодо надання психологічної допомоги ВПО, із залученням представників недержавних організацій;

розвиток мережі регіональної психологічної служби та охоплення нею ВПО у місцях компактного проживання Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Харківський обласний центр соціальних служб, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2023-2027Надання психологічної допомоги та психосоціальної підтримки ВПО2.2.2. Створення та забезпечення роботи мобільних груп (бригад) для надання психологічної допомоги на рівні громад областіВійськові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування,

заклади охорони здоров’я усіх форм власності, громадські організації (за згодою)2023-2027в межах наявних бюджетних програм та інших 
джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших 
джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших 
джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших 
джерел, не заборонених законодавст-вомСтворення умов для надання психологічної допомоги у всіх районах, у яких розміщуються внутрішньо переміщені особи2.2.3. Координація надання медичних послуг внутрішньо переміщеним особам, у тому числі у місцях тимчасового проживання, з залученням закладів охорони здоров’я усіх форм власності та громадських організаційДепартамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації;

Громадська організація Український центр медико-соціальної координації (за згодою),

інші громадські організації (за згодою)2023-2027в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом

в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомСтворення умов для надання якісної медичної допомоги   внутрішньо переміщеним особам2.3. Залучення внутрішньо переміщених осіб до культурного життя територіальних громад та отримання культурних послуг2.3.1. Сприяння  культурній інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах, зокрема проведення майстер-класів за напрямком «Декоративно-ужиткове мистецтво»Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації разом із комунальним закладом «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва»2023-202750,0 (обласний бюджет)10,0

(обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-

вом10,0

(обласний бюджет) кошти інших джерел, не заборонених законодавст-

вом10,0

(обласний бюджет)

кошти інших джерел, не заборонених законодавст-

вом10,0

(обласний бюджет) кошти інших джерел, не заборонених законодавст-

вом10,0

(обласний бюджет)

кошти інших джерел, не заборонених   законодавст-

вомЗабезпечення культурної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб2.4. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг2.4.1. Створення умов для отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема облаштування простору для навчанняДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування разом з міжнародними неурядовими організаціями (за згодою) та
громадськими об’єднаннями (за згодою)2023-2027в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомЗабезпечення отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема з числа малозабезпече

них, представників національних меншин тощо2.5. Залучення внутрішньо переміщених осіб до занять руховою активністю та спортом як засобу психічного та фізичного здоров’я2.5.1. Залучення внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з футболу, волейболу, настільного тенісу, бадмінтону, баскетболу, петанку, гандболу, воркауту, картингу, заходів з національно патріотичного виховання

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КУ «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”», громадські об’єднання фізкультурно-спортивного спрямування (за згодою)2023-2027в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомв межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вомЗабезпечення психічного та фізичного здоров’я внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення    фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

(480 заходів,

16 800 учасників)

3. Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності приймаючих територіальних громад3.1. Сприяння зайнятості та інтеграції ВПО до місцевого ринку праці3.1.1. Залучення зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб до онлайн/офлайн групових та індивідуальних заходів з: - орієнтації на набуття актуальних професій (спеціальностей); - техніки пошуку роботи; - відкриття власної справи; - презентації професій, із залученням роботодавців, які пропонують працевлаштування

Харківський обласний центр зайнятості2023-2027Запобігання формуванню утриманських настроїв у ВПО3.1.2. Залучення незайнятих працездатних ВПО до участі в суспільно корисних роботах в умовах воєнного стану («Армія відновлення») та громадських роботахДепартамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації спільно з Харківським обласним центром зайнятості, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядуванняПротягом дії Програми/

воєнного стануу межах коштів ФЗДССУВБ та  місцевих бюджетів територіаль-них громад області у межах коштів ФЗДССУВБ та  місцевих бюджетів територіаль-них громад областіу межах коштів ФЗДССУВБ та  місцевих бюджетів територіаль-

них громад областіу межах коштів ФЗДССУВБ та  місцевих бюджетів територіаль-них громад областіу межах коштів ФЗДССУВБ та  місцевих бюджетів територіаль-них громад областіТимчасова матеріальна підтримка ВПО, забезпечення функціонування системи забезпечення життєдіяльності населення3.1.3. Організація роботи щодо надання  ваучерів внутрішньо переміщеним особам для навчання в закладах освітиХарківський обласний центр зайнятості,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації2023-2025у межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБПідвищення конкурентоспро-можності ВПО на ринку праці3.1.4. Стимулювання роботодавців до працевлаштування ВПО шляхом відшкодування витрат на оплату праці ВПО відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696, від 20.03.2023 №331 та Закону «Про зайнятість населення» (зі змінами)Харківський обласний центр зайнятості2023-2025у межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБу межах коштів ФЗДССУВБЗабезпечення  зайнятості внутрішньо переміщених осіб3.1.5. Проведення курсу з основ підприємництва та самозайнятості для внутрішньо переміщених осіб Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської  обласної державної (військової) адміністрації,

ГО «Асоціація приватних роботодавців» (за згодою)З березня по жовтень  щороку

Підтримка та стимулювання бізнесу внутрішньо переміщених осіб. Проходження навчань понад 200 ВПО щороку.4. Проведення організаційних та  інформаційних заходів

4.1. Інформування населення щодо  умов для безпечного переміщення осіб із населених пунктів, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, та задоволення їхніх гуманітарних потреб4.1.1. Забезпечення оновлення інформації про об’єкти соціальної інфраструктури в громадах, які потенційно можуть прийняти ВПО, та розміщення цієї інформації на сайтах ОМС в доступних форматахВійськові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2023-2024Розміщення інформації в доступних форматах щодо об’єктів соціальної інфраструктури та іншої інформації для прийняття обґрунтованого рішення про евакуацію до цих громад4.1.2 .Проведення інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб з метою запобігання торгівлі людьми тощоДепартамент цивільного захисту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування 2023-2027в межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмПідвищення рівня обізнаності населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб з метою запобігання торгівлі людьми тощо4.2. Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах4.2.1. Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів у доступних форматах, зокрема в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, до яких звертаються внутрішньо переміщені особиДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації разом з Харківським обласним центром соціальних служб,

Харківським обласним центром зайнятості;

районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації

населених пунктів, органи місцевого самоврядування, Харківське відділення ГО «ВПО України»

(за згодою), громадські організації (за згодою)2023-202775,0

(обласний бюджет),

кошти

інших джерел, не заборонених законодавст-

вом15,0

(обласний бюджет),

кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом15,0

(обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом15,0

(обласний бюджет), кошти

інших

джерел, не заборонених законодавст-

вом15,0

(обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом15,0

(обласний бюджет),

кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вомПоінформованість внутрішньо переміщених осіб про послуги, що надаються  ВПО

4.2.2. Запровадження роботи телефонної гарячої лінії для консультування ВПО щодо шляхів задоволення/вирішення їхніх  потреб, а також отримання послуг з оздоровлення, реабілітації, зайнятості тощо Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації разом із  ГО «ВПО України» (за згодою)2023-2027 21,6 (обласний бюджет)1,6

(обласний бюджет)5,0

(обласний бюджет)5,0

(обласний бюджет)5,0

(обласний бюджет)5,0

(обласний бюджет)Соціалізація та  адаптація ВПО на новому місці проживання, забезпечення реалізації їхніх прав на повноцінне життя

4.2.3. Змістовне наповнення  інформаційних ресурсів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, розміщення посилань на безкоштовні відео-уроки, презентації з української мови, заходи та проєкти з формування української національної ідентичності

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

заклади освіти

2023-2027в межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програм

в межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмв межах наявних бюджетних програмПідвищення рівня обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо освітніх послуг4.3. Проведення інформаційної кампанії для сприяння зайнятості та інтеграції ВПО 4.3.1. Проведення інформаційних онлайн/офлайн групових та індивідуальних заходів із внутрішньо переміщеними особами щодо сприяння їхньому працевлаштуванню, у тому числі у місцях компактного проживанняХарківський обласний центр зайнятості2023-2025

Виявлення реальних потреб для сприяння у   пра-цевлаштуванні ВПО. Підвищення рівня поінформованості вимушено переміщених громадян для сприяння ефективному праце-влаштуванню4.3.2. Інформування ВПО про можливість отримання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу Харківський обласний центр зайнятості2023-2027Забезпечення зайнятості, створення або розвитку власного бізнесу4.3.3. Інформування роботодавців щодо  наявних державних компенсаторних механізмів при працевлаштуванні ВПОДепартамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації спільно з Харківським обласним центром зайнятості, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2023-2027Мотивація роботодавців з метою збільшення кількості працевлашто-ваих ВПО4.3.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з внутрішньо переміщеними особами щодо наявних програм підтримки у галузі  агропромислового комплексу з метою їхнього стимулювання до започаткування власної справи у галузі АПК Департамент агропромислового розвитку Харківської  обласної державної (військової) адміністрації2023-2024Підвищення рівня обізнаності щодо умов та напрямків наявних програм стимулювання започаткування бізнесу у галузі агропромислового розвитку4.4. Забезпечення належного інформування та інших умов для прийняття обґрунтованого рішення щодо безпечного та добровільного повернення4.4.1. Збір та регулярне оновлення інформації на сайтах органів місцевого самоврядування щодо безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщенняВійськові адміністрації населених пунктів, органи

місцевого самоврядування2023-2025Забезпечення доступу до інформації щодо  безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення, необхідної для прийняття усвідомленого рішення щодо повернення особи до покинутого місця проживання4.4.2. Інформування ВПО, у т.ч. переміщених за межі області, щодо чинних  програм підтримки та соціально-економічних умов в громадах їхнього постійного проживанняХарківське відділення ГО «ВПО України» та його партнери в інших областях України

(за згодою)2023-2025 Підвищення поінформова-ності ВПО про можливість повернення до місця постійного проживанняВсього за роками:Обласний бюджет215146,625026,640030,050030,050030,050030,0Інші джерела, не заборонені чинним законодавст-

вом165000,015000,030000,040000,040000,040000,0Разом380146,640026,670030,090030,090030,090030,0

Керуючий справами виконавчого

апарату обласної ради										Оксана МАЛИШЕВА