8. Завдання та заходи

Комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей

в Харківській області на 2024 – 2028 роки

Найменування завданняНайменування заходуВідповідальні за виконанняСтрок виконан-няОрієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання (джерело фінансування), тис. грнОчікувані результати виконання (індикатори)всього2024 рік2025 рік2026 рік2027 рік2028 рік1234567891. Забезпечення умов для переходу Захисників і Захисниць України від військової служби до цивільного життя1.1.  Розвиток системи надання послуг, які отримують  Захисники і Захисниці України1.1.1. Проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій Захисників і Захисниць України та членів їх сімейУправління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання                        (за згодою)2024-2028750,0

(обласний бюджет)150,0

(обласний бюджет)150,0

(обласний бюджет)150,0

(обласний бюджет)

150,0

(обласний бюджет)150,0

(обласний бюджет)Проведення моніторингу потреб дозволить напрацювати пропозиції з вдосконалення системи  надання послуг у сферах соціального захисту, медичного забезпечення, психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації1.2. Створення умов для отримання психосоціальної допомоги та реабілітації1.2.1. Проведення соціально-адаптаційних заходів із соціальної профілактики з запобігання потрапляння у складні життєві обставини сімей Захисників і Захисниць України, спрямованих на подолання сімейних криз, поновлення сімейних зв’язків між членами родиниСлужба у справах дітей Харківської обласної державної (військової

адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-20281500,0

(обласний бюджет)300,0

(обласний бюджет)300,0

(обласний бюджет)300,0

(обласний бюджет)300,0

(обласний бюджет)300,0

(обласний бюджет)Соціальна адаптація сімей Захисників і Захисниць України 1.2.2. Сприяння самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної радиДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування 2024-202810000,0

(обласний бюджет);

10000,0

(бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад області)

2000,0

(обласний бюджет);

2000,0

(бюджети сільських, селищних, міських територіаль-них громад області)

2000,0

(обласний бюджет);

2000,0

(бюджети сільських, селищних, міських територіаль-них громад області)

2000,0

(обласний бюджет);

2000,0

(бюджети сільських, селищних, міських територіаль-них громад області)

2000,0

(обласний бюджет);

2000,0

(бюджети сільських, селищних, міських територіаль-них громад області)

2000,0

(обласний бюджет);

2000,0

(бюджети сільських, селищних, міських територіаль-них громад області)

Відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування відповідно до Порядку організації заходів з відшкодування частини витрат за санаторно-курортне лікування в

санаторно-курортних (оздоровчих) закладах – протягом 5 років буде охоплено 100 % осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини 1.2.3. Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для належного функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для Захисників і Захисниць України та членів їх сімей Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-2028120000,0

(обласний бюджет)30000,0

(обласний бюджет)30000,0

(обласний бюджет)30000,0

(обласний бюджет)15000,0

(обласний бюджет)15000,0

(обласний бюджет)Реалізація заходів із забезпечення функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для Захисників і Захисниць України та членів їх сімей1.2.4. Закупівля обладнання для реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для Захисників і Захисниць України та членів їх сімейДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-202835000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)10000,0

(обласний бюджет)5000,0

(обласний бюджет)5000,0

(обласний бюджет)5000,0

(обласний бюджет)Забезпечення матеріально-технічних умов функціонування реабілітаційного закладу1.2.5. Оздоровлення Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на базі реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги Захисникам і Захисницям відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної радиДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації

2024-202828000,0

(обласний бюджет)–7000,0

(обласний бюджет)

7000,0

(обласний бюджет)

7000,0

(обласний бюджет)

7000,0

(обласний бюджет)

Отримання послуг з оздоровлення зазначеними категоріями громадян  1.3. Впровадження механізмів підтримки для отримання житла1.3.1. Компенсація

частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла Захисникам і Захисницям України та членів їх сімей, отриманими згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 856 (зі змінами) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної ради

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації202 4-202860000,0

(обласний бюджет)12000,0

(обласний бюджет)12000,0

(обласний бюджет)12000,0

(обласний бюджет)12000,0

(обласний бюджет)12000,0

(обласний бюджет)Додаткова матеріальна підтримка

Захисників і Захисниць України та членів їх сімей та сприяння у придбанні ними житла2. Надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту Захисникам і Захисницям України2.1. Матеріальна підтримка членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

2.1.1. Виплата щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України,  відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної радиДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2024-2028200000,0

(обласний бюджет)40000,0

(обласний бюджет)40000,0

(обласний бюджет)40000,0

(обласний бюджет)40000,0

(обласний бюджет)40000,0

(обласний бюджет)Виплата щомісячної адресної грошової допомоги у розмірі 8,0 тис. грн. вказаним категоріям громадян2.1.2. Виплата щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної ради Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування

2024-202810000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)Додаткова матеріальна підтримка членів сімей загиблих 2.2. Компенсаційна допомога в оплаті за навчання Захисників і Захисниць України

2.2.1. Надання адресної грошової допомоги на часткову компенсацію оплати навчання

Захисникам і Захисницям України, які є мешканцями Харківської області та здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти Харківської області за рахунок власних коштів, відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної радиДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-202810000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)2000,0

(обласний бюджет)Матеріальна підтримка щорічно 100 Захисників і Захисниць України на часткову оплату навчання3. Підтримка ветеранського спорту, отримання культурних послуг3.1. Задоволення культурних потреб Захисників і Захисниць України3.1.1. Організація культурно-мистецьких, розважальних, туристичних заходів для Захисників і Захисниць України та членів їх сімейДепартамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2024-2028800,0

(обласний бюджет)–200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)Залучення до культурно-мистецьких, розважальних та інших заходів зазначених осіб сприятиме соціальній адаптації Захисників і Захисниць України3.1.2. Запровадження пільгового (безоплатного)

відвідування театрально-концертних закладів культури обласного підпорядкування Захисниками і Захисницями України та членами їх сімейДепартамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації,  комунальні підприємства (заклади, установи) сфери культури обласного підпорядкування (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)2024-2028800,0

(обласний бюджет)–200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)Запровадження можливості пільгового (безоплатного) відвідування заходів, які проводяться закладами культури дозволить залучити більшу кількість осіб, що сприятиме їх соціальній адаптації3.2. Залучення Захисників і Захисниць України до заходів  фізкультурно-спортивної реабілітації3.2.1. Сприяння організації спортивних заходів для Захисників і Захисниць України, у тому числі, щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»Управління  у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, комунальні заклади (установи) фізкультури та спорту обласного підпорядкування (за згодою); громадські об’єднання (за згодою)2024-2028300,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)Щорічне проведення забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» та інших спортивних заходів

сприятиме соціальній адаптації Захисників і Захисниць України3.2.2. Сприяння в підготовленнві  та проведенні навчально-тренувальних зборів членів збірних команд України – мешканців Харківської області для участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» та «Ігри Воїнів»Управління  у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, комунальні заклади (установи) фізичної культури та спорту обласного підпорядкування (за згодою)2024-2028В межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомПроведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів-Захисників і Захисниць України з Харківської області, відібраних до складу збірних команд України, сприятиме якісній підготовці до участі в міжнародних змаганнях3.2.3. Заохочення виплатою винагороди кращих спортсменів  Харківської області – Захисників і Захисниць України та їх тренерів – за результатами участі в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної радиУправління  у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-20285000,0

(обласний бюджет)1000,0

(обласний бюджет)1000,0

(обласний бюджет)1000,0

(обласний бюджет)1000,0

(обласний бюджет)1000,0

(обласний бюджет)Матеріальна підтримка ветеранського спорту4. Професійний розвиток Захисників і Захисниць України: сприяння працевлаштуванню та бізнес-ініціативам4.1. Сприяння зайнятості та інтеграції Захисників і Захисниць України до місцевого ринку праці4.1.1. Організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та видача ваучерів Захисникам і Захисницям України на навчання у закладах освіти, в тому числі в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Харківський обласний центр зайнятості, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування2024-2028В межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомПідготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації  дозволить Захисникам і Захисницям України отримати нові знання і направити їх у царину практичної реалізації, яка забезпечить можливість гідного працевлаштування4.1.2. Інформування та залучення Захисників і Захисниць України до підприємницької діяльності, у тому числі шляхом отримання грантів на створення або розвиток власного бізнесуХарківський обласний центр зайнятості2024-2028В межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законода-вствомЗалучення Захисників і Захисниць України до успішної підприємницької діяльності сприятиме їх адаптації до цивільного життя, а також створенню нових напрямів виробництва4.1.3. Проведення для Захисників і Захисниць України та членів їх сімей заходів з основ підприємництва та самозайнятості Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської  обласної державної (військової) адміністрації,

Харківський обласний центр зайнятості,

Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва (за згодою)2024-2028300,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)60,0

(обласний бюджет)Стимулювання Захисників і Захисниць України та членів їх сімей до започаткування власного бізнесу. Залучення щороку до навчання  100 осіб.5. Вшанування Захисників і Захисниць України та увічнення пам’яті загиблих5.1. Сприяння вшануванню пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України5.1.1. Виплата часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної радиДепартамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління  у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-202830000,0

(обласний бюджет)6000,0

(обласний бюджет)6000,0

(обласний бюджет)6000,0

(обласний бюджет)6000,0

(обласний бюджет)6000,0

(обласний бюджет)Виплата одноразової адресної допомоги дозволить щороку надавати матеріальну підтримку 200 сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України для встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих5.1.2. Встановлення відзнаки мешканцям Харківської області з числа Захисників і Захисниць України з наданням  одноразової грошової премії, відпо-відно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради Харківська обласна рада,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Управління  у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-20282500,0

(обласний бюджет)500,0

(обласний бюджет)500,0

(обласний бюджет)500,0

(обласний бюджет)500,0

(обласний бюджет)500,0

(обласний бюджет)Заохочення мужності, патріотизму, високої громадянської позиції,  заслуг у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України5.1.3. Сприяння висвітленню в регіональних медіа прикладів героїзму Захисників і Захисниць України та вшанування пам’яті загиблихДепартамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації2024-2028В межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законодавст-

вомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законодавст-

вомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законодавст-

вомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законодавст-

вомВ межах наявних бюджетних програм та з інших джерел, не заборонених законодавст-

вомПопуляризація прикладів героїзму Захисників і Захисниць України у регіональних меді6. Сприяння реінтеграції Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих до активного суспільного життя6.1. Підтримка суспільної активності Захисників і Захисниць України6.1.1. Проведення  засідань у форматі «круглих столів», семінарів, тренінгів за участю Захисників і Захисниць України та членів їх сімей з актуальних для них питань Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

громадські об’єднання (за згодою)2024-20281000,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)200,0

(обласний бюджет)Сприяння реінтеграції Захисників і Захисниць України до суспільного життя та задоволення їх індивідуальних потреб6.1.2. Забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністраціїУправління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

громадські об’єднання (за згодою) 2024-2028500,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)Забезпечення взаємодії з ветеранською спільнотою, створення платформи для консультацій в усіх сферах життя 6.1.3. Залучення Захисників і Захисниць України до участі в роботі консультативно-дорадчих органів при органах публічної влади, створення інструментів  їх участі в справах громад

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування,

громадські об’єднання (за згодою)2024-2028Коштів не потребуєЗалучення Захисників і Захисниць України до участі у роботі відповідних органів дозволить налагодити комунікацію між органами влади та Захисниками і Захисницями України, членами сімей загиблих з метою реалізації недержавних ініціатив	6.1.4. Проведення щорічного Форуму Захисників і Захисниць  Харківщини та членів їх сімейУправління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, громадські об’єднання (за згодою)

2024-2026500,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)100,0

(обласний бюджет)Обмін досвідом та зміцнення взаємодії органів державної влади з громадськими об’єднаннями, які опікуються питаннями Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих 6.1.5. Популяризація кращих прикладів реінтеграції Захисників і Захисниць України до всіх сфер суспільного життяУправління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації,  громадські об’єднання (за згодою)

2024-2026250,0

(обласний бюджет)50,0

(обласний бюджет)50,0

(обласний бюджет)50,0

(обласний бюджет)50,0

(обласний бюджет)50,0

(обласний бюджет)Поширення інформаційних матеріалів про успішні приклади реінтеграції Захисників і Захисниць України до суспільного життяВсього за роками:Обласний бюджет517200,0106520,0113920,0108920,093920,093920,0Бюджети сільських, селищних, міських територіа-льних громад області 10000,02000,02000,02000,02000,02000,0Разом527200,0108520,0115920,0110920,095920,0

95920,0