ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Харківської

обласної ради

від _____________2024 року № ___

(____ сесія  ________ скликання)

Комплексна регіональна програма

«Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини»

на 2024 – 2027 роки

Харків 2024

Зміст

Комплексної регіональної програми

«Якісне та корисне харчування у закладах Харківщини» на 2024 – 2027 роки

І. Мета та завдання Комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування у закладах Харківщини» на 2024 – 2027 роки

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна регіональна програма «Якісне та корисне харчування у закладах Харківщини» на 2024 – 2027 роки

ІІІ. Очікувані результати від реалізації Комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування у закладах Харківщини» на 2024 – 2027 роки

ІV. Напрями діяльності та заходи Комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування у закладах Харківщини» на 2024 – 2027 роки

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЯКІСНЕ ТА КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ХАРКІВЩИНИ» НА 2024 – 2027 РОКИ

Основною метою Комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування у закладах Харківщини» на 2024 – 2027 роки (далі – Комплексна регіональна програма) є реалізація запровадженої в Україні Стратегії реформування системи шкільного харчування, забезпечення різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах Харківської області (освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту) (далі –  заклади), що сприяє соціальному захисту вразливих груп населення, формуванню у громадян навичок усвідомленого вибору здорового харчування, як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах, а також постачання безпечних та якісних продуктів харчування, покращення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів.

Завданнями Комплексної регіональної програми є досягнення 4-х стратегічних цілей:

- Фінансування закупівель харчових продуктів та послуг з організації харчування.

- Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

- Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок.

- Свідоме обрання українцями здорового харчування.

ІІ. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ

СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА «ЯКІСНЕ ТА КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ХАРКІВЩИНИ» НА 2024 – 2027 РОКИ

Забезпечення якісними продуктами харчування та організація належних і безпечних умов харчування в сучасних закладах – один із пріоритетів державної політики. Якісне та корисне харчування забезпечує нормальний фізичний та інтелектуальний розвиток людини, запобігає багатьом хворобам, у тому числі хронічним.

Соціологічне опитування населення виявило існування проблемних питань, а саме:

морально та фізично застаріле обладнання харчоблоків та їдалень;

недостатня підготовленість працівників харчоблоків до реформування системи харчування;

недостатня обізнаність населення з питань формування культури харчування та правильних харчових звичок.

Проблеми, що додалися як наслідки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України:

зруйновані або суттєво пошкоджені приміщення закладів, харчоблоків, брак приміщень, гостра потреба у проведенні відновлювальних та ремонтних робіт;

неможливість організувати харчування в умовах дистанційного навчання учнів через воєнний стан в Україні, активні бойові дії та постійні ракетні обстріли в Харківській області.

Актуальними проблемами залишаються неналежні умови організації якісного, безпечного, збалансованого харчування у закладах, а також відсутність звичок здорового харчування.

Причинами зазначених проблем є:

недостатність обсягів місцевих бюджетів забезпечувати виконання норм харчування в закладах;

підвищення вартості харчування, що обумовлено процесом інфляції, поруч із зниженням платоспроможності населення;

втрата постачальників харчових продуктів або послуг з організації харчування через військові дії;

нестача кухарів, інших працівників харчоблоків, а також сестер медичних з дієтичного харчування для організації харчування в закладах;

відмова дітей від шкільного харчування через сформовані неправильні харчові звички.

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЯКІСНЕ ТА КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ХАРКІВЩИНИ» НА 2024 – 2027 РОКИ

Комплексна регіональна програма розроблена з урахуванням стратегічних та операційних цілей, визначених Стратегією реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, та спрямована на досягнення таких результатів:

забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель;

зрозумілість і доступність процедури закупівель для замовників, а також механізмів впливу на постачальників харчових продуктів/послуг харчуванн;.

заінтересованість підприємств та підприємців у роботі із закладами;

завдяки відновленій та модернізованій мережі харчоблоків закладів із застосуванням трьох технологічних моделей забезпечення населення (за потреби та можливості) повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням;

спроможність закладів впровадити та підтримувати дієву систему постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

забезпечення закладів мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками харчоблоків;

набуття працівниками та керівниками закладів компетентностей і сприяння формуванню навичок здорового харчування громадян;

повноцінне, збалансоване харчування, яке відповідає затвердженим нормам;

сприяння свідомому вибору здорового харчування.

Реалізація напрямів та заходів Комплексної регіональної програми сприятиме:

посиленню ролі територіальних громад у покращенні якості харчування;

урізноманітненню харчування в закладах, його збалансованості та якості;

соціальному захисту та врахуванню потреб у харчуванні незахищених верств населення (учнів, внутрішньо переміщених осіб, осіб, що перебувають у закладах охорони здоров'я та соціального захисту);

формуванню у суспільстві розуміння залежності здоров’я і психологічного стану від якісного харчування.

Оновлений порядок харчування у закладах передбачає можливість вибору однієї з трьох технологічних моделей організації послуги:

«базова кухня» (заклад готує для свого контингенту);

«опорна кухня» (окрім приготування їжі додатково передбачає виконання функцій постачальника послуг з харчування шляхом гарячої доставки у прилеглі заклади);

«фабрика-кухня» (окреме підприємство, в якому здійснюється приготування, шокове охолодження готових страв та доставка в охолодженому вигляді до закладів).

Заклади можуть визначатись із способами організації харчування – готувати страви у власних  харчоблоках, користуватись послугами кейтерингу або аутсорсингу.

Показники досягнення мети:

рівень задоволеності харчуванням у закладах;

зміна харчових уподобань дітей шкільного віку в бік здорового й корисного харчування;

збільшення кількості осіб, які харчуються у закладах;

кількість комплексно модернізованих/відновлених харчоблоків.

ІV. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

№Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)Перелік заходів ПрограмиТермін виконання заходуВиконавціДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі за роками:Очікуваний результат20242025202620271234567891011Фінансування закупівель харчових продуктів та послуг з організації харчування 1Організація рівного доступу здобувачів освіти до якісного харчування, спроможність органів місцевого самоврядування в забезпеченні здорового та збалансованого харчування Моніторинг  стану впровадження реформи харчування2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»Не потребує0000

Підготовка звітних матеріалів2) Надання методичної та консультативної допомоги щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»Не потребує0000

Сформованість розуміння та знань щодо організації харчування2Здійснення підвищення кваліфікації закупівельниківІнформування суб’єктів сфери закупівель за допомогою наявних каналів комунікації щодо можливості проходження онлайн-курсу «Професійні закупівлі»2024

2025

2026

2027Територіальні громадиНе потребує0000

Популяризація електронного каталогу, ефективність участі у закупівельних процедурах3Популяризація електронного каталогу «Prozoro Market»Висвітлення можливостей і переваг використання електронного каталогу «Prozoro Market»2024

2025

2026

2027Територіальні громадиНе потребує0000

Зручність та ефективність участі у закупівельних процедурахВідновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)4Покращення роботи мережі їдалень та харчоблоків шляхом безумовного виконання нормативних вимог з їх облаштування та утримання, модернізація матеріально-технічної бази опорних закладівОбладнання харчоблоків закладів та установ (нове будівництво, капітальний ремонт, обладнання для харчоблоків)2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»,

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністраціїСпівфінансування

Державний бюджет 60%

Обласний бюджет  40%

248800,0

56100,0

73000,0

34200,0

85500,0Забезпечення сучасним обладнанням їдалень (харчоблоків) для приготування здорового та збалансованого харчування

5Визначення потреб закладів, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть можливість передбачити пріоритетність проєктівПроведення опитування щодо проблемних питань і потреб в організації харчування2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»,

територіальні громадиНе потребує0000

Визначення потреб щодо організації харчування6

Упровадження та застосування системи НАССР1) Дотримання в закладах постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»Не потребує0000

Отримання безпечного та корисного харчування2) Моніторинг практичного застосування процедур, заснованих на принципах системи НАССР2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»Не потребує0000

Дотримання нормативних вимог організації харчування3) Організація проведення навчань із застосування системи НАССР2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»Не потребує0000

Висококваліфікований персонал харчоблокуЗабезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок7Розвиток та посилення кадрового потенціалуНадання рекомендацій кухарям щодо підвищення кваліфікації на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»,

заклади професійної (професійно-технічної) освітиНе потребує0000

Підвищення професійної компетентності працівників їдаленьПідготовка здобувачів за професією «Кухар закладу освіти»2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»,

заклади професійної (професійно-технічної) освітиНе потребує0000

Підготовка працівників відповідно до сучасних вимог3) Розроблення навчальних матеріалів, що відповідатимуть оновленому стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кухар закладу освіти»2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»Обласний бюджет

60,015,015,015,015,0Підвищення професійної компетентності працівників їдалень закладів освітиЗабезпечення професійного супроводу та підтримки центрів підвищення кваліфікації2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»Не потребує0000

Підвищення якості підготовки фахівців з харчування8Інформування про переваги співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарівВисвітлення успішної практики співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»,

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної (військової) адміністраціїОбласний бюджет

280,070,070,070,070,0Покращення якості підготовки кухарів9Навчання керівників закладів організації харчування та формування навичок здорового харчуванняСприяння залученню інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій до навчання керівників закладів з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти»,

Головне управління Держпрод-споживслужби в Харківській області,

ХОЦ контролю та профілактики хвороб МОЗ УкраїниНе потребує0000

Підвищення рівня управління з організації харчуванняСвідоме обрання українцями здорового харчування10Організаційна робота щодо створення умов для забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування у закладахОрганізація та проведення міжвідомчих обласних та районних (міських) нарад, семінарів та тренінгів з питань організації харчування дітей та дорослих, дотримання вимог діючих санітарних норм з протиепідемічного режиму на харчоблоках закладів, поширення досвіду роботи у сфері харчування2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КУ «Центр  матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»,

Головне управління Держпрод-споживслужби в Харківській області

Обласний бюджет

40,010,010,010,010,0Отримання знань та вмінь, застосування на практиці вимог у сферах безпечності та якості харчових продуктів, дотримання вимог санітарного законодавства під час організації та проведення харчування дітей та дорослих в організованих колективах, що унеможливить виникнення11Забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим харчуванням дітей та дорослихУпровадження в закладах області приготування страв згідно з оновленими збірниками рецептур2024

2025

2026

2027Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КУ «Центр  матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»Не потребує0000

Забезпечення різноманітним, повноцінним, безпечним харчуваннямНадання рекомендацій щодо розроблення перспективних двотижневих меню з урахуванням нових норм харчування, надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується чинним законодавством2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

КУ «Центр  матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»

Не потребує0000

Якісне документальне оформленняЗабезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

КУ «Центр  матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області», територіальні громадиБюджети сільських, селищних, міських територіальних громад

У межах відповідних кошторисних призначень---- Забезпечення харчуванням дітей та вихованців, які перебувають у закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

КУ «Центр  матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»,

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Обласний бюджет

375680,7

0

125226,9

125226,9

125226,9

Забезпечення харчуванням громадян, які перебувають у закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту

2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

КУ «Центр  матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»,

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Обласний бюджет

412815,0

0

137605,0

137605,0

137605,0

12

Підготовка та поширення дидактичних освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я

Розроблення, виготовлення і поширення застосування інтерактивних матеріалів для роботи з учнями (вікторини, конкурси, квести, направлені на зменшення споживання солі та цукру)

2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку освіти області»,

КЗ «Гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Обласний бюджет

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Формування навичок здорового харчування

13

Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо)

Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку: організація та проведення конкурсів серед учнів та дітей щодо культури здорового та корисного харчування

2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку освіти області», територіальні громади,

заклади

Бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад

у межах відповідних кошторисних призначень

-

-

-

-

2) Запровадження щорічної відзнаки кращих практик упровадження реформи харчування серед територіальних громад області відповідно до розроблених умов

2024

2025

2026

2027

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації,

Комунальна установа «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку освіти області»,

Територіальні громади

Обласний бюджет;

бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Мотивування до впровадження реформи

Всього 2024 – 2027

обласний бюджет

1037915,7

56255,0

335986,9

297186,9

348486,9

Бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад

у межах відповідних кошторисних призначень

Бюджети інших джерел, не заборонених законодавством

у межах відповідних кошторисних призначень

Всього фінансування за програмою

1037915,7