## Лист1 (2)
Інформація
про результати виконання та стан фінансування заходів регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2024 – 2026 роки, затвердженої рішенням ХХ сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 23.12.2023 № 729-VIII (зі змінами),
за І – ІІІ квартали 2024 року
№ п/п | Розділи/Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми | Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми | Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис. грн) | Профінансо-вано у 2024 році (тис. грн) | Використано коштів з початку року (тис. грн) | % викорис-тання коштів | (+,-) (тис. грн) | При-мітка
1 | Проведення реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної (військової) адміністрації (далі – ДЦЗ ХОД(В)А) | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 48663.65 | 0 | 0 | 0
1.1 | Проведення реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (перший етап) | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 48663.65 | 0 | 0 | 0
2 | Забезпечення готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 1036 | 1036 | 508.358 | 49.0693
2.1 | Експлуатаційно-технічне обслуговування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 936 | 936 | 477.608 | 51.0265
2.2 | Телекомунікаційні послуги зв’язку для забезпечення роботи блоків управління електросиренами територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 100 | 100 | 30.75 | 30.75
3 | Забезпечити готовність диспетчерського пункту до використання за призначенням | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 2320 | 0 | 0 | 0
3.5 | Обслуговування затворів запасних виходів | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 10 | 0 | 0 | 0
3.10 | Обстеження технічного стану споруди диспетчерського пункту | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 450 | 0 | 0 | 0
3.11 | Розроблення проєктної документації «Капітальний ремонт споруди диспетчерського пункту» | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 1700 | 0 | 0 | 0
3.13 | Облаштування окремого контуру заземлення | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 110 | 0 | 0 | 0
3.18 | Придбання електричної зарядної станції (12В/220В) | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 50 | 0 | 0 | 0
4 | Запобігання загибелі людей на водних об’єктах | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 3552.469 | 2365.733 | 2325.513 | 65.4619
4.1 | Забезпечення готовності ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ (далі – ХОКАРВС) до реагування на надзвичайні ситуації (події) та проведення водолазних робіт на водних об’єктах | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 3552.469 | 2365.733 | 2325.513 | 65.4619
5 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 313014.009 | 0 | 0 | 0
5.1 | Придбання пально-мастильних матеріалів для підрозділів пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня з метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та нестандартні резонансні й небезпечні події та ліквідації їхніх наслідків | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 10000 | 0 | 0 | 0
5.2 | Придбання 6 пожежно-рятувальних автомобілів типу АЦ для підрозділів пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня з метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та нестандартні резонансні й небезпечні події та ліквідації їхніх наслідків | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 32000 | 0 | 0 | 0
5.3 | Придбання 3-х пожежних автодрабин для забезпечення підрозділів Харківської області підйомною технікою нового зразка | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 55000 | 0 | 0 | 0
5.5 | Придбання для пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня швидко споруджуваних захисних укриттів у кількості 20 штук | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 0 | 0 | 0
5.9 | Придбання пересувного прально-лазневого комплексу для забезпечення санітарно-гігієнічних умов для особового складу в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 2000 | 0 | 0 | 0
5.10 | Придбання 4-х АЦ для Центрів безпеки громадян | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 40000 | 0 | 0 | 0
5.11 | Придбання для підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області спеціального обладнання, апаратів захисту органів дихання, запасних частин до них, пожежних рукавів, стволів, ручного гідравлічного інструменту, стаціонарних радіостанцій, запасних частин для пожежних автомобілів, бойового одягу, костюмів хімічного захисту, протичумних костюмів, пневматичних палаток, будівельних матеріалів | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 40000 | 0 | 0 | 0
5.13 | Придбання медичного обладнання, а саме: програмно-апаратного комплексу психофізіологічної діагностики, стаціонарного ультразвукового апарату, апарату УЗД, динамометра кистьового, апарату високочастотного електрохірургічного та іншого | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 1700 | 0 | 0 | 0
5.14 | Створення центру безпеки в с. Аркадівка Шевченківської селищної територіальної громади Куп'янського району | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 22000 | 0 | 0 | 0
5.16 | Реалізація проєкту "Реконструкція будівлі гаражу на три бокси літ. "А-1" для розміщення центру безпеки, Харківська область Харківський район, Вільхівська територіальна громада, с. Вільхівка, вул. Центральна, 1 "Коригування" | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 15192.671 | 0 | 0 | 0
5.17 | Реалізація проєкту "Нове будівництво центру безпеки громадян, Харківська область, Харківський район, Циркунівська територіальна громада, с. Циркуни, вул. Соборна, 26-Б "Коригування" | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 15121.338 | 0 | 0 | 0
5.18 | Реконструкція будівлі котельні під Центр безпеки громадян за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Тімірязєва, 3 | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 0 | 0 | 0
5.19 | Реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Транспортний, 8 | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 0 | 0 | 0
5.20 | Реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Рогань | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 0 | 0 | 0
6 | Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 5000 | 2087.892 | 1901.853 | 38.0371
6.1 | Придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою вжиття запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із Номенклатурою та обсягами матеріального резерву | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 3000 | 1713.994 | 1713.994 | 57.1331
6.2 | Забезпечення охорони будівлі, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, визначеної для розгортання кризового центру та розміщення матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 1600 | 373.898 | 187.859 | 11.7412
6.3 | Друкування плакатів, буклетів, листівок з інформацією про заходи безпеки з питань цивільного захисту | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 400 | 0 | 0 | 0
7 | Забезпечення робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 68715.8 | 0 | 0 | 0
7.1 | Придбання для піротехнічних підрозділів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України (далі - МЦГР та ШР ДСНС України) пально-мастильних матеріалів (автомобільний бензин А-92, дизельне пальне, мастила) | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 999.8 | 0 | 0 | 0
7.2 | Закупівля сучасних транспортних засобів для проведення робіт із гуманітарного розмінування для МЦГР та ШР ДСНС України (піротехнічний автомобіль (ОП-М) із броньованим захистом, піротехнічна машина легкого типу (ПМ-Л) із броньованим захистом, оперативна піротехнічна машина на базі вантажопасажирських мікроавтобусів, сідельний тягач з низькорамним напівпричепом, пересувна водолазна транспортна барокамера, робочий орган для машини механізованого розмінування Armtrac) | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 66500 | 0 | 0 | 0
7.3 | Закупівля засобів захисту для саперів (балістичний візор для бойових шоломів FAST з рейковими направляючими, активні навушники з радіогарнітурою) | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 1216 | 0 | 0 | 0
8 | Підвищення захисту об'єктів критичної інфраструктури, культурного, спортивного призначення, суб’єктів надання адміністративних послуг, населення | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 100000 | 0 | 0 | 0
8.1 | Придбання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу для об'єктів критичної інфраструктури, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 100000 | 0 | 0 | 0
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  | 542301.928 | 5489.625 | 4735.724 | 0.87326
Директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної (військової) адміністрації | [5 empty] | Іван СОКОЛ