## 1 квартал 2024
Звіт про результати виконання та стан фінансування заходів Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 № 12-VIII (зі змінами), за І кв. 2024 року
№ з/п | Розділи/ Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми | Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми | Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис.грн.) | Профінансовано у 2024 році (тис.грн.) | Використано коштів з початку року, (тис.грн.) | % використання | (+;-) (тис.грн.) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування місцевого значення, в т.ч.: | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 171437.77 | 51083.694 | 37597.333 | 73.5995 | 13486.361
1.1 | будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 25346.1 | 25346.1 | 11951.409 | 47.1529 | 13394.691
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 25346.1 | 25346.1 | 11951.409 | 47.1529 | 13394.691
1.2 | поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 13739.706 | 13739.706 | 13648.036 | 99.3328 | 91.67
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 91.67 | 91.67 | 0 | - | 91.67
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 13648.036 | 13648.036 | 13648.036 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.3 | експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 132351.964 | 11997.888 | 11997.888 | 100 | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 32351.964 | 9851.964 | 9851.964 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 100000 | 2145.924 | 2145.924 | 100 | 0
2 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | 171437.77 | 51083.694 | 37597.333 | 73.5995 | 13486.361
| Директор Державного підприємства "Дороги Харківщини" |  |  |  |  | Ігор ТУРЧЕНКО

## 2 квартал 2024
Звіт про результати виконання та стан фінансування заходів Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 № 12-VIII (зі змінами), за ІІ кв. 2024 року
№ з/п | Розділи/ Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми | Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми | Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис.грн.) | Профінансовано у 2024 році (тис.грн.) | Використано коштів з початку року, (тис.грн.) | % використання | (+;-) (тис.грн.) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування місцевого значення, в т.ч.: | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 171437.77 | 54135.034 | 40648.673 | 75.0876 | 13486.361
1.1 | будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 25346.1 | 25346.1 | 11951.409 | 47.1529 | 13394.691
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 25346.1 | 25346.1 | 11951.409 | 47.1529 | 13394.691
1.2 | поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 13739.706 | 13739.706 | 13648.036 | 99.3328 | 91.67
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 91.67 | 91.67 | 0 | - | 91.67
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 13648.036 | 13648.036 | 13648.036 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.3 | експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 132351.964 | 15049.228 | 15049.228 | 100 | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 32351.964 | 9851.964 | 9851.964 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 100000 | 5197.264 | 5197.264 | 100 | 0
2 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | 171437.77 | 54135.034 | 40648.673 | 75.0876 | 13486.361
| Директор Державного підприємства "Дороги Харківщини" |  |  |  |  | Ігор ТУРЧЕНКО

## 3 квартал 2024
Звіт про результати виконання та стан фінансування заходів Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 № 12-VIII (зі змінами), за ІІІ кв. 2024 року
№ з/п | Розділи/ Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми | Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми | Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис.грн.) | Профінансовано у 2024 році (тис.грн.) | Використано коштів з початку року, (тис.грн.) | % використання | (+;-) (тис.грн.) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування місцевого значення, в т.ч.: | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 171437.77 | 58781.359 | 49530.856 | 84.2629 | 9250.503
1.1 | будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 25346.1 | 25346.1 | 16187.267 | 63.8649 | 9158.833
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 25346.1 | 25346.1 | 16187.267 | 63.8649 | 9158.833
1.2 | поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 13739.706 | 13739.706 | 13648.036 | 99.3328 | 91.67
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 91.67 | 91.67 | 0 | - | 91.67
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 13648.036 | 13648.036 | 13648.036 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.3 | експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 132351.964 | 19695.553 | 19695.553 | 100 | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 32351.964 | 9851.964 | 9851.964 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 100000 | 9843.589 | 9843.589 | 100 | 0
2 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | 171437.77 | 58781.359 | 49530.856 | 84.2629 | 9250.503
| В.о. директора Державного підприємства "Дороги Харківщини" |  |  |  |  | Сергій ЛИТВИНЕЦЬ

## 4 квартал 2024
Інформація (звіт) про результати виконання та стан фінансування у 2024 році заходів Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 № 12-VIII (зі змінами)
№ з/п | Розділи/ Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми | Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми | Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис.грн.) | Профінансовано у 2024 році (тис.грн.) | Використано коштів з початку року, (тис.грн.) | % використання | (+;-) (тис.грн.) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури загального користування місцевого значення, в т.ч.: | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 140701.004 | 140701.004 | 140609.334 | 99.9348 | 91.67
1.1 | будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 25346.1 | 25346.1 | 25346.1 | 100 | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 25346.1 | 25346.1 | 25346.1 | 100 | 0
1.2 | поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 13739.706 | 13739.706 | 13648.036 | 99.3328 | 91.67
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 91.67 | 91.67 | 0 | - | 91.67
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 13648.036 | 13648.036 | 13648.036 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.3 | експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | Х | 101615.198 | 101615.198 | 101615.198 | 100 | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок залишку коштів субвенції минулих років |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів обласного бюджету |  | обласний бюджет | 87851.964 | 87851.964 | 87851.964 | 100 | 0
| за рахунок коштів місцевих бюджетів області |  | місцеві бюджети області | 13763.234 | 13763.234 | 13763.234 | 100 | 0
2 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ДКБ ХОДА (ДП "Дороги Харківщини") | Х | 0 | 0 | 0 | - | 0
| за рахунок коштів субвенції 2024 року |  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | 140701.004 | 140701.004 | 140609.334 | 99.9348 | 91.67
| В.о. директора Державного підприємства "Дороги Харківщини" |  |  |  |  | Сергій ЛИТВИНЕЦЬ