## Лист1
Обсяги витрат на проведення заходів, передбачених Програмою на період 2001-2005 років
№ п/п | Показники | Розподіл коштів по роках, тис. грн.
|  | 2001 рік |  |  | 2002 рік |  |  | 2003 рік |  |  | 2004 рік |  |  | 2005 рік
|  | план | факт | % від плану | план | факт | % від плану | план | факт | % від плану | план | факт | % від плану | план | факт | % від плану
1 | Охорона земель – всього | 3920 | 1114 | 28.4184 | 4300 | 853 | 19.8372 | 4300 | 100 | 2.3256 | 4300 | 1641.9 | 38.1837 | 4400 | 25.79 | 0.58614
1.1 | Моніторинг земель | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
1.2 | Захист земель від ерозії | 3200 | 1114 | 34.8125 | 3600 | 653 | 18.1389 | 3600 | 100 | 2.7778 | 3600 | 1641.9 | 45.6083 | 3700 | 25.79 | 0.69703
| в т.ч. – Агролісомеліоративні заходи |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 | 229.6 | 57.4 | 500
| - Впровадження енергозберігаючих технологій землеробства, ґрунтозахисних сівозмін, залуження еродованої ріллі | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| - Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд та їх ремонт | 1200 | 1114 | 92.8333 | 1200 | 653 | 54.4167 | 1200 | 100 | 8.3333 | 1200 | 1412.3 | 117.6917 | 1200 | 25.79 | 2.1492
1.3 | Захист земель від підтоплення і зсуву | 270 |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200
1.4 | Забезпечення контролю по охороні земель | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300
1.5 | Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
ІІ. | Ведення земельного кадастру - всього | 12687 | 6588.9 | 51.9343 | 22208 | 3493.215 | 15.7295 | 20947 | 5002.954 | 23.8839 | 15877 | 6426.38 | 40.476 | 15838 | 2176.945 | 13.7451
2.1 | Створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру | 687 | 464 | 67.54 | 1000 | 234.6 | 23.46 | 1000 | 1526.5 | 152.65 | 1000 | 1742.2 | 174.22 | 1000 | 716.9 | 71.69
2.2 | Розробка земельно-кадастрових планів місцевих рад і населених пунктів | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 139.84 | 6.992 | 2000
2.3 | Формування землеволодінь і землекористувань новостворених с/г підприємств |  |  |  | 1000 |  |  | 3000 | 47.4 | 1.58 | 3000 |  |  | 3000
2.4 | Ґрунтове обстеження с/г угідь |  | 4.909 |  | 300 | 0.31734 | 0.10578 | 400 | 11.864 | 2.966 | 400 |  |  | 400 | 1.745 | 0.43625
2.5 | Грошова оцінка земель населених пунктів та земель не с/г призначення | 800 | 714 | 89.25 | 800 | 30.7 | 3.8375 | 4800 | 448.5 | 9.3438 |  | 186.49 |  |  | 47.9
2.6 | Інвентаризація земельних ділянок | 2800 | 288 | 10.2857 | 9400 | 42 | 0.44681 | 9400 | 157.99 | 1.6807 | 9400 | 550.35 | 5.8548 | 9400 | 163.4 | 1.7383
2.7 | Розмежування земель державної і комунальної власності |  |  |  | 308 |  |  | 347 | 18.7 | 5.389 | 77 | 14.5 | 18.8312 | 38
2.8 | Виготовлення державних актів в т.ч. взамін сертифікатів | 7400 | 5118 | 69.1622 | 7400 | 3178 | 42.9459 |  | 2792 |  |  | 3793 |  |  | 1247
ІІІ | Кадрове забезпечення, підготовка і перепідготовка, підвищення |  |  |  | 65 |  | 0 | 65 |  |  | 65 | 0.796 | 1.2246 | 65 | 0.7 | 1.0769
ІY | Матеріально-технічне забезпечення і утримання служби | 2630 | 2302 | 87.5285 | 3580 | 3054 | 85.3073 | 4590 | 3084 | 67.1895 | 6300 | 3575 | 56.746 | 8150 | 2264 | 27.7791
Всього: |  | 19237 | 10004.9 | 52 | 30153 | 7400.215 | 24.5 | 29902 | 8186.954 | 27.4 | 26542 | 11644.076 | 43.9 | 28453 | 4467.435 | 0.31246