10. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Підвищення якості товарів та послуг, що виробляють харківські підприємства | 1.1. Створення веб-сайту з метою відображення переліку продукції підприємств області, що отримала міжнародний сертифікат якості ISO 9000 або сертифікат якості УкрСЕПРО тощо | 2012 рік | Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (далі - ГУЗЕЗМВ ХОДА) | обласний бюджет | - | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1.2. Проведення конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «Краща продукція Харківщини» | щороку протягом 2011 – 2016 років | Державне підприємство Харківстандартметрологія, ГУЗЕЗМВ ХОДА, галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, Комунальне підприємство «Індустріальний парк «Рогань» (далі – КП «ІП «Рогань»), Харківська торгово-промислова палата (далі – ТПП) | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|  |  | 1.3. Проведення семінарів з питань сертифікації якості продукції | щокварталу протягом 2011 – 2016 років | Державне підприємство Харківстандартметрологія, ТПП, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2. | Стимулювання виробництва харківськими підприємствами нових видів продукції | 2.1. Створення та оновлення за результатами бенчмаркінгу банків даних з описом найкращих світових зразків товарів та послуг за сферою діяльності кожного з провідних кластерів регіону | протягом 2011 – 2016 років | КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | 2.2. Проведення конкурсу інноваційних проектів «Харківські ініціативи» | щороку протягом 2011 – 2016 років | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації (далі - ГУЕ ХОДА), КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2.3. Створення центру прототипування та колективного доступу до високотехнологічного обладнання для надання послуг дизайну та виготовлення дослідних зразків нової продукції | щокварталу протягом 2011 – 2016 років | ГУЗЕЗМВ ХОДА, ПАТ «ФЕД», КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 8000 | 9000 | 5000 | 4000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 2.4. Розроблення регіональних проектів освоєння нових видів продукції та ініціалізація створення у кластерах регіону виробничих консорціумів з виготовлення нових видів продукції | щокварталу протягом 2011 – 2016 років | ГУЕ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | 90 | 93 | 95 | 96 | 98 |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  | 2.5. Проведення семінарів з питань розвитку експортного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності харківської продукції на зовнішніх ринках | щокварталу протягом 2011 – 2016 років | ГУЗЕЗМВ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 3. | Створення регіональної інфраструктури трансферу технологій | 3.1. Створення наукового парку «ФЕД» | 2011 рік | ГУЗЕЗМВ ХОДА, ПАТ «ФЕД» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3.2. Створення українсько-російського технопарку «Слобожанщина» | 2011 рік | ГУЗЕЗМВ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2000 - | - | - | - - |  |  |
|  |  | 3.3. Створення IT-парку «Інтелектроніка» | 2011 рік | ГУЗЕЗМВ ХОДА, Харківській національний університет радіоелектроніки, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 1000 | - | - | - | - | - |

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4. | Підвищення ефективності використання природних ресурсів, транспортної та виробничої інфраструктури регіону | 4.1. Створення геоінформаційної системи для відображення продуктивної діяльності підприємств на території регіону, балансів виробництва і споживання основних видів продуктів харчування у районах області | 2011 рік ГУЗЕЗМВ ХОДА, ГУЕ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 4.2. Реалізація проекту «Село майбутнього» | 2013 рік | ГУЕ ХОДА, галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, науково-дослідницький центр індустріальних проблем розвитку НАН України (далі - НДЦ ІПР НАНУ) | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | інші джерела | - | 50000 | 50000 | 52000 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Стимулювання розвитку місцевими підприємствами власного виробництва товарів та послуг для заміщення продукції, що надходить на територію Харківської області з інших регіонів | 5.1. Створення і розповсюдження серед потенційних інвесторів бази даних інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення в структурі товарообороту Харківської області питомої ваги товарів, що виробляються за межами регіону | протягом 2011 – 2016 років | ГУЗЕЗМВ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - - | - | - | - - |  |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 5.2. Визначення в районах Харківської області вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів з метою зменшення імпорту товарів | протягом 2011 – 2016 років | ГУЗЕЗМВ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | - | - | - | - | - |

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 6. | Формування інноваційних експортоорієнтованих кластерних структур в регіоні | 6.1. Створення координаційних рад у кластерних структурах | 2012 рік | ГУЗЕЗМВ ХОДА, галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, КП «ІП «Рогань», вищі навчальні заклади Харківської області (далі – ВНЗ) | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6.2. Розроблення стратегій розвитку експортоорієнтованих кластерних структур | 2012 рік | ГУЗЕЗМВ ХОДА, галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, КП «ІП «Рогань», ВНЗ | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | 100 | - | - | - | - |
| 7. | Створення інноваційного агропромислового кластеру «Село майбутнього» | 7.1. Проведення інвентаризації тваринницьких приміщень, що потребують реконструкції. Розроблення проекту їх реконструкції | 2012 рік | ГУЕ ХОДА, галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, НДЦ ІПР НАНУ | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  | 150 |  |  |  |  |
| 8. | Створення торговельних представництв Харківської області за кордоном | 8.1. Визначення закордонних представництв харківських компаній, які здатні виконувати функції торговельних представництв Харківщини за кордоном, та організація діяльності представництв із просування харківської продукції | протягом 2011 – 2016 років | ГУЗЕЗМВ ХОДА, ТПП | обласний бюджет | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  | інші джерела | - | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 9. | Організація міжнародних форумів | 9.1. Проведення Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» | щороку, вересень | ГУЗЕЗМВ ХОДА | обласний бюджет | - | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 200 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 9.2. Проведення презентації експортного та інвестиційного потенціалу Харківської області в місті Київ на території Американської торгової палати та інших міжнародних організацій | щороку протягом 2011 – 2016 років | ГУЗЕЗМВ ХОДА, КП «ІП «Рогань» | обласний бюджет | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |

№ з/пНазва напряму діяльності (пріоритетні завдання)Перелік заходів програмиСтрок виконання заходуВідповідальні виконавціДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень2011201220132014201520169.3. Проведення презентації експортного та інвестиційного потенціалу Харківської області в регіонах - партнерах Російської Федераціїщороку протягом 2011 – 2016 роківГУЗЕЗМВ ХОДАобласний

бюджет-320350370390400інші джерела------10.Виставкова діяльність10.1. Участь у міжнародних виставкових заходах на території країн СНДщороку протягом 2011 – 2016 роківГУЗЕЗМВ ХОДАобласний

бюджет-320350370390400інші джерела------10.2. Участь у міжнародних виставкових заходах на території країн дальнього зарубіжжящороку протягом 2011 – 2016 роківГУЗЕЗМВ ХОДАобласний

бюджет-300350400500500інші джерела------11.Інформаційно-видавнича діяльність11.1. Представлення продукції харківських підприємств українською, російською та англійською мовами на сайті «Провідні підприємства України» (www.rada.com.ua)щороку протягом 2011 – 2016 роківКП «ІП «Рогань»обласний

бюджет------

інші джерела

80

120

240

300

400

600

11.2. Виготовлення мультимедійної  презентації інвестиційного та експортного потенціалу Харківської області

щороку протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

40

50

50

50

50

інші джерела

30

30

30

30

30

30

11.3. Виготовлення друкованих та електронних каталогів продукції харківських підприємств іноземними мовами

щороку протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань», ТПП

обласний

бюджет

-

80

90

95

95

95

інші джерела

80

80

80

80

80

80

11.4. Проведення семінарів з питань директ–маркетингу

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

30

40

60

80

100

100

12.

Виготовлення сувенірної продукції для брендингу Харківської області

12.1 Проведення конкурсу з розробки логотипу Харківського регіону і визначення зразків сувенірної продукції для брендингу регіону

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

50

-

-

-

-

інші джерела

-

20

-

-

-

-

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12.2 Виготовлення сувенірної продукції для брендингу Харківського регіону

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

90

95

95

95

95

інші джерела

-

100

200

300

400

500

13.

Відновлення  та подальше використання зв’язків із випускниками вищих навчальних закладів регіону

13.1. Виготовлення та розповсюдження буклетів, DVD та CD-продукції про університети Харківщини

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА, ВНЗ,

КП «ІП «Рогань»

обласний бюджет

-

50

50

50

50

50

інші джерела

-

-

-

-

-

-

14.

Розробка методології та інструментарію вибору пріоритетів інноваційного розвитку регіону

14.1. Проведення круглого столу для представників інноваційних компаній - експортерів та науковців з питань вибору ефективної методики форсайту

2011 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

10

-

-

-

-

-

14.2. Розробка анкет для опитування експертів та методичних матеріалів для проведення форсайту

2011 рік

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

10

-

-

-

-

-

15.

Формування мережі експертів і проведення форсайту

15.1. Створення веб-сайту для організації взаємодії між експертами форсайту

2012 рік

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

80

80

80

80

80

80

15.2.Формування групи ключових експертів на регіональному рівні, обробка ключовими експертами матеріалів, отриманих від учасників форсайту, підготовка документів, що підтверджують результати форсайту

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

-

200

-

-

-

-

16.

Використання результатів форсайту для розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності харківської продукції на зовнішніх ринках

16.1. Публікація результатів форсайту у друкованих і електронних засобах масової інформації

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

-

120

-

-

-

-

16.2. Проведення семінарів з питань використання результатів форсайту для розвитку експортного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА,

КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

-

60

-

-

-

-

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16.3. Моніторинг  використання підприємствами результатів форсайту для розвитку експортного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності харківської продукції на зовнішніх ринках

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА,  
КП «ІП «Рогань»

обласний

бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

-

80

80

80

80

80

17.

Підвищення компетентності топ-менеджменту підприємств

17.1. Проведення короткотермінових тренінгів та семінарів

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА, ВНЗ, 
КП «ІП «Рогань»

обласний бюджет

-

70

80

90

95

95

інші джерела

20

80

100

120

120

120

17.2. Проведення курсів підвищення кваліфікації топ-менеджменту підприємств

протягом 2011 – 2016 років

ТПП, ВНЗ, 
КП «ІП «Рогань»

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

-

120

180

220

240

260

18.

Створення міжнародних магістерських та докторських програм для підготовки фахівців у сфері топ-менеджменту підприємств регіону

18.1. Підготовка та відкриття спільної магістерської програми «Інформаційний  менеджмент» з університетом м. Відень (Австрія)

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА,  
Харківський національний економічний університет (далі – ХНЕУ)

обласний бюджет

-

60

60

60

60

60

інші джерела

-

-

-

-

-

-

18.2. Підготовка та відкриття спільної магістерської програми «Туризм, культура спадщина і дозвілля» з університетом 
м. Ліон (Франція)

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА, ХНЕУ

обласний бюджет

-

60

60

60

60

60

інші джерела

-

-

-

-

-

-

18.3. Підготовка та відкриття спільної магістерської програми з університетом Верхньої Австрії Міжнародний маркетинг

2012 рік

ГУЗЕЗМВ ХОДА, ХНЕУ

обласний бюджет

-

60

60

60

60

60

інші джерела

-

-

-

-

-

-

19.

Участь Харківської області у програмах міжнародної технічної допомоги з метою підвищення конкурентоспроможності Харківської області

19.1. Розроблення та впровадження пілотного проекту «Механізми системного залучення інвестицій для підвищення регіональної конкурентоспроможності» в рамках міжнародної програми «Східне партнерство»

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА, Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20.

Проведення моніторингу стану реалізації Програми з метою її подальшого удосконалення

20.1 Проведення моніторингу стану реалізації Програми з метою її подальшого удосконалення

щопівроку

протягом 2011 – 2016 років

ГУЗЕЗМВ ХОДА, ХНЕУ, КП «ІП «Рогань»

обласний бюджет

-

80

80

80

80

80

інші джерела

-

-

-

-

-

-

Перший заступник

голови обласної ради		                                                                  			                                             	О. Олешко