## звіт
Додаток 12
ПЕРЕЛІК об'єктів на фінансування капітальних видатків по об’єктах житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери за рахунок коштів обласного бюджету
№ п/п | Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Рік початку та завершення будівництва | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % * | Розпорядник коштів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Богодухівський район
1 | Розробка науково-проектної документації на виконання першочергових невідкладних консерваційних та противоаварійних (реставраційних) робіт палацово-паркового комплексу "Садиба" за адресою: вул. Санаторська, 8, смт Шарівка, Богодухівський район, Харківська область | 2019-2020 | 7379597 | 15 | 500000 | 20 | Департамент капітального будівництва ХОДА
2 | Капітальний ремонт покрівлі даху учбового корпусу КЗОЗ "Богодухівський медичний коледж" по вул. Центральна, 29 в м. Богодухів Харківської області | 2019-2020 | 2000375 | 0 | 700000 | 37 | Департамент капітального будівництва ХОДА
Зміївський район
2 | Реконструкція нежитлового приміщення Чемужівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Кришталя, 1, с. Чемужівка, Зміївського району, Харківської області. Коригування | 2016-2020 | 4758317 | 87 | 600000 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
Золочівський район
3 | Відновлення пам'ятки архітектури XIX cтоліття - комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території Національного літературно - меморіального музею Г. С. Сковороди, с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області (реставрація) (корегування) | 2018-2020 | 17499637 | 0 | 5000000 | 32 | Департамент капітального будівництва ХОДА
Красноградський район
4 | Реконструкція системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область | 2019-2020 | 15634471 | 0 | 3700000 | 30 | Департамент капітального будівництва ХОДА
Печенізький район
5 | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням двох твердопаливних котлів загальною потужністю 600 кВт Комунального закладу "Мартівський ліцей Печенізької районної ради Харківської області" за адресою: 62820, Харківська область, Печенізький район, с. Мартове, вул. Харківська, 2 | 2019-2020 | 12879842 | 0 | 1000000 | 15 | Департамент капітального будівництва ХОДА
м. Харків
6 | Реставраційні роботи частини покрівлі та внутрішніх приміщень пам'ятки архітектури обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові | 2019-2020 | 6458255 | 20 | 1000000 | 37 | Департамент капітального будівництва ХОДА
7 | Проведення робіт по реабілітації, пов’язаних із реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею – пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 5 (коригування) | 2012-2020 | 118987409 | 40 | 3000000 | 37 | Департамент капітального будівництва ХОДА
8 | Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров’я "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" з частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська,85 в м. Харкові | 2020-2022 | 233844269 | 0 | 3000000 | 3 | Департамент капітального будівництва ХОДА
9 | Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Реконструкція системи теплопостачання КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" по вул. Новгородська,85 в м. Харкові" | 2020-2020 | 2810000 | 0 | 1500000 | 53 | Департамент капітального будівництва ХОДА
10 | Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 | 2018-2020 | 21082256 | 71 | 6089887 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
11 | Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. Б-2 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові | 2018-2020 | 3774950 | 90 | 382500 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
12 | Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ" - пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 13), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37 | 2019-2021 | 53500000 | 0 | 500000 | 3 | Департамент капітального будівництва ХОДА
13 | Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласний дитячий психоневрологічний санаторій № 1" по вул. Ньютона, 125 в м. Харкові | 2019-2020 | 40936511 | 0 | 500000 | 3 | Департамент капітального будівництва ХОДА
14 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "ХАРДТ ім. О.С. Пушкіна" за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11 (коригування) | 2019-2020 | 27511357 | 5 | 1000000 | 11 | Департамент капітального будівництва ХОДА
15 | Капітальний ремонт покрівлі КЗОЗ "ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ № 3" розташованого за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 44 (коригування) | 2019-2020 | 1248250 | 73 | 329814 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
16 | Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові (коригування) | 2018-2020 | 7875844 | 100 | 35000 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
17 | Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" по вул. Муранова, 5, в м. Харкові (коригування) | 2018-2020 | 17754682 | 82 | 200000 | 85 | Департамент капітального будівництва ХОДА
18 | Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр" по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові (коригування) | 2018-2020 | 21647563 | 55 | 2000000 | 67 | Департамент капітального будівництва ХОДА
19 | Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування) | 2018-2020 | 16251884 | 64 | 200000 | 65 | Департамент капітального будівництва ХОДА
20 | Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування) | 2018-2020 | 21512320 | 45 | 200000 | 47 | Департамент капітального будівництва ХОДА
21 | Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі КНП ХОР «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7» із заміною внутрішніх інженерних мереж, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 197" | 2020-2020 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
м. Чугуїв
22 | Реставрація Шляхового палацу - пам`ятки історії та архітектури місцевого значення (охоронний номер 8841-Ха), об`єкту КЗ "Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна", за адресою: м. Чугуїв, пл. Соборна, 2 а | 2018-2021 | 22509641 | 0 | 39416 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
| ВСЬОГО | - | 679357430 | - | 32976617 | -