7. План заходів Програми

№ з/пПерелік заходів з реалізації ПрограмиТермін виконання

заходуВідповідальні / ВиконавціДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грнІндикатор

оцінки результативності202120222023202412345678910

Розвиток інституційної спроможності у сфері залучення інвестицій

1.1Організація роботи консультативно-дорадчого органу при голові Харківської обласної державної адміністрації – Інвестиційної ради Харківської області2021 – 2024Керівництво обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносинНе потребуєСтворення можливості для колегіального прийняття рішень влади та інвесторів1.2Формування координаційних рад розширеного складу економічних кластерів (визначених Стратегією розвитку Харківської області на 2021-2027 роки.) Харківської області за участі представників  обласної державної адміністрації, затвердження планів діяльності2021Департамент економіки і міжнародних відносин, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, керівники промислових підприємств (за згодою), заклади вищої освіти, бізнес-асоціації (за згодою)Не потребуєСформовано Координаційні ради розширеного складу регіональних кластерів (оновлено склад координаційних рад кластерів, які вже розпочали свою діяльність, у зв’язку з розширенням кола учасників кластерів), затверджено плани діяльності Координаційних рад у 2021 році1.3Організація проведення засідань Координаційних рад економічних кластерів Харківської області2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносинНе потребуєСтворення ефективної системи взаємодії між владою, підприємствами регіону і потенційними інвесторами1.4Проведення процедури фахової оцінки експертами Харківської обласної державної адміністрації документів стратегічного та просторового планування, перед їхнім затвердженням на місцевому рівні, з метою забезпечення  чітких та прозорих правил використання території (земельних ділянок) територіальних громад і врахування суспільних інтересів, пов’язаних із підвищенням інвестиційної привабливості Харківської області

2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносин, Департамент містобудування та архітектури,

органи місцевого самоврядування, Головне управління ДержгеокадаструНе потребуєВрахування при плануванні розвитку території в майбутньому потреб розвитку місцевої економіки (діючого бізнесу, побажань інвесторів). Розроблені детальні плани території1.5Проведення спеціальної тренінгової підготовки для розвитку практичних навичок у працівників, які займаються залученням інвестицій у регіоні2021 – 2024UkraineInvest

Залучені експертиОбласний бюджет, місцеві бюджети/

залучені кошти100250300100Охоплено не менше 40 осіб, відповідальних за інвестиційну діяльність у регіоні (підрозділ / інституція, тер. громади)Оцінка потенціалу та конкурентних переваг найбільш інвестиційно привабливих галузей регіональної економіки2.1Проведення бенчмаркінгу (безупинний систематичний пошук і впровадження найкращих практик) конкурентоспроможності галузей з регіонами-конкурентами для визначення галузевих потреб та можливих видів інвестицій, які регіон може залучити

2021 – 2024Департамент економіки і міжнародних відносин,

залучені експертиНе потребуєАналітична інформація2.2Інвентаризація активів регіону з метою визначення можливості їхнього ефективного використання для залучення інвестицій (із застосуванням ГІС):

- проведення аудиту використання земельних ділянок промислового призначення, які знаходяться на території області;

проведення аудиту використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;2021 – 2022Департамент економіки і міжнародних відносин, Департамент промисловості, транспорту та зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Головне управління ДержгеокадаструНе потребуєЗдійснення оцінки питомих показників ефективності з використання земельних ділянок (кількості працюючих, надходження податків, платежів за землю тощо)

- проведення оцінки ефективності роботи промислових підприємств Харківської області, незадіяного промислово-виробничого потенціалуДостовірна база данихпроведення аналізу наявного ресурсного потенціалу регіону, зокрема місць розташування родовищ, покладів корисних копалин, кар’єрів

- Покращення інвестиційного клімату та бізнес-середовища на місцевому рівні

3.1

Розгляд на засіданнях Інвестиційної ради Харківської області інформації: щодо реалізації інвестиційних  проєктів регіонального значення з метою визначення проблемних питань і зняття бюрократичних бар’єрів; щодо покращення інвестиційного середовища

Постійно

Департамент економіки і міжнародних відносин

Не потребує

Забезпечення публічності та відкритості інвестиційної політики регіону. Забезпечення підтримки стратегічним та важливим інвестиційним проєктам. Можливість оперативного вирішення проблемних питань функціонування нових та  наявних інвесторів

3.2

Розроблення системи показників і методики моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні. Систематичне вимірювання показників інвестиційно-інноваційного клімату регіону серед  наявних інвесторів (анкетування на вебпорталі)

2021 – 2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, Головне управління статистики у Харківській області, залучені експерти

Обласний бюджет, залучені кошти

200

Позитивна динаміка інвестиційного клімату (щорічне відображення на вебсайті). Розроблена анкета для розміщення на інвестиційному порталі

3.3

Створення міжвідомчої робочої групи (робочих груп) з розробки пропозицій Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області

2021 р.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації

Не потребує

Пропозиції Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області

Підготовка інвестиційних пропозицій, формування «портфелю» регіональних інвестиційних проєктів

4.1

Запровадження єдиної системи підготовки пропозицій про інвестиційні майданчики (земельні ділянки, об’єкти промислової нерухомості)

2021 р.

Департамент економіки і міжнародних відносин,

органи місцевого самоврядування

Не потребує

Впроваджено єдині стандарти для підготовки інформації про об'єкти інвестування

4.2

Збір, формування, ведення та верифікація баз даних:

Протягом дії програми

Департамент економіки і міжнародних відносин,

органи місцевого самоврядування

Не потребує

Підготовлені об’єкти та ділянки для інвестування. Відображення актуальної інформації в геоінформаційній системі на інвестиційному порталі

земельних ділянок «greenfield»;

земельних ділянок «brownfield»;

вільних виробничих приміщень;

вільних складських приміщень;

вільних офісних приміщень

4.3

Збір інформації про наявні в регіоні:

Протягом дії програми

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти, науково-дослідні центри (за згодою)

Не потребує

Відображення актуальної інформації на інвестиційному порталі. Забезпечення  використання інноваційних розробок та технологій, налагодження зв’язків та стимулювання співпраці між навчальними закладами та бізнесом

стартапи;

інноваційні, науково-технічні дослідження та розробки, ресурси регіону (технології, обладнання, фахівці, патенти);

наукові парки та науково-дослідні центри;

інноваційні потреби (технологічні проблеми промисловості)

Розвиток інвестиційної інфраструктури, формування мережі індустріальних парків

5.1

Визначення оптимальних інвестиційних майданчиків для створення мережі індустріальних парків області

травень - червень 2021

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, залучені експерти

Не потребує

Відбір 3-4 земельних ділянок.

5.2

Підготовка та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків

2021 – 2022

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, залучені експерти

Обласний бюджет, кошти ініціаторів створення парків

120

240

Затверджено концепції 3-4 індустріальних парків.

5.3

Забезпечення реєстрації індустріальних парків у Мінекономіки

2021 – 2022

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування

Не потребує

3-4 індустріальні парки включено до Реєстру Мінекономіки

5.4

Визначення керуючих компаній індустріальних парків

2021 – 2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, ініціатори створення індустріальних парків

Не потребує

Визначено керуючі компанії для 3-4 індустріальних парків

5.5

Сприяння в облаштуванні  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури у створених індустріальних парках

2021 – 2023

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, керуючі компанії

Місцеві бюджети, залучені кошти ДФРР

Підготовлено ТЕО та проєктну документацію

Визначення цільових ринків (країн та компаній-інвесторів), формування маркетингових баз даних

6.1

Аналіз галузевої та географічної присутності інвесторів у Харківській області, в т.ч. країн-інвесторів в Україні, глобальних інвестиційних тенденцій і трендів за пріоритетними галузями. Ідентифікація цільових ринків (визначення країн та компаній, інвестиції яких є бажаними для кожної пріоритетної  галузі області)

Постійно

Департамент економіки і міжнародних відносин,

органи місцевого самоврядування

Не потребує

Аналітична інформація. Визначено цільові ринки та оновлено галузево-територіальну матрицю. Сформовано бази даних для здійснення маркетингової комунікації

6.2

Формування переліку наявних компаній з іноземними інвестиціями, які працюють на території області

Протягом дії програми

Департамент економіки і міжнародних відносин, органи місцевого самоврядування, бізнес-асоціації (за згодою), Торгово-промислова палата (за згодою)

Не потребує

Актуальна база даних

Розробка та підтримка інформаційно-маркетингових інструментів та продуктів для формування інвестиційного іміджу області

7.1

Розробка технічного завдання для інвестиційної карти, з відображенням даних про об’єкти інвестування (укр., англ. мовами)

2021

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія-підрядник

Обласний бюджет

50

Розроблено технічне завдання, з урахуванням розробки інтерактивної інвестиційної карти

7.2

Створення і технічний супровід роботи інвестиційного порталу області та інвестиційної карти, з відображенням даних про об’єкти інвестування (укр., англ. мовами)

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія-підрядник

Обласний бюджет

360

40

50

60

Наявний головний інструмент для поширення інформації про інвестиційний потенціал області, об’єкти інвестування та потенційні індустріальні парки.

Забезпечення відкритого доступу до інформації про локації для інвестування

7.3

Інформаційний супровід роботи  інвестиційного порталу області та інвестиційної карти з відображенням даних про об’єкти інвестування, в т.ч. створення, супровід та просування сторінок порталу в соціальних мережах (Facebook, Telegram, LinkedIN, Instagram)

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія-підрядник

Обласний бюджет

90

150

170

220

7.4

Щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин, компанія - підрядник

Обласний бюджет

120

150

180

240

Наявний актуальний друкований інвестиційний паспорт для поширення інформації про потенціал області

7.5

Щорічне оновлення та підготовка інвестиційних паспортів (профілів) територіальних громад, районів та/або окремих населених пунктів області

2021-2024

Органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації

Кошти місцевих бюджетів

Розроблено рекомендації для підготовки інвестиційних профілів.

Забезпечено пꗬÁ쀑Й10ደ¿1010က1010ࠀ10៚

橢橢냒냒111111111111111111Й⩌??嵭111111G1111111111111111111111_xffff_¤11111111_xffff_¤11111111_xffff_¤1111111111111111·1111ံ111111ံ11ḉ111111ḉ111111ḉ111111ḉ111111ḉ11µ1111111111_xffff__xffff_1111ḝ111111ḝ111111ḝ11811ṕ11Ĵ11ᾉ11࡬11ḝ111111㵬11Ȧ11⟵111111⟵11(11⠝111111⠝111111⠝111111⥥111111⥥111111⥥111111㲻1111㲽111111㲽111111㲽111111㲽111111㲽111111㲽11$11㾒11ʲ11䉄11@11㳡11E111111111111111111ḉ111111⥥1111111111111111111111⥥111111⥥111111⥥111111⥥111111㳡1111ꗬÁ쀑Й11ደ¿1111က1111ࠀ11៚

橢橢냒냒121212121212121212Й⩌??嵭121212G1212121212121212121212_xffff_¤12121212_xffff_¤12121212_xffff_¤1212121212121212·1212ံ121212ံ12ḉ121212ḉ121212ḉ121212ḉ121212ḉ12µ1212121212_xffff__xffff_1212ḝ121212ḝ121212ḝ12812ṕ12Ĵ12ᾉ12࡬12ḝ121212㵬12Ȧ12⟵121212⟵12(12⠝121212⠝121212⠝121212⥥121212⥥121212⥥121212㲻1212㲽121212㲽121212㲽121212㲽121212㲽121212㲽12$12㾒12ʲ12䉄12@12㳡12E121212121212121212ḉ121212⥥1212121212121212121212⥥121212⥥121212⥥121212⥥121212㳡1212ꗬÁ쀑Й12ደ¿1212က1212ࠀ12៚

橢橢냒냒131313131313131313Й⩌??嵭131313G1313131313131313131313_xffff_¤13131313_xffff_¤13131313_xffff_¤1313131313131313·1313ံ131313ံ13ḉ131313ḉ131313ḉ131313ḉ131313ḉ13µ1313131313_xffff__xffff_1313ḝ131313ḝ131313ḝ13813ṕ13Ĵ13ᾉ13࡬13ḝ131313㵬13Ȧ13⟵131313⟵13(13⠝131313⠝131313⠝131313⥥131313⥥131313⥥131313㲻1313㲽131313㲽131313㲽131313㲽131313㲽131313㲽13$13㾒13ʲ13䉄13@13㳡13E131313131313131313ḉ131313⥥1313131313131313131313⥥131313⥥131313⥥131313⥥131313㳡1313ꗬÁ쀑Й13ደ¿1313က1313ࠀ13៚

橢橢냒냒141414141414141414Й⩌??嵭141414G1414141414141414141414_xffff_¤14141414_xffff_¤14141414_xffff_¤1414141414141414·1414ံ141414ံ14ḉ141414ḉ141414ḉ141414ḉ141414ḉ14µ1414141414_xffff__xffff_1414ḝ141414ḝ141414ḝ14814ṕ14Ĵ14ᾉ14࡬14ḝ141414㵬14Ȧ14⟵141414⟵14(14⠝141414⠝141414⠝141414⥥141414⥥141414⥥141414㲻1414㲽141414㲽141414㲽141414㲽141414㲽141414㲽14$14㾒14ʲ14䉄14@14㳡14E141414141414141414ḉ141414⥥1414141414141414141414⥥141414⥥141414⥥141414⥥141414㳡1414ꗬÁ쀑Й14ደ¿1414က1414ࠀ14៚

橢橢냒냒151515151515151515Й⩌??嵭151515G1515151515151515151515_xffff_¤15151515_xffff_¤15151515_xffff_¤1515151515151515·1515ံ151515ံ15ḉ151515ḉ151515ḉ151515ḉ151515ḉ15µ1515151515_xffff__xffff_1515ḝ151515ḝ151515ḝ15815ṕ15Ĵ15ᾉ15࡬15ḝ151515㵬15Ȧ15⟵151515⟵15(15⠝151515⠝151515⠝151515⥥151515⥥151515⥥151515㲻1515㲽151515㲽151515㲽151515㲽151515㲽151515㲽15$15㾒15ʲ15䉄15@15㳡15E151515151515151515ḉ151515⥥1515151515151515151515⥥151515⥥151515⥥151515⥥151515㳡1515ꗬÁ쀑Й15ደ¿1515က1515ࠀ15៚

橢橢냒냒161616161616161616Й⩌??嵭161616G1616161616161616161616_xffff_¤16161616_xffff_¤16161616_xffff_¤1616161616161616·1616ံ161616ံ16ḉ161616ḉ161616ḉ161616ḉ161616ḉ16µ1616161616_xffff__xffff_1616ḝ161616ḝ161616ḝ16816ṕ16Ĵ16ᾉ16࡬16ḝ161616㵬16Ȧ16⟵161616⟵16(16⠝161616⠝161616⠝161616⥥161616⥥161616⥥161616㲻1616㲽161616㲽161616㲽161616㲽161616㲽161616㲽16$16㾒16ʲ16䉄16@16㳡16E161616161616161616ḉ161616⥥1616161616161616161616⥥161616⥥161616⥥161616⥥161616㳡1616ꗬÁ쀑Й16ደ¿1616က1616ࠀ16៚

橢橢냒냒171717171717171717Й⩌??嵭171717G1717171717171717171717_xffff_¤17171717_xffff_¤17171717_xffff_¤1717171717171717·1717ံ171717ံ17ḉ171717ḉ171717ḉ171717ḉ171717ḉ17µ1717171717_xffff__xffff_1717ḝ171717ḝ171717ḝ17817ṕ17Ĵ17ᾉ17࡬17ḝ171717㵬17Ȧ17⟵171717⟵17(17⠝171717⠝171717⠝171717⥥171717⥥171717⥥171717㲻1717㲽171717㲽171717㲽171717㲽171717㲽171717㲽17$17㾒17ʲ17䉄17@17㳡17E171717171717171717ḉ171717⥥1717171717171717171717⥥171717⥥171717⥥171717⥥171717㳡1717ꗬÁ쀑Й17ደ¿1717က1717ࠀ17៚

橢橢냒냒181818181818181818Й⩌??嵭181818G1818181818181818181818_xffff_¤18181818_xffff_¤18181818_xffff_¤1818181818181818·1818ံ181818ံ18ḉ181818ḉ181818ḉ181818ḉ181818ḉ18µ1818181818_xffff__xffff_1818ḝ181818ḝ181818ḝ18818ṕ18Ĵ18ᾉ18࡬18ḝ181818㵬18Ȧ18⟵181818⟵18(18⠝181818⠝181818⠝181818⥥181818⥥181818⥥181818㲻1818㲽181818㲽181818㲽181818㲽181818㲽181818㲽18$18㾒18ʲ18䉄18@18㳡18E181818181818181818ḉ181818⥥1818181818181818181818⥥181818⥥181818⥥181818⥥181818㳡1818ꗬÁ쀑Й18ደ¿1818က1818ࠀ18៚

橢橢냒냒191919191919191919Й⩌??嵭191919G1919191919191919191919_xffff_¤19191919_xffff_¤19191919_xffff_¤1919191919191919·1919ံ191919ံ19ḉ191919ḉ191919ḉ191919ḉ191919ḉ19µ1919191919_xffff__xffff_1919ḝ191919ḝ191919ḝ19819ṕ19Ĵ19ᾉ19࡬19ḝ191919㵬19Ȧ19⟵191919⟵19(19⠝191919⠝191919⠝191919⥥191919⥥191919⥥191919㲻1919㲽191919㲽191919㲽191919㲽191919㲽191919㲽19$19㾒19ʲ19䉄19@19㳡19E191919191919191919ḉ191919⥥1919191919191919191919⥥191919⥥191919⥥191919⥥191919㳡1919ꗬÁ쀑Й19ደ¿1919က1919ࠀ19៚

橢橢냒냒202020202020202020Й⩌??嵭202020G2020202020202020202020_xffff_¤20202020_xffff_¤20202020_xffff_¤2020202020202020·2020ံ202020ံ20ḉ202020ḉ202020ḉ202020ḉ202020ḉ20µ2020202020_xffff__xffff_2020ḝ202020ḝ202020ḝ20820ṕ20Ĵ20ᾉ20࡬20ḝ202020㵬20Ȧ20⟵202020⟵20(20⠝202020⠝202020⠝202020⥥202020⥥202020⥥202020㲻2020㲽202020㲽202020㲽202020㲽202020㲽202020㲽20$20㾒20ʲ20䉄20@20㳡20E202020202020202020ḉ202020⥥2020202020202020202020⥥202020⥥202020⥥202020⥥202020㳡2020ꗬÁ쀑Й20ደ¿2020က2020ࠀ20៚

橢橢냒냒212121212121212121Й⩌??嵭212121G2121212121212121212121_xffff_¤21212121_xffff_¤21212121_xffff_¤2121212121212121·2121ံ212121ံ21ḉ212121ḉ212121ḉ212121ḉ212121ḉ21µ2121212121_xffff__xffff_2121ḝ212121ḝ212121ḝ21821ṕ21Ĵ21ᾉ21࡬21ḝ212121㵬21Ȧ21⟵212121⟵21(21⠝212121⠝212121⠝212121⥥212121⥥212121⥥212121㲻2121㲽212121㲽212121㲽212121㲽212121㲽212121㲽21$21㾒21ʲ21䉄21@21㳡21E212121212121212121ḉ212121⥥2121212121212121212121⥥212121⥥212121⥥212121⥥212121㳡2121ꗬÁ쀑Й21ደ¿2121က2121ࠀ21៚

橢橢냒냒222222222222222222Й⩌??嵭222222G2222222222222222222222_xffff_¤22222222_xffff_¤22222222_xffff_¤2222222222222222·2222ံ222222ံ22ḉ222222ḉ222222ḉ222222ḉ222222ḉ22µ2222222222_xffff__xffff_2222ḝ222222ḝ222222ḝ22822ṕ22Ĵ22ᾉ22࡬22ḝ222222㵬22Ȧ22⟵222222⟵22(22⠝222222⠝222222⠝222222⥥222222⥥222222⥥222222㲻2222㲽222222㲽222222㲽222222㲽222222㲽222222㲽22$22㾒22ʲ22䉄22@22㳡22E222222222222222222ḉ222222⥥2222222222222222222222⥥222222⥥222222⥥222222⥥222222㳡2222ꗬÁ쀑Й22ደ¿2222က2222ࠀ22៚

橢橢냒냒232323232323232323Й⩌??嵭232323G2323232323232323232323_xffff_¤23232323_xffff_¤23232323_xffff_¤2323232323232323·2323ံ232323ံ23ḉ232323ḉ232323ḉ232323ḉ232323ḉ23µ2323232323_xffff__xffff_2323ḝ232323ḝ232323ḝ23823ṕ23Ĵ23ᾉ23࡬23ḝ232323㵬23Ȧ23⟵232323⟵23(23⠝232323⠝232323⠝232323⥥232323⥥232323⥥232323㲻2323㲽232323㲽232323㲽232323㲽232323㲽232323㲽23$23㾒23ʲ23䉄23@23㳡23E232323232323232323ḉ232323⥥2323232323232323232323⥥232323⥥232323⥥232323⥥232323㳡2323ꗬÁ쀑Й23ደ¿2323က2323ࠀ23៚

橢橢냒냒242424242424242424Й⩌??嵭242424G2424242424242424242424_xffff_¤24242424_xffff_¤24242424_xffff_¤2424242424242424·2424ံ242424ံ24ḉ242424ḉ242424ḉ242424ḉ242424ḉ24µ2424242424_xffff__xffff_2424ḝ242424ḝ242424ḝ24824ṕ24Ĵ24ᾉ24࡬24ḝ242424㵬24Ȧ24⟵242424⟵24(24⠝242424⠝242424⠝242424⥥242424⥥242424⥥242424㲻2424㲽242424㲽242424㲽242424㲽242424㲽242424㲽24$24㾒24ʲ24䉄24@24㳡24E242424242424242424ḉ242424⥥2424242424242424242424⥥242424⥥242424⥥242424⥥242424㳡2424ꗬÁ쀑Й24ደ¿2424က2424ࠀ24៚

橢橢냒냒252525252525252525Й⩌??嵭252525G2525252525252525252525_xffff_¤25252525_xffff_¤25252525_xffff_¤2525252525252525·2525ံ252525ံ25ḉ252525ḉ252525ḉ252525ḉ252525ḉ25µ2525252525_xffff__xffff_2525ḝ252525ḝ252525ḝ25825ṕ25Ĵ25ᾉ25࡬25ḝ252525㵬25Ȧ25⟵252525⟵25(25⠝252525⠝252525⠝252525⥥252525⥥252525⥥252525㲻2525㲽252525㲽252525㲽252525㲽252525㲽252525㲽25$25㾒25ʲ25䉄25@25㳡25E252525252525252525ḉ252525⥥2525252525252525252525⥥252525⥥252525⥥252525⥥252525㳡2525ꗬÁ쀑Й25ደ¿2525က2525ࠀ25៚

橢橢냒냒262626262626262626Й⩌??嵭262626G2626262626262626262626_xffff_¤26262626_xffff_¤26262626_xffff_¤2626262626262626·2626ံ262626ံ26ḉ262626ḉ262626ḉ262626ḉ262626ḉ26µ2626262626_xffff__xffff_2626ḝ262626ḝ262626ḝ26826ṕ26Ĵ26ᾉ26࡬26ḝ262626㵬26Ȧ26⟵262626⟵26(26⠝262626⠝262626⠝262626⥥262626⥥262626⥥262626㲻2626㲽262626㲽262626㲽262626㲽262626㲽262626㲽26$26㾒26ʲ26䉄26@26㳡26E262626262626262626ḉ262626⥥2626262626262626262626⥥262626⥥262626⥥262626⥥262626㳡2626ꗬÁ쀑Й26ደ¿2626က2626ࠀ26៚

橢橢냒냒272727272727272727Й⩌??嵭272727G2727272727272727272727_xffff_¤27272727_xffff_¤27272727_xffff_¤2727272727272727·2727ံ272727ံ27ḉ272727ḉ272727ḉ272727ḉ272727ḉ27µ2727272727_xffff__xffff_2727ḝ272727ḝ272727ḝ27827ṕ27Ĵ27ᾉ27࡬27ḝ272727㵬27Ȧ27⟵272727⟵27(27⠝272727⠝272727⠝272727⥥272727⥥272727⥥272727㲻2727㲽272727㲽272727㲽272727㲽272727㲽272727㲽27$27㾒27ʲ27䉄27@27㳡27E272727272727272727ḉ272727⥥2727272727272727272727⥥272727⥥272727⥥272727⥥272727㳡2727ꗬÁ쀑Й27ደ¿2727က2727ࠀ27៚

橢橢냒냒282828282828282828Й⩌??嵭282828G2828282828282828282828_xffff_¤28282828_xffff_¤28282828_xffff_¤2828282828282828·2828ံ282828ံ28ḉ282828ḉ282828ḉ282828ḉ282828ḉ28µ2828282828_xffff__xffff_2828ḝ282828ḝ282828ḝ28828ṕ28Ĵ28ᾉ28࡬28ḝ282828㵬28Ȧ28⟵282828⟵28(28⠝282828⠝282828⠝282828⥥282828⥥282828⥥282828㲻2828㲽282828㲽282828㲽282828㲽282828㲽282828㲽28$28㾒28ʲ28䉄28@28㳡28E282828282828282828ḉ282828⥥2828282828282828282828⥥282828⥥282828⥥282828⥥282828㳡2828ꗬÁ쀑Й28ደ¿2828က2828ࠀ28៚

橢橢냒냒292929292929292929Й⩌??嵭292929G2929292929292929292929_xffff_¤29292929_xffff_¤29292929_xffff_¤2929292929292929·2929ံ292929ံ29ḉ292929ḉ292929ḉ292929ḉ292929ḉ29µ2929292929_xffff__xffff_2929ḝ292929ḝ292929ḝ29829ṕ29Ĵ29ᾉ29࡬29ḝ292929㵬29Ȧ29⟵292929⟵29(29⠝292929⠝292929⠝292929⥥292929⥥292929⥥292929㲻2929㲽292929㲽292929㲽292929㲽292929㲽292929㲽29$29㾒29ʲ29䉄29@29㳡29E292929292929292929ḉ292929⥥2929292929292929292929⥥292929⥥292929⥥292929⥥292929㳡2929ꗬÁ쀑Й29ደ¿2929က2929ࠀ29៚

橢橢냒냒303030303030303030Й⩌??嵭303030G3030303030303030303030_xffff_¤30303030_xffff_¤30303030_xffff_¤3030303030303030·3030ံ303030ံ30ḉ303030ḉ303030ḉ303030ḉ303030ḉ30µ3030303030_xffff__xffff_3030ḝ303030ḝ303030ḝ30830ṕ30Ĵ30ᾉ30࡬30ḝ303030㵬30Ȧ30⟵303030⟵30(30⠝303030⠝303030⠝303030⥥303030⥥303030⥥303030㲻3030㲽303030㲽303030㲽303030㲽303030㲽303030㲽30$30㾒30ʲ30䉄30@30㳡30E303030303030303030ḉ303030⥥3030303030303030303030⥥303030⥥303030⥥303030⥥303030㳡3030ꗬÁ쀑Й30ደ¿3030က3030ࠀ30៚

橢橢냒냒313131313131313131Й⩌??嵭313131G3131313131313131313131_xffff_¤31313131_xffff_¤31313131_xffff_¤3131313131313131·3131ံ313131ံ31ḉ313131ḉ313131ḉ313131ḉ313131ḉ31µ3131313131_xffff__xffff_3131ḝ313131ḝ313131ḝ31831ṕ31Ĵ31ᾉ31࡬31ḝ313131㵬31Ȧ31⟵313131⟵31(31⠝313131⠝313131⠝313131⥥313131⥥313131⥥313131㲻3131㲽313131㲽313131㲽313131㲽313131㲽313131㲽31$31㾒31ʲ31䉄31@31㳡31E313131313131313131ḉ313131⥥3131313131313131313131⥥313131⥥313131⥥313131⥥313131㳡3131ꗬÁ쀑Й31ደ¿3131က3131ࠀ31៚

橢橢냒냒323232323232323232Й⩌??嵭323232G3232323232323232323232_xffff_¤32323232_xffff_¤32323232_xffff_¤3232323232323232·3232ံ323232ံ32ḉ323232ḉ323232ḉ323232ḉ323232ḉ32µ3232323232_xffff__xffff_3232ḝ323232ḝ323232ḝ32832ṕ32Ĵ32ᾉ32࡬32ḝ323232㵬32Ȧ32⟵323232⟵32(32⠝323232⠝323232⠝323232⥥323232⥥323232⥥323232㲻3232㲽323232㲽323232㲽323232㲽323232㲽323232㲽32$32㾒32ʲ32䉄32@32㳡32E323232323232323232ḉ323232⥥3232323232323232323232⥥323232⥥323232⥥323232⥥323232㳡3232ꗬÁ쀑Й32ደ¿3232က3232ࠀ32៚

橢橢냒냒333333333333333333Й⩌??嵭333333G3333333333333333333333_xffff_¤33333333_xffff_¤33333333_xffff_¤3333333333333333·3333ံ333333ံ33ḉ333333ḉ333333ḉ333333ḉ333333ḉ33µ3333333333_xffff__xffff_3333ḝ333333ḝ333333ḝ33833ṕ33Ĵ33ᾉ33࡬33ḝ333333㵬33Ȧ33⟵333333⟵33(33⠝333333⠝333333⠝333333⥥333333⥥333333⥥333333㲻3333㲽333333㲽333333㲽333333㲽333333㲽333333㲽33$33㾒33ʲ33䉄33@33㳡33E333333333333333333ḉ333333⥥3333333333333333333333⥥333333⥥333333⥥333333⥥333333㳡3333ꗬÁ쀑Й33ደ¿3333က3333ࠀ33៚

橢橢냒냒343434343434343434Й⩌??嵭343434G3434343434343434343434_xffff_¤34343434_xffff_¤34343434_xffff_¤3434343434343434·3434ံ343434ံ34ḉ343434ḉ343434ḉ343434ḉ343434ḉ34µ3434343434_xffff__xffff_3434ḝ343434ḝ343434ḝ34834ṕ34Ĵ34ᾉ34࡬34ḝ343434㵬34Ȧ34⟵343434⟵34(34⠝343434⠝343434⠝343434⥥343434⥥343434⥥343434㲻3434㲽343434㲽343434㲽343434㲽343434㲽343434㲽34$34㾒34ʲ34䉄34@34㳡34E343434343434343434ḉ343434⥥3434343434343434343434⥥343434⥥343434⥥343434⥥343434㳡3434ꗬÁ쀑Й34ደ¿3434က3434ࠀ34៚

橢橢냒냒353535353535353535Й⩌??嵭353535G3535353535353535353535_xffff_¤35353535_xffff_¤35353535_xffff_¤3535353535353535·3535ံ353535ံ35ḉ353535ḉ353535ḉ353535ḉ353535ḉ35µ3535353535_xffff__xffff_3535ḝ353535ḝ353535ḝ35835ṕ35Ĵ35ᾉ35࡬35ḝ353535㵬35Ȧ35⟵353535⟵35(35⠝353535⠝353535⠝353535⥥353535⥥353535⥥353535㲻3535㲽353535㲽353535㲽353535㲽353535㲽353535㲽35$35㾒35ʲ35䉄35@35㳡35E353535353535353535ḉ353535⥥3535353535353535353535⥥353535⥥353535⥥353535⥥353535㳡3535ꗬÁ쀑Й35ደ¿3535က3535ࠀ35៚

橢橢냒냒363636363636363636Й⩌??嵭363636G3636363636363636363636_xffff_¤36363636_xffff_¤36363636_xffff_¤3636363636363636·3636ံ363636ံ36ḉ363636ḉ363636ḉ363636ḉ363636ḉ36µ3636363636_xffff__xffff_3636ḝ363636ḝ363636ḝ36836ṕ36Ĵ36ᾉ36࡬36ḝ363636㵬36Ȧ36⟵363636⟵36(36⠝363636⠝363636⠝363636⥥363636⥥363636⥥363636㲻3636㲽363636㲽363636㲽363636㲽363636㲽363636㲽36$36㾒36ʲ36䉄36@36㳡36E363636363636363636ḉ363636⥥3636363636363636363636⥥363636⥥363636⥥363636⥥363636㳡3636ꗬÁ쀑Й36ደ¿3636က3636ࠀ36៚

橢橢냒냒373737373737373737Й⩌??嵭373737G3737373737373737373737_xffff_¤37373737_xffff_¤37373737_xffff_¤3737373737373737·3737ံ373737ံ37ḉ373737ḉ373737ḉ373737ḉ373737ḉ37µ3737373737_xffff__xffff_3737ḝ373737ḝ373737ḝ37837ṕ37Ĵ37ᾉ37࡬37ḝ373737㵬37Ȧ37⟵373737⟵37(37⠝373737⠝373737⠝373737⥥373737⥥373737⥥373737㲻3737㲽373737㲽373737㲽373737㲽373737㲽373737㲽37$37㾒37ʲ37䉄37@37㳡37E373737373737373737ḉ373737⥥3737373737373737373737⥥373737⥥373737⥥373737⥥373737㳡3737ꗬÁ쀑Й37ደ¿3737က3737ࠀ37៚

橢橢냒냒383838383838383838Й⩌??嵭383838G3838383838383838383838_xffff_¤38383838_xffff_¤38383838_xffff_¤3838383838383838·3838ံ383838ံ38ḉ383838ḉ383838ḉ383838ḉ383838ḉ38µ3838383838_xffff__xffff_3838ḝ383838ḝ383838ḝ38838ṕ38Ĵ38ᾉ38࡬38ḝ383838㵬38Ȧ38⟵383838⟵38(38⠝383838⠝383838⠝383838⥥383838⥥383838⥥383838㲻3838㲽383838㲽383838㲽383838㲽383838㲽383838㲽38$38㾒38ʲ38䉄38@38㳡38E383838383838383838ḉ383838⥥3838383838383838383838⥥383838⥥383838⥥383838⥥383838㳡3838ꗬÁ쀑Й38ደ¿3838က3838ࠀ38៚

橢橢냒냒393939393939393939Й⩌??嵭393939G3939393939393939393939_xffff_¤39393939_xffff_¤39393939_xffff_¤3939393939393939·3939ံ393939ံ39ḉ393939ḉ393939ḉ393939ḉ393939ḉ39µ3939393939_xffff__xffff_3939ḝ393939ḝ393939ḝ39839ṕ39Ĵ39ᾉ39࡬39ḝ393939㵬39Ȧ39⟵393939⟵39(39⠝393939⠝393939⠝393939⥥393939⥥393939⥥393939㲻3939㲽393939㲽393939㲽393939㲽393939㲽393939㲽39$39㾒39ʲ39䉄39@39㳡39E393939393939393939ḉ393939⥥3939393939393939393939⥥393939⥥393939⥥393939⥥393939㳡3939ꗬÁ쀑Й39ደ¿3939က3939ࠀ39៚

橢橢냒냒404040404040404040Й⩌??嵭404040G4040404040404040404040_xffff_¤40404040_xffff_¤40404040_xffff_¤4040404040404040·4040ံ404040ံ40ḉ404040ḉ404040ḉ404040ḉ404040ḉ40µ4040404040_xffff__xffff_4040ḝ404040ḝ404040ḝ40840ṕ40Ĵ40ᾉ40࡬40ḝ404040㵬40Ȧ40⟵404040⟵40(40⠝404040⠝404040⠝404040⥥404040⥥404040⥥404040㲻4040㲽404040㲽404040㲽404040㲽404040㲽404040㲽40$40㾒40ʲ40䉄40@40㳡40E404040404040404040ḉ404040⥥4040404040404040404040⥥404040⥥404040⥥404040⥥404040㳡4040ꗬÁ쀑Й40ደ¿4040က4040ࠀ40៚

橢橢냒냒414141414141414141Й⩌??嵭414141G4141414141414141414141_xffff_¤41414141_xffff_¤41414141_xffff_¤4141414141414141·4141ံ414141ံ41ḉ414141ḉ414141ḉ414141ḉ414141ḉ41µ4141414141_xffff__xffff_4141ḝ414141ḝ414141ḝ41841ṕ41Ĵ41ᾉ41࡬41ḝ414141㵬41Ȧ41⟵414141⟵41(41⠝414141⠝414141⠝414141⥥414141⥥414141⥥414141㲻4141㲽414141㲽414141㲽414141㲽414141㲽414141㲽41$41㾒41ʲ41䉄41@41㳡41E414141414141414141ḉ414141⥥4141414141414141414141⥥414141⥥414141⥥414141⥥414141㳡4141ꗬÁ쀑Й41ደ¿4141က4141ࠀ41៚

橢橢냒냒424242424242424242Й⩌??嵭424242G4242424242424242424242_xffff_¤42424242_xffff_¤42424242_xffff_¤4242424242424242·4242ံ424242ံ42ḉ424242ḉ424242ḉ424242ḉ424242ḉ42µ4242424242_xffff__xffff_4242ḝ424242ḝ424242ḝ42842ṕ42Ĵ42ᾉ42࡬42ḝ424242㵬42Ȧ42⟵424242⟵42(42⠝424242⠝424242⠝424242⥥424242⥥424242⥥424242㲻4242㲽424242㲽424242㲽424242㲽424242㲽424242㲽42$42㾒42ʲ42䉄42@42㳡42E424242424242424242ḉ424242⥥4242424242424242424242⥥424242⥥424242⥥424242⥥424242㳡4242ꗬÁ쀑Й42ደ¿4242က4242ࠀ42៚

橢橢냒냒434343434343434343Й⩌??嵭434343G4343434343434343434343_xffff_¤43434343_xffff_¤43434343_xffff_¤4343434343434343·4343ံ434343ံ43ḉ434343ḉ434343ḉ434343ḉ434343ḉ43µ4343434343_xffff__xffff_4343ḝ434343ḝ434343ḝ43843ṕ43Ĵ43ᾉ43࡬43ḝ434343㵬43Ȧ43⟵434343⟵43(43⠝434343⠝434343⠝434343⥥434343⥥434343⥥434343㲻4343㲽434343㲽434343㲽434343㲽434343㲽434343㲽43$43㾒43ʲ43䉄43@43㳡43E434343434343434343ḉ434343⥥4343434343434343434343⥥434343⥥434343⥥434343⥥434343㳡4343ꗬÁ쀑Й43ደ¿4343က4343ࠀ43៚

橢橢냒냒444444444444444444Й⩌??嵭444444G4444444444444444444444_xffff_¤44444444_xffff_¤44444444_xffff_¤4444444444444444·4444ံ444444ံ44ḉ444444ḉ444444ḉ444444ḉ444444ḉ44µ4444444444_xffff__xffff_4444ḝ444444ḝ444444ḝ44844ṕ44Ĵ44ᾉ44࡬44ḝ444444㵬44Ȧ44⟵444444⟵44(44⠝444444⠝444444⠝444444⥥444444⥥444444⥥444444㲻4444㲽444444㲽444444㲽444444㲽444444㲽444444㲽44$44㾒44ʲ44䉄44@44㳡44E444444444444444444ḉ444444⥥4444444444444444444444⥥444444⥥444444⥥444444⥥444444㳡4444ꗬÁ쀑Й44ደ¿4444က4444ࠀ44៚

橢橢냒냒454545454545454545Й⩌??嵭454545G4545454545454545454545_xffff_¤45454545_xffff_¤45454545_xffff_¤4545454545454545·4545ံ454545ံ45ḉ454545ḉ454545ḉ454545ḉ454545ḉ45µ4545454545_xffff__xffff_4545ḝ454545ḝ454545ḝ45845ṕ45Ĵ45ᾉ45࡬45ḝ454545㵬45Ȧ45⟵454545⟵45(45⠝454545⠝454545⠝454545⥥454545⥥454545⥥454545㲻4545㲽454545㲽454545㲽454545㲽454545㲽454545㲽45$45㾒45ʲ45䉄45@45㳡45E454545454545454545ḉ454545⥥4545454545454545454545⥥454545⥥454545⥥454545⥥454545㳡4545ꗬÁ쀑Й45ደ¿4545က4545ࠀ45៚

橢橢냒냒464646464646464646Й⩌??嵭464646G4646464646464646464646_xffff_¤46464646_xffff_¤46464646_xffff_¤4646464646464646·4646ံ464646ံ46ḉ464646ḉ464646ḉ464646ḉ464646ḉ46µ4646464646_xffff__xffff_4646ḝ464646ḝ464646ḝ46846ṕ46Ĵ46ᾉ46࡬46ḝ464646㵬46Ȧ46⟵464646⟵46(46⠝464646⠝464646⠝464646⥥464646⥥464646⥥464646㲻4646㲽464646㲽464646㲽464646㲽464646㲽464646㲽46$46㾒46ʲ46䉄46@46㳡46E464646464646464646ḉ464646⥥4646464646464646464646⥥464646⥥464646⥥464646⥥464646㳡4646ꗬÁ쀑Й46ደ¿4646က4646ࠀ46៚

橢橢냒냒474747474747474747Й⩌??嵭474747G4747474747474747474747_xffff_¤47474747_xffff_¤47474747_xffff_¤4747474747474747·4747ံ474747ံ47ḉ474747ḉ474747ḉ474747ḉ474747ḉ47µ4747474747_xffff__xffff_4747ḝ474747ḝ474747ḝ47847ṕ47Ĵ47ᾉ47࡬47ḝ474747㵬47Ȧ47⟵474747⟵47(47⠝474747⠝474747⠝474747⥥474747⥥474747⥥474747㲻4747㲽474747㲽474747㲽474747㲽474747㲽474747㲽47$47㾒47ʲ47䉄47@47㳡47E474747474747474747ḉ474747⥥4747474747474747474747⥥474747⥥474747⥥474747⥥474747㳡4747ꗬÁ쀑Й47ደ¿4747က4747ࠀ47៚

橢橢냒냒484848484848484848Й⩌??嵭484848G4848484848484848484848_xffff_¤48484848_xffff_¤48484848_xffff_¤4848484848484848·4848ံ484848ံ48ḉ484848ḉ484848ḉ484848ḉ484848ḉ48µ4848484848_xffff__xffff_4848ḝ484848ḝ484848ḝ48848ṕ48Ĵ48ᾉ48࡬48ḝ484848㵬48Ȧ48⟵484848⟵48(48⠝484848⠝484848⠝484848⥥484848⥥484848⥥484848㲻4848㲽484848㲽484848㲽484848㲽484848㲽484848㲽48$48㾒48ʲ48䉄48@48㳡48E484848484848484848ḉ484848⥥4848484848484848484848⥥484848⥥484848⥥484848⥥484848㳡4848ꗬÁ쀑Й48ደ¿4848က4848ࠀ48៚

橢橢냒냒494949494949494949Й⩌??嵭494949G4949494949494949494949_xffff_¤49494949_xffff_¤49494949_xffff_¤4949494949494949·4949ံ494949ံ49ḉ494949ḉ494949ḉ494949ḉ494949ḉ49µ4949494949_xffff__xffff_4949ḝ494949ḝ494949ḝ49849ṕ49Ĵ49ᾉ49࡬49ḝ494949㵬49Ȧ49⟵494949⟵49(49⠝494949⠝494949⠝494949⥥494949⥥494949⥥494949㲻4949㲽494949㲽494949㲽494949㲽494949㲽494949㲽49$49㾒49ʲ49䉄49@49㳡49E494949494949494949ḉ494949⥥4949494949494949494949⥥494949⥥494949⥥494949⥥494949㳡4949ꗬÁ쀑Й49ደ¿4949က4949ࠀ49៚

橢橢냒냒505050505050505050Й⩌??嵭505050G5050505050505050505050_xffff_¤50505050_xffff_¤50505050_xffff_¤5050505050505050·5050ံ505050ံ50ḉ505050ḉ505050ḉ505050ḉ505050ḉ50µ5050505050_xffff__xffff_5050ḝ505050ḝ505050ḝ50850ṕ50Ĵ50ᾉ50࡬50ḝ505050㵬50Ȧ50⟵505050⟵50(50⠝505050⠝505050⠝505050⥥505050⥥505050⥥505050㲻5050㲽505050㲽505050㲽505050㲽505050㲽505050㲽50$50㾒50ʲ50䉄50@50㳡50E505050505050505050ḉ505050⥥5050505050505050505050⥥505050⥥505050⥥505050⥥505050㳡5050ꗬÁ쀑Й50ደ¿5050က5050ࠀ50៚

橢橢냒냒515151515151515151Й⩌??嵭515151G5151515151515151515151_xffff_¤51515151_xffff_¤51515151_xffff_¤5151515151515151·5151ံ515151ံ51ḉ515151ḉ515151ḉ515151ḉ515151ḉ51µ5151515151_xffff__xffff_5151ḝ515151ḝ515151ḝ51851ṕ51Ĵ51ᾉ51࡬51ḝ515151㵬51Ȧ51⟵515151⟵51(51⠝515151⠝515151⠝515151⥥515151⥥515151⥥515151㲻5151㲽515151㲽515151㲽515151㲽515151㲽515151㲽51$51㾒51ʲ51䉄51@51㳡51E515151515151515151ḉ515151⥥5151515151515151515151⥥515151⥥515151⥥515151⥥515151㳡5151ꗬÁ쀑Й51ደ¿5151က5151ࠀ51៚

橢橢냒냒525252525252525252Й⩌??嵭525252G5252525252525252525252_xffff_¤52525252_xffff_¤52525252_xffff_¤5252525252525252·5252ံ525252ံ52ḉ525252ḉ525252ḉ525252ḉ525252ḉ52µ5252525252_xffff__xffff_5252ḝ525252ḝ525252ḝ52852ṕ52Ĵ52ᾉ52࡬52ḝ525252㵬52Ȧ52⟵525252⟵52(52⠝525252⠝525252⠝525252⥥525252⥥525252⥥525252㲻5252㲽525252㲽525252㲽525252㲽525252㲽525252㲽52$52㾒52ʲ52䉄52@52㳡52E525252525252525252ḉ525252⥥5252525252525252525252⥥525252⥥525252⥥525252⥥525252㳡5252ꗬÁ쀑Й52ደ¿5252က5252ࠀ52៚

橢橢냒냒535353535353535353Й⩌??嵭535353G5353535353535353535353_xffff_¤53535353_xffff_¤53535353_xffff_¤5353535353535353·5353ံ535353ံ53ḉ535353ḉ535353ḉ535353ḉ535353ḉ53µ5353535353_xffff__xffff_5353ḝ535353ḝ535353ḝ53853ṕ53Ĵ53ᾉ53࡬53ḝ535353㵬53Ȧ53⟵535353⟵53(53⠝535353⠝535353⠝535353⥥535353⥥535353⥥535353㲻5353㲽535353㲽535353㲽535353㲽535353㲽535353㲽53$53㾒53ʲ53䉄53@53㳡53E535353535353535353ḉ535353⥥5353535353535353535353⥥535353⥥535353⥥535353⥥535353㳡5353ꗬÁ쀑Й53ደ¿5353က5353ࠀ53៚

橢橢냒냒545454545454545454Й⩌??嵭545454G5454545454545454545454_xffff_¤54545454_xffff_¤54545454_xffff_¤5454545454545454·5454ံ545454ံ54ḉ545454ḉ545454ḉ545454ḉ545454ḉ54µ5454545454_xffff__xffff_5454ḝ545454ḝ545454ḝ54854ṕ54Ĵ54ᾉ54࡬54ḝ545454㵬54Ȧ54⟵545454⟵54(54⠝545454⠝545454⠝545454⥥545454⥥545454⥥545454㲻5454㲽545454㲽545454㲽545454㲽545454㲽545454㲽54$54㾒54ʲ54䉄54@54㳡54E545454545454545454ḉ545454⥥5454545454545454545454⥥545454⥥545454⥥545454⥥545454㳡5454ꗬÁ쀑Й54ደ¿5454က5454ࠀ54៚

橢橢냒냒555555555555555555Й⩌??嵭555555G5555555555555555555555_xffff_¤55555555_xffff_¤55555555_xffff_¤5555555555555555·5555ံ555555ံ55ḉ555555ḉ555555ḉ555555ḉ555555ḉ55µ5555555555_xffff__xffff_5555ḝ555555ḝ555555ḝ55855ṕ55Ĵ55ᾉ55࡬55ḝ555555㵬55Ȧ55⟵555555⟵55(55⠝555555⠝555555⠝555555⥥555555⥥555555⥥555555㲻5555㲽555555㲽555555㲽555555㲽555555㲽555555㲽55$55㾒55ʲ55䉄55@55㳡55E555555555555555555ḉ555555⥥5555555555555555555555⥥555555⥥555555⥥555555⥥555555㳡5555ꗬÁ쀑Й55ደ¿5555က5555ࠀ55៚

橢橢냒냒565656565656565656Й⩌??嵭565656G5656565656565656565656_xffff_¤56565656_xffff_¤56565656_xffff_¤5656565656565656·5656ံ565656ံ56ḉ565656ḉ565656ḉ565656ḉ565656ḉ56µ5656565656_xffff__xffff_5656ḝ565656ḝ565656ḝ56856ṕ56Ĵ56ᾉ56࡬56ḝ565656㵬56Ȧ56⟵565656⟵56(56⠝565656⠝565656⠝565656⥥565656⥥565656⥥565656㲻5656㲽565656㲽565656㲽565656㲽565656㲽565656㲽56$56㾒56ʲ56䉄56@56㳡56E565656565656565656ḉ565656⥥5656565656565656565656⥥565656⥥565656⥥565656⥥565656㳡5656ꗬÁ쀑Й56ደ¿5656က5656ࠀ56៚

橢橢냒냒575757575757575757Й⩌??嵭575757G5757575757575757575757_xffff_¤57575757_xffff_¤57575757_xffff_¤5757575757575757·5757ံ575757ံ57ḉ575757ḉ575757ḉ575757ḉ575757ḉ57µ5757575757_xffff__xffff_5757ḝ575757ḝ575757ḝ57857ṕ57Ĵ57ᾉ57࡬57ḝ575757㵬57Ȧ57⟵575757⟵57(57⠝575757⠝575757⠝575757⥥575757