## перелік ДКБ
Додаток 15
РОЗПОДІЛ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ коштів обласного бюджету по головному розпоряднику - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
№ п/п | Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Рік початку та завершення будівництва | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджет-ного періоду, % | Передбачено в обласному бюджеті на 2021 рік, гривень | Зміна обсягу видатків, гривень |  | Уточнений обсяг видатків бюджету розвитку, які планується спрямувати на будівництво об'єктів у 2021 році, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Замовник робіт
[6 empty] | збільшення (+) | зменшення (-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
І. Перелік проєктів, по яким виникла економія коштів обласного бюджету
1 | Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради “Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері” за адресою: вул. Залікарняна / пров. Залікарняний, 5/4 м. Ізюм Харківська область (коригування) | 2020-2021 | 8619325 | 30 | 4485000 | 0 | 13149 | 4471851 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
2 | Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства “Лозівське територіальне медичне об’єднання” Лозівської міської ради Харківської області по вул. Живописній, 42 у с. Катеринівка Лозівського району Харківської області (коригування) | 2020-2021 | 11986072 | 58 | 4485968 | 0 | 206775 | 4279193 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
3 | Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради “Мереф’янська центральна районна лікарня” по вул. Дніпровській, 148 в м. Мерефа Харківської області (коригування) | 2020-2021 | 29984663 | 35 | 19084856 | 0 | 690680 | 18394176 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
4 | Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором ім. Є.Й. Мухіна КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області за адресою: 63503, Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 52 (коригування) | 2020-2021 | 17064811 | 14 | 13850680 | 0 | 837870 | 13012810 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
5 | Ремонт (реставраційний) частини (балкону) пам’ятки архітектури та історії, місцевого значення за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 літ. «А-2» | 2021-2021 | 239986 | 0 | 243333 | 0 | 57035 | 186298 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
6 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Новопокровка, Чугуївського району Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-А (коригування) | 2019-2021 | 33509361 | 80 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Новопокровської селищної ради
| ВСЬОГО | - | 101404218 | - | 45149837 | 0 | 4805509 | 40344328 | -
ІІ. Перелік проєктів, які потребують додаткового фінансування за рахунок коштів обласного бюджету
1 | Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Незалежності, 13 в м. Харків (коригування)" | 2018-2023 | 148000000 | 8 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | 9 | Департамент капітального будівництва ХОДА
2 | Капітальний ремонт фасаду та інженерних мереж підвалу будівлі навчально-діагностичного корпусу літ. М'-9 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради Обласна клінічна лікарня» за адресою: проспект Незалежності, 13 в м. Харкові" | 2021-2023 | 116884690 | 0 | 1000000 | 1018400 | 0 | 2018400 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
3 | Реконструкція комплексу корпусів КНП "ХОР ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1" по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові" | 2021-2023 | 195516947 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
4 | Капітальний ремонт будівлі КНП ХОР «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7» із заміною внутрішніх інженерних мереж, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 197 (коригування) | 2021-2022 | 69090750 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
5 | Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція комплексу корпусів КНП ХОР «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1» із заміною зовнішніх інженерних мереж та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові" | 2021 | 7167160 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 30 | Департамент капітального будівництва ХОДА
6 | Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласний дитячий психоневрологічний санаторій № 1" по вул. Ньютона, 125 в м. Харкові (коригування) | 2019-2022 | 59999800 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
7 | Капітальний ремонт будівлі Оскільського сільського будинку культури Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, с. Оскіл, вул. Слобідська, 52Б (коригування) | 2021 | 1100256 | 0 | 800000 | 300256 | 0 | 1100256 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
8 | Реконструкція будівлі КНП ХОР "Обласний спеціалізований будинок дитини "Гіппократ" з установкою ліфту за адресою: м. Харків, вул. Рибалка, 9 | 2021 | 4253563 | 0 | 1700000 | 2553563 | 0 | 4253563 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
9 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Балаклійської міської ради Харківської області «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» по вул. Партизанській, 25 в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області | 2021-2023 | 140483000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
10 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Богодухівська центральна районна лікарня» Богодухівської міської ради по вул. Комарова, 3 в м. Богодухові Богодухівського району Харківської області | 2021-2023 | 155504901 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
11 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства «Валківська центральна районна лікарня» по провул. Майському, 34 в м. Валки Богодухівського району Харківської області | 2021-2023 | 174000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
12 | Реконструкція лікувального корпусу (Літ А-3а) Комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської міської ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Вовчанськ, вул. Шевченко, 28 | 2021-2023 | 46000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
13 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна районна лікарня» Дергачівської районної ради по вул. 1 Травня, 23 в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області | 2021-2023 | 40000000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
14 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» по вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 2021-2023 | 141609600 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
15 | Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради Харківської області за адресою: місто Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2 , (літера «В»)» | 2021-2023 | 150000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
16 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області по вул. Живописній, 42 у с. Катеринівка Лозівського району Харківської області | 2021-2023 | 98784242 | 0 | 0 | 988972 | 0 | 988972 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
17 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Мереф'янської міської ради «Мереф’янська центральна районна лікарня» по вул. Дніпровській, 148 в м. Мерефа Харківської області | 2021-2023 | 80000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
18 | Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської ради Харківської області за адресою: 63503, Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 52 | 2021-2023 | 204082642 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | Департамент капітального будівництва ХОДА
19 | Реконструкція нежитлових будівель і споруд під комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс Вимпел" по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області. Коригування | 2021-2022 | 106687503 | 0 | 3500000 | 8000000 | 0 | 11500000 | 80 | Департамент капітального будівництва ХОДА
20 | Протиаварійні відновлювальні роботи окремих конструкцій громадського будинку «Головний корпус» літ «А-2» комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (капітальний ремонт) | 2021 | 3756787 | 0 | 1700000 | 1500000 | 0 | 3200000 | 100 | Департамент капітального будівництва ХОДА
21 | Реконструкція ЗДО №3 "Теремок" по пров. Шевченка, 23 в смт. Пісочин Харківського району Харківської області. Коригування | 2021-2022 | 70955053 | 0 | 5000000 | 3000000 | 0 | 8000000 | 20 | субвенція з обласного бюджету бюджету Пісочинської селищної ради
22 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка Кегичівського району Харківської області (коригування) | 2018-2021 | 11304999 | 60 | 2000000 | 1918540 | 0 | 3918540 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Кегичівської селищної ради
23 | Будівництво спортивного залу Красноградського навчально-виховного комплексу № 3 за адресою: вул. Горького, 114, м. Красноград, Харківська область. Коригування | 2019-2021 | 17446772 | 90 | 0 | 3899194 | 0 | 3899194 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Красноградської міської ради
24 | Капітальний ремонт частини приміщень педіатричного відділення КНП "Зачепилівська центральна лікарня" Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, 6, Красноградський район, смт. Зачепилівка, Харківська область (коригування) | 2021 | 1624493 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Зачепилівської селищної ради
25 | Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП "Зачепилівська центральна лікарня" Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, 6, Красноградський район, смт. Зачепилівка, Харківська область (коригування) | 2021 | 1639442 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Зачепилівської селищної ради
26 | Капітальний ремонт частини приміщень неврологічного відділення КНП "Зачепилівська центральна лікарня" Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, 6, Красноградський район, смт. Зачепилівка, Харківська область | 2021 | 1570890 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Зачепилівської селищної ради
27 | Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція комунального закладу «Красноградский стадіон «Ювілейний» Красноградської міської ради за адресою: вул. 19 Вересня, буд. 119, м. Красноград, Красноградський район, Харківської області" | 2021 | 1500000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | субвенція з обласного бюджету бюджету Красноградської міської ради
28 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Мереф'янський медичний ліцей» (літ.А-1) за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 233 | 2021 | 2084476 | 0 | 0 | 1999142 | 0 | 1999142 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Мереф'янської міської ради
29 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ "Мереф'янський медичний ліцей" (літ.Г-1) за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 233 | 2021 | 1372565 | 0 | 0 | 1305136 | 0 | 1305136 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Мереф'янської міської ради
30 | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу Первомайський ліцей № 7 Первомайської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: 64102 Харківська обл., м. Первомайський, мікрорайон 4 (коригування) | 2019-2021 | 5214592 | 40 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Первомайської міської ради
31 | Будівництво спортзалу в ліцеї №2 за адресою: смт Малинівка, вул. Шкільна, 120 | 2020-2021 | 12472286 | 50 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 100 | субвенція з обласного бюджету бюджету Малинівської селищної ради
| ВСЬОГО | - | 2070107409 | - | 17700000 | 51783203 | 0 | 69483203 | -
| Разом збільшення |  |  |  |  | 46977694