## Охорона здоров'я
Частина V. Перелік проєктів стосовно відновлення та модернізації об'єктів у 2024 році, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України
по галузі «Охорона здоров'я»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн |  | Обсяг фінансування, тис. грн | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) учбового корпусу КЗОЗ "Ізюмський медичний фаховий коледж" Харківської обласної ради за адресою м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41." | 2024 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КЗОЗ "Ізюмський медичний фаховий коледж"
2 | "Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) гуртожитку КЗОЗ "Ізюмський медичний фаховий коледж" Харківської обласної ради за адресою м. Ізюм, вул. Старопоштова, 12." | 2024 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КЗОЗ "Ізюмський медичний фаховий коледж"
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 7000 | 7000 | 7000

## ЖКХ
Перелік проєктів стосовно відновлення та модернізації об'єктів у 2024 році, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України
по галузі «Житлово-комунальне господарство»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис. грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Капітальний ремонт водопровідної мережі Д=200мм по вул. Харківській від колодязя по вул. Преображенська,1 до колодязя по вул. Харківська,78 за адресою: м. Чугуїв, Харківська область" | 2024 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
2 | «Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС1 по вул. Преображенська, 54 в м. Красноград Харківської області» | 2024 | 0 | 27504.97 | 27504.97 | 27504.97 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
3 | "Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм (4-й пускові комплекси)" | 2024-2025 | 0 | 90495.265 | 90495.265 | 22222.412 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
4 | "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлової будівлі - котельні за адресою: Харківська область, смт. Солоницівка, вул. Каштанова, 1-б" | 2024 | 0 | 7293.325 | 7293.325 | 7293.325 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 145293.56 | 145293.56 | 77020.707

## Культура і туризм
Перелік проєктів стосовно відновлення та модернізації об'єктів у 2024 році, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України
по галузі «Культура і туризм»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис. грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Виготовлення науково-проектної документації "Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії національного значення «Будинок у якому жив і помер Г.С. Сковорода», який входить до Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди, Харківська область, Богодухівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3" | 2023-2024 | 20 | 3496 | 2796.8 | 2796.8 | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди»
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 3496 | 2796.8 | 2796.8

## Освіта
Перелік проєктів стосовно відновлення та модернізації об'єктів у 2024 році, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України
по галузі «Освіта»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис. грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі Вербівського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Вербівка, вулиця Центральна, будинок 68" | 2024-2025 | 0 | 380000 | 380000 | 190000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області
2 | "Капітальний ремонт будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 4 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський р-н, місто Балаклія, вулиця Алієва, будинок 128 (Коригування)." | 2024-2025 | 0 | 264000 | 264000 | 132000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області
3 | «Капітальний ремонт нежитлової будівлі Комунального закладу «Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Ялинка» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, за адресою: Харківська область, місто Богодухів, вулиця Захисників України (колишня Пушкіна), 24-А» | 2024 | 0 | 1885.472 | 1885.472 | 1885.472 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міської ради
4 | "Капітальний ремонт в опорному закладі "Борівський ліцей (із внутрішніми структурними підрозділами та філіями)" Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 63801, Харківська область, смт. Борова, вул. Миру, буд. 23. Коригування" | 2018 -2024 | 30 | 67047.189 | 55366.035 | 55366.035 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Борівська селищна рада
5 | «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) для Комунального закладу «Елітнянський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Елітне, вул. Шкільна, 17» | 2024 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхівська сільська рада
6 | "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Дергачівський ліцей № 3" розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В (коригування)" | 2024 | 0 | 36501.763 | 36501.763 | 36501.763 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
7 | «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт приміщень тиру та найпростішого укриття) Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2» «корпус Б-1», що розташований за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Садова, 8» | 2024 | 0 | 9514.475 | 9514.475 | 9514.475 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
8 | "Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Комунального закладу "Золочівський ліцей № 1" Золочівської селищної ради, за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Золочів, вул. Центральна, 29" | 2024 | 0 | 28190.217 | 28190.217 | 28190.217 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
9 | "Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Комунального закладу "Довжанський ліцей" імені Героя Радянського Союзу П.Г. Стрижака Золочівської селищної ради, за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Довжик, вул. Миру, 91" | 2024 | 0 | 27972.381 | 27972.381 | 27972.381 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
10 | "Капітальний ремонт підвальних приміщень будівлі літ. "А-2" Комунального закладу "Писарівська гімназія" Золочівської селищної ради за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Писарівка, вул. Центральна, 1А" | 2024 | 0 | 12697.815 | 12697.815 | 12697.815 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
11 | "Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Комунального закладу "Золочівський ліцей № 2" Золочівської селищної ради, за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Золочів, вул. Віктора Клименка, 63" | 2024 | 0 | 30061.203 | 30061.203 | 30061.203 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
12 | "Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Комунального закладу "Золочівський ліцей № 3" Золочівської селищної ради, за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Золочів, вул. 1 Травня, 53" | 2024 | 0 | 37545.145 | 37545.145 | 37545.145 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
13 | "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Комунального закладу "Куньєвський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Куньє, вул. Світла, 7Б" | 2024-2025 | 0 | 159132.167 | 159132.167 | 100000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Куньєвська сільська рада
14 | "Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій будівлі комунального закладу «Мосьпанівський ліцей» Малинівської селищної ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Мосьпанове, вул. Маслова, 1-А" | 2024 | 0 | 6882.34 | 6882.34 | 6882.34 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, спорту та молоді Малинівської селищної ради
15 | "Відновлювальні роботи з ліквідації аварійної ситуації, спричиненої наслідками збройної агресії російської федерації у КЗ "Черкаськолозівському ліцеї" за адресою: вул. Горького 25Е, с. Черкаська Лозова Харківського району Харківської області. Реконструкція." | 2024-2026 | 0 | 650000 | 650000 | 216000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Малоданилівська селищна рада
16 | "Реконструкція будівлі КЗ "Яковлівський ліцей" Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с. Яковлівка, вул. Центральна, буд. 7" | 2024 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
17 | "Реконструкція будівлі КЗДО "Яковлівський дитячий садок" Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с. Яковлівка, вул. Ювілейна, буд. 2" | 2024 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
18 | "Нове будівництво будівлі КЗ "Мереф'янський ліцей "Перспектива" Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа, вул. 5-го Вересня, буд. 87" | 2024 | 0 | 212053.5 | 212053.5 | 212053.5 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
19 | "Реконструкція Комунального закладу "Есхарівський ліцей" Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Адреса: смт Есхар, вул. Молодіжна, буд. 2 Чугуївського району Харківської області" | 2024-2025 | 0 | 250000 | 250000 | 83333.33 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради
20 | «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський ліцей № 5 Первомайської міської ради Харківської області», розташованого за адресою: 64102, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Кіндратьєва, буд. 5» | 2024 | 0 | 12335.555 | 12335.555 | 12335.555 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області
21 | "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в підвальному приміщенні комунального закладу «Первомайський ліцей № 6 Первомайської міської ради Харківської області», розташованого за адресою: 64102, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Кіндратьєва" | 2024 | 0 | 11813.004 | 11813.004 | 11813.004 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області
22 | "Капітальний ремонт будівлі КЗ "Новобурлуцька гімназія" Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область Чугуївський район, с. Новий Бурлук, вул. Шкільна, б. 3." | 2024 | 0 | 4350 | 4350 | 4350 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Печенізької селищної ради
23 | "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлової будівлі (КЗ "Солоницівський ліцей № 2" Солоницівської селищної ради) за адресою: Харківська область, смт Солоницівка, вул. Каштанова, 1" | 2024 | 0 | 8800.382 | 8800.382 | 8800.382 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
24 | "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлової будівлі - котельні за адресою: Харківська область, смт. Солоницівка, вул. Каштанова, 1-б" | 2024 | 0 | 7293.325 | 7293.325 | 7293.325 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
25 | "Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) Шевченківського ліцею № 1 Шевченківської селищної ради Куп’янського району Харківської області за адресою: 63601, Харківська обл., Куп’янський р-н, селище міського типу Шевченкове, пров. Шкільний, будинок 12" | 2024 | 0 | 21983.627 | 21983.627 | 21983.627 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Гуманітарний відділ (освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту) Шевченківської селищної ради
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 2259759.56 | 2248078.406 | 1266279.569

## Соціальне забезпечення
Перелік проєктів стосовно відновлення та модернізації об'єктів у 2024 році, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України
по галузі «Соціальне забезпечення»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис. грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Капітальний ремонт повного комплексу будівель і споруд КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОСКІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Оскіл, вул. Лісна, 1" | 2023-2025 | 1 | 598854.693 | 590854.693 | 590854.693 | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ОСКІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 598854.693 | 590854.693 | 590854.693
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Оксана МАЛИШЕВА