## Нова
3. Напрями діяльності та заходи Програми
№ з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансу-вання, тис. грн | У тому числі за роками (вартість), тис. грн: |  |  | Очікуваний результат
[7 empty] | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Проведення реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | 1.1. Проведення реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (перший етап) | IV квартал 2024 року | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної (військової) адміністрації (далі – ДЦЗ ХОД(В)А) | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 48663.65 | 48663.65 | 0 | 0 | Підвищення ефективності та готовності системи оповіщення населення
|  | 1.2. Проведення реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (другий етап) | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 21110.045 | 0 | 21110.045 | 0
| Всього на проведення реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення |  |  |  |  | 69773.695 | 48663.65 | 21110.045 | 0
2. | Забезпечення готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | 2.1. Експлуатаційно-технічне обслуговування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 3101 | 936 | 1030 | 1135 | Підтримання технічної готовності обладнання системи для оповіщення та інформування населення
|  | 2.2. Телекомунікаційні послуги зв’язку для забезпечення роботи блоків управління електросиренами територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 331 | 100 | 110 | 121
| Всього на забезпечення готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення |  |  |  |  | 3432 | 1036 | 1140 | 1256
3. | Забезпечити готовність диспетчерського пункту до використання за призначенням | 3.1. Придбання та монтаж міні-АТС на 50 номерів | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 35 | 0 | 0 | 35 | Підтримання належного стану диспетчерського пункту для виконання завдань за призначенням
|  | 3.2. Обслуговування та ремонт системи вентиляції | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 100 | 0 | 100 | 0
|  | 3.3. Придбання та встановлення 9 фільтрів–поглиначів типу ФП-300 системи вентиляції | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 270 | 0 | 0 | 270
|  | 3.4. Герметизація диспетчерського пункту | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 150 | 0 | 150 | 0 | Підтримання належного стану диспетчерського пункту для виконання завдань за призначенням
|  | 3.5. Обслуговування затворів запасних виходів | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 35 | 10 | 12 | 13
|  | 3.6. Придбання та монтаж насосів системи автономної відкачки ґрунтових вод та системи напірної каналізації | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 255 | 0 | 0 | 255
|  | 3.7. Заміна системи водовідведення та водопостачання (заміна труб на пластикові) | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 90 | 0 | 90 | 0
|  | 3.8. Придбання та встановлення сантехнічного обладнання (електричний водонагрівач 100 л, умивальники, чаші Генуя, зливні бачки, душова кабіна, змішувачі, лічильник води) | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 100 | 0 | 100 | 0
|  | 3.9. Ремонт приміщень (фарбування стін, стелі, установка пластикових дверей, укладка плитки на підлозі у коридорах, туалетах, їдальні) | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 750 | 0 | 750 | 0
|  | 3.10. Обстеження технічного стану споруди диспетчерського пункту | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 450 | 450 | 0 | 0
|  | 3.11. Розроблення проєктної документації «Капітальний ремонт споруди диспетчерського пункту» | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 0
|  | 3.12. Придбання обладнання для забезпечення роботи диспетчерського пункту (трансивера, моніторів, роутера, вогнегасників, столів, стільців, шаф) | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 730 | 0 | 0 | 730
|  | 3.13. Облаштування окремого контуру заземлення | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 110 | 110 | 0 | 0
|  | 3.14. Придбання ПЕОМ, принтеру та ліцензійного програмного забезпечення (в тому числі антивірусної програми) з метою створення системи для обробки інформації з обмеженим доступом | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 50 | 0 | 50 | 0
|  | 3.15. Проведення атестації робочого місця (ПЕОМ, принтеру та ліцензійного програмного забезпечення для обробки інформації з обмеженим доступом) | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 120 | 0 | 120 | 0 | Підтримання належного стану диспетчерського пункту для виконання завдань за призначенням
|  | 3.16. Забезпечення відновлення лінії електроживлення (придбання 3-фазного лічильника, трансформаторів струму та напруги, їхня повірка, проведення випробування силового кабелю електроживлення) | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 120 | 0 | 0 | 120
|  | 3.17. Створення системи автономного електрозабезпечення (придбання генератора електроживлення (120 кВт), 150 м 4-проводового електричного кабелю та його укладка, щита управління, перемикача електроживлення АВР) | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 815 | 0 | 0 | 815
|  | 3.18. Придбання електричної зарядної станції (12В/220В) | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 50 | 50 | 0 | 0
| Всього на приведення диспетчерського пункту у відповідність зі встановленими вимогами щодо готовності до роботи за призначенням |  |  |  |  | 5930 | 2320 | 1372 | 2238
4. | Запобігання загибелі людей на водних об’єктах | 4.1. Забезпечення готовності ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ (далі – ХОКАРВС) до реагування на надзвичайні ситуації (події) та проведення водолазних робіт на водних об’єктах | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ХОКАРВС | обласний бюджет | 11399.781 | 3552.469 | 3797.69 | 4049.622 | Готовність ХОКАРВС до дій за призначенням, підвищення рівня забезпечення безпечного відпочинку населення на водних об’єктах
| Всього на запобігання загибелі людей на водних об’єктах |  |  |  |  | 11399.781 | 3552.469 | 3797.69 | 4049.622
5. | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки | 5.1. Придбання пально-мастильних матеріалів для підрозділів пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня з метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та нестандартні резонансні й небезпечні події та ліквідації їхніх наслідків | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – ГУ ДСНС України у Харківській області) | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Забезпечення оперативного реагування аварійно-рятувальних підрозділів пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня на можливі надзвичайні ситуації та нестандартні резонансні й небезпечні події, ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації. Модернізація застарілого обладнання та техніки, захист особового складу територіальних підрозділів
|  | 5.2. Придбання 6 пожежно-рятувальних автомобілів типу АЦ для підрозділів пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня з метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та нестандартні резонансні й небезпечні події та ліквідації їхніх наслідків | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 96000 | 32000 | 32000 | 32000
|  | 5.3. Придбання 3-х пожежних автодрабин для забезпечення підрозділів Харківської області підйомною технікою нового зразка | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 165000 | 55000 | 55000 | 55000
|  | 5.4. Придбання спеціального ремонтно-евакуаційного автомобіля важкого типу для евакуації пошкодженої аварійно-рятувальної спеціальної техніки | IV квартал 2026 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 30000 | 0 | 0 | 30000
|  | 5.5. Придбання для пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня швидко споруджуваних захисних укриттів у кількості 20 штук | 2024-2025 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 40000 | 20000 | 20000 | 0
|  | 5.6. Придбання 2-х квадроциклів з причепом для підрозділів пожежно-рятувальної спеціалізованої служби цивільного захисту регіонального рівня з метою реагування на надзвичайні події у важкопрохідній місцевості | 2025-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | Забезпечення пожежного модуля сучасними зразками техніки, обладнання та майна, наближення системи цивільного захисту до відповідних європейських і міжнародних стандартів
|  | 5.7. Придбання 1-го автобусу для перевезення особового складу та вжиття заходів з евакуації | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 0 | 20000 | 0
|  | 5.8. Придбання пересувної польової кухні на базі трейлеру для швидкого розгортання та годування особового складу в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 14000 | 0 | 14000 | 0
|  | 5.9. Придбання пересувного прально-лазневого комплексу для забезпечення санітарно-гігієнічних умов для особового складу в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 2000 | 2000 | 0 | 0
|  | 5.10. Придбання 4-х АЦ для Центрів безпеки громадян | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 80000 | 40000 | 20000 | 20000
|  | 5.11. Придбання для підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області спеціального обладнання, апаратів захисту органів дихання, запасних частин до них, пожежних рукавів, стволів, ручного гідравлічного інструменту, стаціонарних радіостанцій, запасних частин для пожежних автомобілів, бойового одягу, костюмів хімічного захисту, протичумних костюмів, пневматичних палаток, будівельних матеріалів | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 120000 | 40000 | 40000 | 40000
|  | 5.12. Придбання 2-х пересувних медичних модулів для надання медичної допомоги особовому складу в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 2200 | 0 | 2200 | 0 | Отримання службовцями належного комплексу лікувальних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій та оптимальної працездатності, надання якісної медичної допомоги постраждалому населенню
|  | 5.13. Придбання медичного обладнання, а саме: програмно-апаратного комплексу психофізіологічної діагностики, стаціонарного ультразвукового апарату, апарату УЗД, динамометра кистьового, апарату високочастотного електрохірургічного та іншого | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 3100 | 1700 | 800 | 600
|  | 5.14. Створення центру безпеки в с. Аркадівка Шевченківської селищної територіальної громади Куп'янського району | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області, Куп'янська районна державна (військова) адміністрація, Шевченківська селищна рада (Шевченківська селищна військова адміністрація Куп'янського району Харківської області) | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 22000 | 22000 | 0 | 0 | Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян та правопорядку
|  | 5.15. Будівництво нової будівлі пожежної частини 14 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області в смт Дворічна Куп’янського району | IV квартал 2025 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області, Куп'янська районна державна (військова) адміністрація, Дворічанська селищна рада Куп'янського району Харківської області (Дворічанська селищна військова адміністрація Куп'янського району) Харківської області) | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 44000 | 0 | 44000 | 0
|  | 5.16. Реалізація проєкту "Реконструкція будівлі гаражу на три бокси літ. "А-1" для розміщення центру безпеки, Харківська область Харківський район, Вільхівська територіальна громада, с. Вільхівка, вул. Центральна, 1 "Коригування" | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, Вільхівська сільська рада (Вільхівська сільська військова адміністрація Харківського району Харківської області) | обласний бюджет, місцевий бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 15192.671 | 15192.671 | 0 | 0 | Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян та правопорядку
|  | 5.17. Реалізація проєкту "Нове будівництво центру безпеки громадян, Харківська область, Харківський район, Циркунівська територіальна громада, с. Циркуни, вул. Соборна, 26-Б "Коригування" | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, Циркунівська сільська рада (Циркунівська сільська військова адміністрація Харківського району Харківської області) | обласний бюджет, місцевий бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 15121.338 | 15121.338 | 0 | 0
|  | 5.18. Реконструкція будівлі котельні під Центр безпеки громадян за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Тімірязєва, 3 | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області, Харківська районна державна (військова) адміністрація, Височанська селищна рада | обласний бюджет, місцевий бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  | 5.19. Реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Транспортний, 8 | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області, Харківська районна державна (військова) адміністрація, Пісочинська селищна рада | обласний бюджет, місцевий бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  | 5.20. Реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Рогань | IV квартал 2024 року | ДЦЗ ХОД(В)А, ГУ ДСНС України у Харківській області, Харківська районна державна (військова) адміністрація, Роганська селищна рада (Роганська сільська військова адміністрація Харківського району Харківської області) | обласний бюджет, місцевий бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 20000 | 20000 | 0 | 0
| Всього на забезпечення пожежної та техногенної безпеки |  |  |  |  | 762614.009 | 313014.009 | 260000 | 189600
6. | Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 6.1. Придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою вжиття запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із Номенклатурою та обсягами матеріального резерву | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 10500 | 3000 | 3500 | 4000 | Накопичення матеріальних засобів у регіональному матеріальному резерві для вжиття запобіжних заходів, у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації, для ліквідації її наслідків
|  | 6.2. Забезпечення охорони будівлі, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, визначеної для розгортання кризового центру та розміщення матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 4800 | 1600 | 1600 | 1600 | Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Харківської області | 15121.338
|  | 6.3. Друкування плакатів, буклетів, листівок з інформацією про заходи безпеки з питань цивільного захисту | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А | обласний бюджет | 1200 | 400 | 400 | 400 | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення області шляхом розповсюдження листівок, буклетів, брошур з питань цивільного захисту
| Всього на удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  | 16500 | 5000 | 5500 | 6000
7. | Забезпечення робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпеч-них предметів | 7.1. Придбання для піротехнічних підрозділів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України (далі - МЦГР та ШР ДСНС України) пально-мастильних матеріалів (автомобільний бензин А-92, дизельне пальне, мастила) | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, МЦГР та ШР ДСНС України | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 2999.4 | 999.8 | 999.8 | 999.8 | Забезпечення постійної готовності техніки для використання за призначенням
|  | 7.2. Закупівля сучасних транспортних засобів для проведення робіт із гуманітарного розмінування для МЦГР та ШР ДСНС України (піротехнічний автомобіль (ОП-М) із броньованим захистом, піротехнічна машина легкого типу (ПМ-Л) із броньованим захистом, оперативна піротехнічна машина на базі вантажопасажирських мікроавтобусів, сідельний тягач з низькорамним напівпричепом, пересувна водолазна транспортна барокамера, робочий орган для машини механізованого розмінування Armtrac) | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, МЦГР та ШР ДСНС України | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 188000 | 66500 | 61500 | 60000 | Забезпечення підрозділів гуманітарного розмінування сучасною технікою
|  | 7.3. Закупівля засобів захисту для саперів (балістичний візор для бойових шоломів FAST з рейковими направляючими, активні навушники з радіогарнітурою) | 2024-2026 роки | ДЦЗ ХОД(В)А, МЦГР та ШР ДСНС України | обласний бюджет, міжбюджетні трансферти, інші джерела, не заборонені законодавством | 3650 | 1216 | 1217 | 1217 | Захист органів зору та слуху саперів, які проводять гуманітарне розмінування області
| Всього на забезпечення робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів |  |  |  |  | 194649.4 | 68715.8 | 63716.8 | 62216.8
| Разом за розділом 3 Програми |  |  |  |  | 1064298.885 | 442301.928 | 356636.535 | 265360.422