## РДА. 11.01.10
0
будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
№ п/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість робіт (тис. грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності станом на 01.01.11 | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг субвенції | Фактичний обсяг робіт (тис. кв. м.) | Вид робіт (будівництво, реконструкція, кап. ремонт) | Наявність ПКД | Інформація про заключення договору на розробку ПКД (стан заключення, організація) | Вартість виготовлення ПКД, бюджет фінансування
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Балаклійський район
1 | м. Балаклія, кап. ремонт вул. 40 років Перемоги | 1271.8 | - |  | - |  | 1271.8 | 12.4 | капітальний ремонт | - | Замовлення ПКД ХФ ДП "Інститут "Укрдіпродор"-"Харківдіпрошлях", лист вих. № 02-15/100 від 14.01.2011 р. | місцевий бюджет
2 | м. Балаклія, кап.ремонт ділянка площі ім. В.Й. Казмірука | 260 | - |  | - |  | 260 | 2.4 | капітальний ремонт | -
Всього: |  | 1531.8 | 0 |  | 0 |  | 1531.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Барвінківський район
1 | Кап.ремонт доріг по м.Барвінкове вулиці 50р. Рад. України, Б.Хмельницького, Леніна, Свердлова, Київська, Щорса, Штирова, Правди, Донецька | 3000 |  |  |  |  | 287.8 |  | поточний ремонт | в розробці | Договір укладено з інститутом "'Харківгіпродор'' | 5% від кошторисної вартості
Всього: |  | 3000 |  |  |  |  | 287.8 | 0 |  |  |  | 0
3 | Близнюківський район
1 | Проїздна частина автодороги по вул. Радянська смт. Близнюки, кап.ремонт | 290 | Рішення ІV сесії VІ скликання Близнюківської селищної ради від 12.01.2011р. за № 60-VІ |  | 50 |  | 99.8 | 21.33 | кап. ремонт | в стадії розробки | Дипрошляхбуд | 10
2 | Проїздна частина автодороги (автобусного маршруту) по вул.Енгельса с. Садове, кап.ремонт | 290 | Рішення ІV сесії VІ скликання Близнюківської селищної ради від 12.01.2011р. за № 60-VІ |  | 50 |  | 99.8 | 12 | кап. ремонт | в стадії розробки | Дипрошляхбуд | 10
Всього: |  | 580 |  |  |  |  | 199.6 | 33.33 |  |  |  | 20
4 | Богодухівський район
1 | м. Богодухів, вул. Молокова, кап.ремонт | 299 |  |  |  | 2011 | 299 | 2 | кап. ремонт | в стадії розр. | в стадії розробки. | 14.9
2 | м. Богодухів, вул. Чапаєва, кап.ремонт | 90 |  |  |  |  | 90 | 0.6 | кап. ремонт | в стадії розр. | в стадії розробки. | 4.5
3 | м. Богодухів, вул. Артема, кап.ремонт | 120 |  |  |  |  | 114.1 | 0.8 | кап. ремонт | в стадії розр. | в стадії розробки. | 6
Всього: |  | 509 |  |  |  |  | 503.1 | 3.4 |  |  |  | 25.4
5 | Борівський район
1 | сел.Борова, вул.Миру, кап.ремонт | 1400 | відсутня |  |  |  | 203.7 | 21 | кап.ремонт | відсутня | _ | _
Всього: |  | 1400 |  |  |  |  | 203.7 | 21
6 | Валківський район
1 | м.Валки, вул Жовтнева, кап.ремонт | 400 | відсутнє |  |  |  | 431.4 | 3 | Кап.ремонт | відсутня | заключення | 20,0 місцевий бюджет
Всього: |  | 400 |  |  |  |  | 431.4 | 3 |  |  |  | 0
7 | Великобурлуцький район
1 | смт Великий Бурлук, дорога до меморіалу,кап.ремонт | 375 | - |  | - |  | 307.3 | 3 | кап. ремонт | розробляється | договор № 3797 від 03.02.11 Харківська філія ДП "Укрдіпродор" | 10
Всього: |  | 375 |  |  |  |  | 307.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10
8 | Вовчанський район
1 | Капітальний ремонт вул. Рубіжанське шосе в м. Вовчанськ | 1324.8 |  |  |  |  | 616 | 11.18 | капітальний ремонт |  |  | місцевий бюджет
Всього: |  | 1324.8 |  |  |  |  | 616 | 11.18
9 | Дворічанський район
1 | смт.Дворічна, вул.Партизанська, кап.ремонт | 1000 |  |  |  |  | 183.7 | 5 | кап. ремонт | розробляється | направлені листи на замовлення ПКД до проектних організацій | місцевий бюджет
Всього: |  | 1000 |  |  |  |  | 183.7 | 5
10 | Дергачівський район
1 | Прудянська селищна рада, смт.Прудянка, кап. ремонт вул.2 П`ятирічки | 300 | Рішення ІІ сесії УІ скликання від 04.01.2011 року |  | 30% |  | 300 | 8 | Капітальний ремонт -підсипка шлаком | розроблена | філія "Дергачівський райавтодор" ДП "Харківський ооблавтодор" | 0.331
2 | Дергачівська міська рада, м.Дергачі, кап. ремонт вул. Потьомкіна | 432.7 | Рішення виконкому №11 від 11.01.2011 року |  | - |  | 432.1 | 3.6 | капітальний ремонт | розроблена | ТОВ «Тайга» | 0.519
3 | Солоницівська селищна рада,смт.Солоницівка, кап. ремонт вул. Академіка Павлова | 295 | проектно- кошторисна документація розробляється |  | 25% |  | 295 | 2.8 | капітальний ремонт | розробляється | ТОВ "Політехноплюс" | 0.284
9 | Малоданилівська селищна рада, смт.М.Данилівка кап. ремонт вул.Наукова | 225 | проектно- кошторисна документація розробляється |  | 50% |  | 225 | 2.2 | капітальний ремонт | розробляється | ТОВ "Світанок" | 0.264
10 | Козачолопанська селищна рада, смт.Козача Лопань, кап. ремонт від автошляху вул.1Травня масив Шлях Індустрії | 400 | проектно- кошторисна документація розробляється |  | 40% |  | 400 | 3 | капітальний ремонт | розробляється | ТОВ "Тайга" | 0.412
Всього: |  | 1652.7 |  |  |  |  | 1652.1 | 19.6 |  |  |  | 1.81
11 | Зачепилівський район
1 | сел. Зачипилівка, вул. Жовтнева | 99 |  |  |  |  | 206.9 | 3 | Капітальний ремонт в розробці |  |  | місцевий
Всього: |  | 99 |  |  |  |  | 206.9 | 3
12 | Зміївський район
1 | Автодорога по вул. Харківській в м.Зміїв | 542.9 | --- |  | --- |  | 542.9 | 2.2 | капітальний ремонт | --- | вирішується питання заключення договору на розробку ПКД з Харківською філією ДП - УДІПОДГ ''Укрдіпродор'' | питання вирішується (до 05.02.11)
2 | Автодорога по вул. Гагаріна в м.Зміїв | 418 | --- |  | --- |  | 418 | 1.7 | капітальний ремонт | ---
Всього: |  | 960.9 |  |  |  |  | 960.9 | 3.9
13 | Золочівський район
1 | смт. Золочів вул. Богдана Хмельницького | 250 | немає |  | 0 |  | 150 | 2.3 | капітальний ремонт | непотрібна | Укладається договір з ПІ "Укргіпродор" | фінансується з місцевого бюджету Золочівської сел. Ради
2 | смт. Золочів вул. Коника | 320 | немає |  | 0 |  | 220 | 2.2 | капітальний ремонт | немає | Укладається договір з ПІ "Укргіпродор" | фінансується з місцевого бюджету Золочівської сел. Ради
Всього: |  | 570 |  |  |  |  | 370.4 | 4.5
14 | Ізюмський район
1 | с. Довгеньке, кап. ремонт вул. Вершина | 295 |  |  |  |  | 100 | 3 | кап. ремонт | *
2 | с. Куньє, кап. ремонт вул. Гагарина | 150 |  |  |  |  | 50.2 | 1.5 | кап. ремонт | *
3 | с.Заводи, кап. ремонт вул. Миру | 80 |  |  |  |  | 27 | 0.9 | кап. ремонт | *
Всього: |  | 525 |  |  |  |  | 177.2 | 5.4
15 | Кегичівський район
3 | смт Кегичівка, вул. Волошина | 70 |  |  |  |  | 70 | 12 | кап. ремонт | замовлено | замовлено
4 | смт Кегичівка, вул. Калініна | 100 |  |  |  |  | 100 | 9 | кап. ремонт | замовлено | замовлено
5 | смт Кегичівка, вул. Кірова | 130 |  |  |  |  | 124.1 | 2.6 | кап. ремонт | замовлено | замовлено
Всього: |  | 300 |  |  |  |  | 294.1 | 23.6
16 | Коломацький район
1 | с.Покровка, вул. Жовтнева (через дамбу) | 1200 | не затверджена |  |  |  | 95.6 | 3.6 | будівництво | не розроблена | не заключені
Всього: |  | 1200 |  |  |  |  | 95.6 | 3.6 | 0
17 | Красноградський район
1 | м. Красноград, вул. Будьоного | 2208 |  |  | - |  | 1096.4 | 7.36 | капітальний ремонт | в наявності
Всього: |  | 2208 |  |  |  |  | 1096.4 | 7.36
18 | Краснокутський район
1 | смт. Краснокутськ вул.Леніна | 950 |  |  | не визначається |  | 292 | 4.75 | капітальний ремонт |  | заявка направлена | 50 тис.грн районний бюджет
2 | смт. Краснокутськ вул.Комсомольська | 500 |  |  | не визначається |  | 154 | 4 | капітальний ремонт |  | заявка направлена | 25 тис.грн, районний бюджет
Всього: |  | 1450 |  |  |  |  | 446 | 8.75 |  |  | 0 | 0
19 | Куп`янський район
1 | с. Пісщане, вул. Сонячна | 498 | - |  | - |  | 153.1 | 12 | кап. ремонт | розроблено кошторис | заключено, філія Куп"янський райавтодор ДП Харківоблавтодор | 24,9 тис.грн.
Всього: |  | 498 |  |  |  |  | 153.1 | 12
20 | Лозівський район
1 | вул. Центральна, с. Плисове, Плисівської с/р, Лозівського району | 175 | відсутні |  | 70.5% |  | 72 | 12 | кап.ремонт | відсутня | не укладено | не візначено
5 | направлені листи на замовлення ПКД до проектних організацій | 162 | відсутні |  | 64 |  | 67 | 12 | кап. ремонт | відсутні | не укладено | не визначено
3 | вул. Перевозного, с.Єлизаветівська Єлизаветівської сільської ради Лозівського району, | 156 | відсутні |  | 40 |  | 65 | 6 | кап. ремонт | відсутні | не укладено | не визначено
Всього: |  | 493 |  |  |  |  | 204 | 30
21 | Нововодолазький район
| с.Рокитне, вул. 40 років Перемоги | 58 | в стадії розробки |  |  |  | 58
1 | Нова Водолага ,вул.40 років Перемоги | 567 | в стадії розробки |  | 0 |  | 558.06 | 8.1 | капітальний | відсутня
Всього: |  | 567 |  |  |  |  | 621.9 | 8.1
22 | Первомайський район
3 | с.Олексіївка вул.Кірова | 100 | х |  | х |  | 97.8 | 3.2 | капітальний | в стадії розробки | Харківська філія "Укргіпродор" | х
23 | с.Краснопавлівське вул.Залізнична | 100 |  |  |  |  | 100 | 0.5 | будівництво
Всього: |  | 200 |  |  |  |  | 197.8 | 3.7
23 | Печенізький район
18 | сел. Печеніги, вул. Леніна | 117.7 | щебеневе |  |  |  | 117.7 | капітальний |  | направлені листи на замовлення ПКД до проектних організацій | відсутня
Всього: |  |  |  |  | 0 |  | 117.7 | 0 |  | 0
24 | Сахновщинський район
1 | смт.Сахновщина вул.Попудренка | 290 | питання про затвердження ПКД буде розглянуте на черговій сесії ради |  | - |  | 235.3 | 3750 | кап. ремонт | в наявності | заключений, Сахновщинська філія "Райавтодор" | -
Всього: |  | 290 |  |  |  |  | 235.3 | 3750
25 | Харківський район
1 | сел Рогань, вул Жовтнева | 215 | в стадії розробки |  |  |  | 215 | 2.4 | капітальний ремонт | є | ТОВ "Дортехбуд" | 21.6
2 | с. Комунар, пров. Річний | 175 | в стадії розробки |  |  |  | 175 | 2 | капітальний ремонт |  | ТОВ "Дортехбуд" | 17.5
3 | сел Васищеве, вул Кірова | 288 | в стадії розробки |  |  |  | 288 | 1.6 | капітальний ремонт |  | ТОВ "Дортехбуд" | 14.4
4 | сел Березівка, вул Жовтнева | 72 | в стадії розробки |  |  |  | 72 | 1.2 | капітальний ремонт |  | ТОВ "Дортехбуд" | 3.6
5 | сел Березівка, пров. Садовий | 30 | в стадії розробки |  |  |  | 30 | 0.5 | реконструкція |  | ТОВ "Дортехбуд" | 1.5
6 | с. Жовтневе, вул Горянська | 180 | в стадії розробки |  |  |  | 180 | 3 | підсипка щебенем |  | ТОВ "Дортехбуд" | 9
7 | м. Мерефа, вул Воровського | 270 | в стадії розробки |  |  |  | 270 | 1.5 | середній ремонт |  | ТОВ "Дортехбуд" | 13.5
8 | сел Санжари, вїзд Спортивний | 120 | в стадії розробки |  |  |  | 120 | 2 | відсипка щебенем |  | ТОВ "Дортехбуд" | 6
9 | сел Коротич, вул. Комунарів | 225 | в стадії розробки |  |  |  | 225 | 8.2 | капітальний ремонт |  | ТОВ "Дортехбуд" | 73.8
10 | сел Хорошево, пров. Кірова | 8.8146e-280
TRUE